## 总表
附表1
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
| 总 计 |  |  |  |  | 19895.3653
一 | 发展生产脱贫项目 | 合计 |  | 详见附表2 |  | 1828.06
（一） | 农业产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 410 | 统筹涉农资金
（二） | 畜牧产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 368.06 | 统筹涉农资金
（三） | 林业产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 300 | 统筹涉农资金
（四） | 旅游产业脱贫项目 |  |  |  |  | 400 | 统筹涉农资金
（五） | 移民后续产业脱贫项目 |  |  |  |  | 350 | 统筹涉农资金
二 | 基础设施 建设项目 | 合计 |  |  |  | 11260.5327
（一） | 水利工程 | 小计 |  | 详见附表3 |  | 2564.7182 | 县级资金
（二） | 人畜分离工程 | 小计 |  | 详见附表4 |  | 186.8 | 省级资金
（三） | 农村道路工程 | 小计 |  | 详见附表5 |  | 1784.0145 | 省级资金
（四） | 以工代赈项目 |  |  |  |  | 595 | 省级资金
1 | 18年以工代赈 | 发改局 | 新建 | 裴家村 | 中低产田改造400亩、新建谷坊10座、修筑田间道路5000米、总工程量169762立方米 | 95 |  | 2018-07-01 | 2019-03-01 |  | 洪相乡
2 | 19年以工代赈 | 发改局 | 新建 | 庞泉沟村 | 新建毛石挡墙300米，生态护坡700米、毛石溢流堰7座、河道清淤 | 200 |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 庞泉沟镇
|  | 发改局 | 新建 | 苏家湾村 | 石笼挡墙998米、溢流堰坝一座、植物护坡960平方米、干砌片石挡墙140米、石汀步13.6米、成品吊桥一座 | 300 |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 庞泉沟镇
（五） | 移民搬迁安置点及配套工程建设 |  |  | 详见附表6 |  | 6130 | 县级资金
三 | 金融扶贫项目 | 合计 |  |  |  | 2415.25
（一） | 扶贫小额贷款贴息项目 | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 为我县扶贫小额信贷贷款人员进行贷款贴息 | 1300 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 为我县扶贫小额信贷贷款人员进行贷款贴息 | 扶贫办
（二） | 扶贫风险补偿金项目 | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 为扶贫小额信贷提供风险补偿金 | 106.25 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 为扶贫小额信贷提高风险补偿金 | 扶贫办
（三） | 扶贫周转金项目 | 扶贫办 | 新建 | 10乡镇 | 为与贫困户建立利益联结机制的实施主体发展特色产业提供启动、周转使用低息借款 | 1009 | 县级资金 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 借款金额同带动贫困户挂钩 | 扶贫办
四 | 人居环境改善项目 | 合计 |  | 详见附表7 |  | 1750.62
五 | 一保通、一码清 | 合计 |  |  |  | 206.0916
（一） | 一保通：脱贫保"1+N"综合保险 | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 创新投保健康保障险，消除农村贫困人口因病返贫的可能。 | 200.0916 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 按期完成健康保障险投保工作，同时有大病返贫现象的及时发挥保险保障作用。 | 各乡镇
（二） | 一码清项目 | 扶贫办 | 新建 | 交城县各乡镇 | 租用云端平台服务器存储贫困人口所有电子信息，生成县、乡、村、户对应的专属二维码，实现扫码查看电子档案功能。 | 6 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 按期完成脱贫攻坚电子档案使用 | 各乡镇
六 | 扶贫龙头企业、农业合作社、移民后续产业奖补 | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 对得到省市县三级表彰认定的扶贫龙头企业和扶贫农民专业合作社、移民后续产业给予奖补。 | 100 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 完成各级认定表彰奖补，初步按照省级20万，市级10万，县级5万进行奖补发放 | 各乡镇
七 | 发展教育脱贫项目 | 小计 |  | 详见附表8 |  | 974.02 | 县级资金
八 | 社会保障兜底 脱贫项目 | 小计 |  | 详见附表9 |  | 1360.791 | 县级资金

## 产业
附表2
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-发展生产脱贫项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
一 | 发展生产脱贫项目 | 合计 |  |  |  | 1828.06
（一） | 农业产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 410
1 | 油葵种植项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底乡康家社村 | 300亩油葵种植与管理 | 10 | 统筹涉农资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 巩固贫困人口脱贫 | 康家社村委
2 | 沙棘加工项目 | 农业农村局 | 新建 | 山西天汁然生物科技有限公司 | 占地1万平方米，年加工沙棘2000吨 | 200 | 统筹涉农资金 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 建设过程中带动贫困户约100人人均增收1000元左右，建成投产带动全村贫困人口年增收约300元。 | 水峪贯镇
3 | 粗粮杂粮加工项目 | 农业农村局 | 扩建 | 交城县享宴面粉厂 | 面粉加工规模（50吨/天） | 200 | 统筹涉农资金 | 2019-03-03 | 2019-12-31 | 扩大生产，带动搬迁人口就业 | 天宁镇
（二） | 畜牧产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 368.06
1 | 岭底乡光足村肉鸡养殖项目 | 农业农村局 | 新建 | 众富养殖专业合作社 | 肉鸡养殖 | 120 | 统筹涉农资金 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 带动贫困人口就业脱贫 | 岭底乡光足村
2 | 交城县根生农牧专业合作社能繁母牛养殖 | 农业农村局 | 新建 | 岭底乡寨上村牛家沟组 | 新建牛棚1000平米，配套饲料库、办公室以及切草机、粉碎机等机械 | 70 | 统筹涉农资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 预期每人月收入2000元 | 岭底乡寨上村
3 | 牛兴养殖合作社肉牛养殖 | 农业农村局 | 扩建 | 岭底乡山庄头村山庄头组 | 新建300㎡牛棚1个，饲料棚70㎡1个，办公场所30㎡，购买母牛20头 | 50 | 统筹涉农资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 预期劳务用工可用5人，月工资2000元，其他人员分红 | 岭底乡山庄头村山庄头组
4 | 民富养殖合作社繁殖母牛养殖项目 | 农业农村局 | 扩建 | 岭底乡光足村光足组 | 修建牛舍200平米，饲料储藏库100平米，堆粪棚150平米，蓄水池350立方米，购买50头母牛，其他设备若干 | 70 | 统筹涉农资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 预计年收入20万元，61人入股分红年均300元，其他人员预计年分红每人300元，劳务用工年收入2万元 | 岭底乡光足村光足组
5 | 东坡底乡舍科村张迷组肉牛养殖项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底乡舍科村张迷组 | 双排牛舍345㎡，兽医室等办公用房60㎡，堆粪棚50m3，购买切草机2台 | 24 | 统筹涉农资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 东坡底乡舍科村张迷组
6 | 东坡底乡贺家沟村南沟村肉牛养殖项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底乡贺家沟村南沟村 | 建设牛舍624㎡，兽医室等办公用房50㎡，堆粪棚150m3，购买切草机2台 | 34.06 | 统筹涉农资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 东坡底乡贺家沟村南沟村
（三） | 林业产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 300
1 | 山西巨鹏鑫麝业科技有限责任公司林麝养殖基地建设项目 | 林业局 | 扩建 | 庞泉沟镇市庄村 | 完善饲料加工间、储备间等基础设施建设，购置加工设备以及购买种麝等。 | 300 | 统筹涉农资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 完善标准化园区养殖基地 | 庞泉沟镇
（四） | 旅游产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 400
1 | 骨节山旅游开发有限公司旅游产业提档升级建设项目 | 文化旅游局 | 改建 | 庞泉沟镇苏家湾 | 欢乐谷建设停车场和游客服务中心提升改造，农家乐改造 | 80 | 统筹涉农资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 带动村贫困户人均增收2500元，村集体经济增长7万元。 | 交城骨节山旅游开发有限公司
2 | 庞泉沟镇苏家湾村集装箱营地项目 | 文化旅游局 | 新建 | 庞泉沟镇苏家弯村 | 新建集装箱营地，建设10个标准集装箱露营屋 | 120 | 统筹涉农资金 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 增加居住游客人数400人左右，增加旅游收入7万元以上，直接受益人数450人，建档立卡贫困户90人，预估贫困人口每人每年增收769 | 庞泉沟镇苏家湾村
3 | 磁窑古村落建设开发项目 | 文化旅游局 | 新建 | 磁窑村 | 磁窑旧村自来水管网建设，排污水管道水洗改造 | 200 | 统筹涉农资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 让贫困户以房屋折价入股、资金入股的形式，使贫困人口增收 | 交城县磁窑古村落文化旅游开发有限公司
（五） | 移民后续产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 350
1 | 岭底乡后续产业-鑫泷种植合作社肉牛养殖 | 农业农村局 | 新建 | 岭底乡塔梭旧村 | 在迁出地发展畜牧养殖 | 100 | 统筹涉农资金 | 2019-03-03 | 2019-12-31 | 布局迁出地长久产业 | 岭底乡塔梭
2 | 岭底乡后续产业-鑫泷种植合作社青储玉米及农作物种植 | 农业农村局 | 新建 | 岭底乡塔梭旧村 | 翻新1550亩土地，种植青储玉米800亩，小杂粮250亩，土豆500亩 | 50 | 统筹涉农资金 | 2019-03-02 | 2019-12-31 | 布局迁出地长久产业 | 岭底乡塔梭
3 | 东坡底乡移民后续产业-服装厂 | 东坡底乡 | 扩建 | 东坡底乡集中安置点 | 扶贫车间旧有产能升级，设备升级和成衣制作。 | 50 | 统筹涉农资金 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 新增生产设备、商标申请，达到成衣制造水平 | 东坡底乡
4 | 东坡底乡移民后续产业-LED产品 | 东坡底乡 | 新建 | 集中安置点附近 | 生产场地投入、制造设备配套、产业工人初级技能场地实践和生产原材料购买 | 150 | 统筹涉农资金 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 带动部分搬迁人口从事LED灯光亮化美化工作 | 东坡底乡

## 水利
附表3
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-水利工程项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
二 | 基础设施建设项目-水利工程 | 小计 |  |  |  | 2564.7182
（一） | 2017年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 234.7982
| 2017年水库移民引水工程 | 小计 |  |  |  | 6
1 | 西社镇米家庄村护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 米家庄村 | 浆砌石护村坝300米 | 6 | 县级资金 | 2017.10.1 | 2017.10.20 | 解决1586人的出行安全 | 米家庄村委会
| 2017年饮水安全工程 | 小计 |  |  |  | 228.7982
1 | 东坡底乡申家社村引水工程 | 水利局 | 改建 | 申家社 | 大口井、输水管网及村内管道改造 | 8 | 县级资金 | 2017.9.25 | 2018.6.30 | 解决供水246人 | 东坡底村委会
2 | 东坡底乡马安坪村引水工程 | 水利局 | 改建 | 马安坪 | 大口井、输水管网及村内管道改造 | 14 | 县级资金 | 2017.9.20 | 2018.6.30 | 解决供水217人 | 贺家沟村委会
3 | 东坡底乡冯家庄村引水工程 | 水利局 | 改建 | 冯家庄 | 截潜流、输水管网及村内管道改造 | 25.3987 | 县级资金 | 2017.9.20 | 2018.4.25 | 解决供水223人 | 康家社村委会
4 | 东坡底乡马家坪村引水工程 | 水利局 | 改建 | 马家坪 | 大口井、输水管网及村内管道改造 | 2.5 | 县级资金 | 2017.9.25 | 2017.10.30 | 解决供水152人 | 石沙峪口村委会
5 | 东坡底乡逯家岩村引水工程 | 水利局 | 改建 | 逯家岩村 | 30方蓄水池及输水管网及村内管道改造 | 10.5041 | 县级资金 | 2017.9.16 | 2017.10.30 | 解决供水491人 | 逯家岩村委会
6 | 东坡底乡燕家庄村引水工程 | 水利局 | 改建 | 燕家庄 | 截潜流、输水管网及村内管道改造 | 26.2371 | 县级资金 | 2017.9.20 | 2018.4.2 | 解决供水361人 | 燕家庄村委会
7 | 西社镇米家庄村引水工程 | 水利局 | 改建 | 米家庄 | 旧蓄水池维修及输水管网及村内管道改造 | 48.5861 | 县级资金 | 2017.9.10 | 2018.4.7 | 解决供水1480人 | 米家庄村委会
8 | 西社镇西社村提水工程 | 水利局 | 改建 | 西社 | 50方蓄水池及输水管网及村内管道改造 | 38.35 | 县级资金 | 2017.8.28 | 2018.4.10 | 解决供水2030人 | 西社村委会
9 | 庞泉沟镇张沟提水工程 | 水利局 | 改建 | 张沟 | 30方蓄水池及输水管网及村内管道改造 | 7 | 县级资金 | 2017.9.20 | 2017.10.30 | 解决供水100人 | 张沟村委会
10 | 庞泉沟镇阳堤塔村引水工程 | 水利局 | 改建 | 阳堤塔 | 旧蓄水池维修及输水管网及村内管道改造 | 5.7222 | 县级资金 | 2017.9.1 | 2017.10.30 | 解决供水166人 | 张沟村委会
11 | 庞泉沟镇长立村引水工程 | 水利局 | 改建 | 长立村 | 大口井、输水管网及村内管道改造 | 8.5 | 县级资金 | 2017.10.20 | 2018.6.30 | 解决供水370人 | 长立村委会
12 | 庞泉沟镇水冲沟村提水工程 | 水利局 | 改建 | 水冲沟 | 大口井、输水管网及村内管道改造 | 7 | 县级资金 | 2017.10.1 | 2017.11.5 | 解决供水150人 | 市庄村委会
13 | 会立乡东沟村引水工程 | 水利局 | 改建 | 东沟 | 截潜流及输水管道，管理房 | 3 | 县级资金 | 2017.9.7 | 2017.11.1 | 解决供水244人 | 东沟村委会
14 | 会立乡寨则村引水工程 | 水利局 | 改建 | 寨则 | 截潜流及输水管道 | 7 | 县级资金 | 2017.9.10 | 2017.10.20 | 解决供水573人 | 寨则村委会
15 | 会立乡神堂坪村引水工程 | 水利局 | 改建 | 神堂坪 | 截潜流及输水管道及50方蓄水池 | 5 | 县级资金 | 2017.9.4 | 2017.11.14 | 解决供水301人 | 神堂坪村委会
16 | 水峪贯镇榆林村引水工程 | 水利局 | 改建 | 榆林 | 截潜流及输水管道 | 12 | 县级资金 | 2017.9.3 | 2017.10.10 | 解决供水636人 | 榆林村委会
（二） | 2018年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 476.12
| 饮水安全工程 | 小计 |  |  |  | 215.52
1 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 水峪贯 | 管网改造、新建阀井，入户工程 | 34.04 | 县级资金 | 2018.8.20 | 2018.9.30 | 解决供水1500人 | 水峪贯村委会
2 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 牛头咀 | 管网改造、新建阀井，入户工程、蓄水池维修 | 6.5 | 县级资金 | 2018.6.28 | 2018.9.15 | 解决供水316人 | 牛头咀村委会
3 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 双龙 | 管网改造、新建阀井，入户工程 | 9.29 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水569人 | 双龙村村委会
4 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 上长斜 | 新建蓄水池、管网改造 | 5.49 | 县级资金 | 2018.7.9 | 2018.9.9 | 解决供水411人 | 上长斜村委会
5 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 双家寨 | 新建蓄水池、管网改造 | 7.91 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.8.31 | 解决供水590人 | 双家寨村委会
6 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 窑儿上 | 新建蓄水池、管网改造 | 8.3 | 县级资金 | 2018.7.15 | 2018.9.15 | 解决供水304人 | 窑儿上村委会
7 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 新南沟 | 新建蓄水池、管网改造 | 8.34 | 县级资金 | 2018.7.5 | 2018.8.31 | 解决供水183人 | 翟家庄村委会
8 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 社堂 | 新建截潜流1座、 蓄水池1座、管网改造 | 7.02 | 县级资金 | 2018.7.23 | 2018.9.30 | 解决供水160人 | 社堂村村委会
9 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 安上 | 新建截潜流1座、 蓄水池1座、管网改造 | 5.67 | 县级资金 | 2018.7.15 | 2018.9.30 | 解决供水100人 | 社堂村村委会
10 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 柴逯沟 | 新建蓄水池、阀门井、管网改造 | 6.85 | 县级资金 | 2018.7.6 | 2018.9.30 | 解决供水258人 | 柴逯沟村民委员会
11 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 大草坪 | 新建截潜流1座、蓄水池1座、管网改造 | 7.21 | 县级资金 | 2018.7.6 | 2018.9.30 | 解决供水146人 | 大草坪村民委员会
12 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 黄鸡塔 | 管网改造、维修蓄水池 | 3.82 | 县级资金 | 2018.7.27 | 2018.9.27 | 解决供水131人 | 长立村民委员会
13 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 沙沟 | 新建蓄水池、管网改造 | 4.43 | 县级资金 | 2018.6.22 | 2018.9.30 | 解决供水1573人 | 沙沟村委会
14 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 杜里会 | 管网改造、新建大口井、蓄水池、阀井 | 7.82 | 县级资金 | 2018.7.19 | 2018.9.15 | 解决供水269人 | 杜里会村委会
15 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 冯家沟口 | 管网改造、新建大口井、蓄水池、阀井 | 7.23 | 县级资金 | 2018.7.17 | 2018.9.15 | 解决供水280人 | 冯家沟口村委会
16 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 李家沟 | 管网改造、新建大口井、蓄水池、阀井 | 10.77 | 县级资金 | 2018.7.27 | 2018.9.15 | 解决供水288人 | 李家沟村委会
17 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 中卷 | 管网改造，新建截潜流、阀井，维修蓄水池 | 9.73 | 县级资金 | 2018.7.27 | 2018.9.15 | 解决供水220人 | 李家沟村委会
18 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 鱼儿 | 新建蓄水池、截潜流、阀井，管网改造 | 15.44 | 县级资金 | 2018.7.19 | 2018.9.15 | 解决供水573人 | 鱼儿村委会
19 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 石渠河 | 新建蓄水池、大口井、阀井，管网改造 | 8.03 | 县级资金 | 2018.8.1 | 2018.9.15 | 解决供水247人 | 惠家庄村委会
20 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 李家坡 | 新建大口井、管网改造、蓄水池维修 | 9.42 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水174人 | 王家沟村委会
21 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 横岭 | 新建蓄水池、大口井、阀井，管网改造 | 13.72 | 县级资金 | 2018.8.1 | 2018.9.15 | 解决供水302人 | 康家社村委会
22 | 饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 康家社 | 新建蓄水池、大口井、阀井，管网改造 | 18.49 | 县级资金 | 2018.8.1 | 2018.9.15 | 解决供水302人 | 康家社村委会
| 农村饮水工程安全维护 | 小计 |  |  |  | 137.6
1 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 岭上 | 管网维修、新建阀井 | 2.6 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水199人 | 岭上村委会
2 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 芝兰 | 铺设防晒退水管、管网检修 | 1.2 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水393人 | 芝兰村委会
3 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 王文 | 蓄水池、管理房维修、浆砌石蓄水池护坝、水泵等 | 3.3 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水229人 | 芝兰村委会
4 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 大足底 | 补充新水源、管网、蓄水池维修、铺设防晒溢水管 | 3.8 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水212人 | 大足底村委会
5 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 前官庄 | 新建蓄水池、管网、原蓄水池维修 | 4.8 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水124人 | 水峪贯村委会
6 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 后官庄 | 管网改造、新建蓄水池1座、水源集水井2座 | 4.9 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水154人 | 水峪贯村委会
7 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 寨立 | 管网改造、新建阀门井 | 4.8 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水429人 | 寨立村委会
8 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 长树 | 蓄水池、管理房维修，管网检修 | 0.7 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水147人 | 长树村委会
9 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 大游底 | 管网、蓄水池、管理房维修 | 4 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.9.15 | 解决供水504人 | 大游底村委会
10 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 胡家沟村委会 | 维修蓄水池及检修阀门井、管线延伸 | 9.5 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水70人 | 胡家沟村委会
11 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 白草庄村委会 | 蓄水池、水源集水井、管理房维修 | 4.9 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水134人 | 白草庄村委会
12 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 柏叶口村委会 | 蓄水池维修、管网改造 | 2.4 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水390人 | 柏叶口村委会
13 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 龙江寨村委会 | 水源改造、新建集水井 | 2 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水190人 | 龙江寨村委会
14 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 龙江寨村委会 | 维修蓄水池、检修井 | 3.2 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水135人 | 龙江寨村委会
15 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 西落沟村委会 | 维修蓄水池、主管道改造 | 4 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水190人 | 西落沟村委会
16 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 兑久会村委会 | 管网改造、新建集中供水点 | 3.8 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水120人 | 兑久会村委会
17 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 兑久会村委会 | 新建水源集水井、主管道改造 | 1.7 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水98人 | 兑久会村委会
18 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 胡家沟村委会 | 管网维修 | 0.2 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水64人 | 胡家沟村委会
19 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 张家庄村委会 | 新建蓄水池、水源集水井，改造主管道 | 2.5 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水75人 | 张家庄村委会
20 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 代家庄村委会 | 新建蓄水池、检修阀门井 | 3.5 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水386人 | 代家庄村委会
21 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 庞泉沟村委会 | 蓄水池维修、新建检修阀井 | 3 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水340人 | 庞泉沟村委会
22 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 苏家湾村委会 | 管网改造、新建水源集水井 | 4.1 | 县级资金 | 2018.7.10 | 2018.8.10 | 解决供水260人 | 苏家湾村委会
23 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 张家沟村委会 | 新建水源 | 3 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水150人 | 张家沟村委会
24 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 市庄村委会 | 新建蓄水池、检修井 | 4.5 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水300人 | 市庄村委会
25 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 山水 | 水源地保护、维修集水井 | 4 | 县级资金 | 2018.8.20 | 2018.9.15 | 解决供水158人 | 山水村委会
26 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 申圪垛村委会 | 水源改造、管道改造、新建集中供水点 | 1.5 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水197人 | 申圪垛村委会
27 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 山庄头村委会 | 水源改造、水泵1台 | 2 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水243人 | 山庄头村委会
28 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 寨上村委会 | 管网延伸 | 1 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水214人 | 寨上村委会
29 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 寨上村委会 | 新建蓄水池、水泵1台 | 2.8 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水29人 | 寨上村委会
30 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 寨上村委会 | 蓄水池防渗处理、水泵1台 | 1.5 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水85人 | 寨上村委会
31 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 前庄村委会 | 水源集水井、水泵1台 | 2.8 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水83人 | 前庄村委会
32 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 塔梭村委会 | 蓄水池维修、水源改造 | 1.5 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水73人 | 塔梭村委会
33 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 光足村委会 | 蓄水池防渗处理、管理房维修 | 0.5 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水168人 | 光足村委会
34 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 光足村委会 | 新建浆砌石蓄水池、250m钢管、水泵 | 2.8 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水82人 | 光足村委会
35 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 峁底村委会 | 10m长护坝、管理房维修 | 2 | 县级资金 | 2018.7.1 | 2018.8.30 | 解决供水135人 | 峁底村委会
36 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 燕家庄村委会 | 新建水源集水井、维修蓄水池及管理房 | 3.5 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水230人 | 燕家庄村委会
37 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 冯家沟口村委会 | 管网改造、新建大口井、阀门井 | 9.8 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水92人 | 冯家沟口村委会
38 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 大塔村委会 | 蓄水池及管理房维修、铺设退水管 | 2 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水297人 | 大塔村委会
39 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 杜里会村委会 | 改造管道、新建阀门井、维修蓄水池 | 3.3 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水147人 | 杜里会村委会
40 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 舍科村委会 | 主管道改造、新建阀门井 | 4.9 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水178人 | 舍科村委会
41 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 舍科村委会 | 管道改造、新建大口井 | 2.8 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水49人 | 舍科村委会
42 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 贺家沟村委会 | 新建沉淀池、改造管道 | 3 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水112人 | 贺家沟村委会
43 | 饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 杜里会村委会 | 管道改造 | 3.5 | 县级资金 | 2018.7.20 | 2018.9.15 | 解决供水169人 | 杜里会村委会
| 农村河道修复工程 | 小计 |  |  |  | 123
1 | 神堂坪村修筑河道 护坝工程 | 水利局 | 新建 | 神堂坪村 | 修筑150m长护坝 | 18 | 县级资金 | 2018.7 | 2018.12 | 提升贫困村水利基础设施 | 水利局
2 | 寨则村修筑河道 护坝工程 | 水利局 | 新建 | 寨则村 | 修筑300长护坝 | 35 | 县级资金 | 2018.7 | 2018.12 | 提升贫困村水利基础设施 | 水利局
3 | 惠家庄村河道堤防 修复工程 | 水利局 | 新建 | 惠家庄村 | 河道堤防修复300m | 35 | 县级资金 | 2018.7 | 2018.12 | 提升贫困村水利基础设施 | 水利局
4 | 马家坪村河道堤防 修复工程 | 水利局 | 新建 | 马家坪村 | 河道堤防修复300m | 35 | 县级资金 | 2018.7 | 2018.12 | 提升贫困村水利基础设施 | 水利局
（三） | 2019年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 1853.8
1 | 圪洞坡组移民后续产业水利设施建设项目 | 水利局 | 修复扩建 | 广兴村圪洞坡 | 修复蓄水池、修建水坝、更换水路管网 | 53 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 水利设施灌溉能力提升 | 水利局
2 | 文峪河交城段张沟村等七村生态堤坝工程 | 水利局 | 新建 | 米家庄等村 | 新建生态堤坝4600米，景观建设 | 803 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 保护耕地2900余亩，4103人 | 水利局
3 | 会立乡石沙庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改造 | 石沙庄村 | 新建大口井1座、铺设水源至蓄水池输水管道、新建30m3蓄水池1座及控制阀井 | 31 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 583人饮水问题得到改善 | 石沙庄村民委员会
4 | 会立乡龙江寨村曹家庄组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改造 | 龙江寨村曹家庄组 | 新建大口井1座、铺设水源至 蓄水池输水管道、改造村内主管网及新建控制阀井 | 32 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 282人饮水问题得到改善 | 龙江寨村民委员会
5 | 会立乡中庄村饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 中庄村 | 新建水源截潜流坝1座、铺设De40 PE管100m | 4.5 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 312人饮水问题得到改善 | 中庄村民委员会
6 | 会立乡会立村饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 会立村 | 维修村内蓄水池、铺设De50 PE管500m、清洗新水源蓄水池 | 4 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 282人饮水问题得到改善 | 会立村民委员会
7 | 庞泉沟镇大草坪村阳庄组饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 大草坪村阳庄组 | 新建大口井1座、控制阀 井2座及铺设水源至蓄水池De32 PE管450m | 4.8 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 33人饮水问题得到改善 | 大草坪村民委员会
8 | 庞泉沟镇市庄村偏梁组饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 市庄村偏梁组 | 新建大口井1座、控制阀井 2座及铺设水源至蓄水池De50 PE管1700m | 7 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 25人饮水问题得到改善 | 市庄村民委员会
9 | 东坡底乡鱼儿村黄土沟组饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 鱼儿村黄土沟组 | 新建水源蓄水井1座、控制阀井2座、铺设输水管网1000m | 3 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 83人饮水问题得到改善 | 鱼儿村民委员会
10 | 东坡底乡鱼儿村后岭底组饮水安全维修工程 | 水利局 | 维修 | 鱼儿村后岭底组 | 新建水源蓄水井1座、控制阀井2座、铺设输水管网150m | 1.5 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 71人饮水问题得到改善 | 鱼儿村民委员会
11 | 西营镇石候村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 维修 | 西营镇石候村 | 改造村内输水管道、支管道、入户管道 | 480 | 县级资金 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 6776人饮水问题得到改善 | 水利局
12 | 西营镇城头村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 维修 | 西营镇城头村 | 改造村内输水管道、支管道、入户管道 | 220 | 县级资金 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 3547人饮水问题得到改善 | 水利局
13 | 夏家营镇水源改造工程 | 水利局 | 新建 | 夏家营村、覃村、王村 | 新建二级加压管理站及敷设三个村输水主观网 | 105 | 县级资金 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 夏家营村、覃村、王村饮水问题得到改善 | 水利局
14 | 夏家营镇贺家寨村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 维修 | 贺家寨村 | 配套检修阀井、分水阀井、水表等 | 105 | 县级资金 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1123人饮水问题得到改善 | 水利局

## 人畜分离
附表4
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-人畜分离项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
二 | 基础设施 建设项目- 人畜分离 | 小计 |  |  |  | 186.8
1 | 会立乡翟家庄村南沟组人畜分离工程 | 农业农村局 | 新建 | 会立乡翟家庄村南沟组 | 新建圈舍1200平方米 | 16 | 省级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 带动养殖户增收 | 翟家庄村民委员会
2 | 会立乡窑儿上村人蓄分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 会立乡窑儿上村 | 新建圈舍800平方米 | 16 | 省级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 带动养殖户增收 | 窑儿上村民委员会
3 | 会立乡河西庄人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 会立乡河西庄村 | 新建圈舍1080平方米，40平方米门卫室 | 21.6 | 省级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 带动养殖户增收 | 河西庄村民委员会
4 | 会立乡双家寨村人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 会立乡双家寨村 | 圈舍1120㎡，门卫室40㎡等 | 23.2 | 省级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 带动养殖户增收 | 双家寨村民委员会
5 | 庞泉沟镇长立村人畜分离工程 | 农业农村局 | 新建 | 庞泉沟镇长立村 | 建设134间牛圈，配套青贮池，饲养肉牛800头 | 110 | 省级资金 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 带动503人增收 | 长立村委员会

## 交通
附表5
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-农村道路工程
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
二 | 基础设施 建设项目- 农村道路工程 | 小计 |  |  |  | 1784.0145
（一） | 东坡底乡 | 小计 |  |  |  | 93.704 |  |  |  |  | 东坡底乡
1 | 东坡底乡大塔村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 东坡底乡大塔村 | 街巷硬化 | 93.704 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 东坡底乡大塔村委
（二） | 会立乡 | 小计 |  |  |  | 643.3925 |  |  |  |  | 会立乡
1 | 会立乡中庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡中庄村 | 街巷硬化 | 6.6784 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡中庄村
2 | 会立乡兑久会村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡兑久会村高家坪组 | 街巷硬化、产业路 | 95.2141 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡兑久会村
3 | 会立乡西落沟村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡西落沟村田家沟组、西落沟组 | 街巷硬化 | 29.0394 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡西落沟村
4 | 会立乡石沙庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡石沙庄村 | 街巷硬化 | 42.5469 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡石沙庄村
5 | 会立乡胡家沟村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡胡家沟村 | 街巷硬化 | 9.7535 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡胡家沟村
6 | 会立乡双家寨村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡双家寨村 | 街巷硬化 | 93.0301 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡双家寨村
7 | 会立乡龙江寨村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡龙江寨村曹家庄组、米家庄组、青崖沟组 | 街巷硬化 | 164.2826 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡龙江寨村
8 | 会立乡翟家庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡翟家庄村翟家庄组、南沟组 | 街巷硬化 | 76.3902 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡翟家庄村
9 | 会立乡柏叶口村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡柏叶口村 | 街巷硬化 | 36.8583 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡柏叶口村
10 | 会立乡白草庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡白草庄村 | 街巷硬化、人畜分离道路硬化 | 41.5831 | 省级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 方便群众出行，通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡白草庄村
11 | 会立乡代家庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡代家庄村 | 联组路、街巷硬化、人畜分离道路硬化 | 42.9698 | 省级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 方便群众出行，通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡代家庄村
12 | 会立乡窑儿上村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡窑儿上村 | 街巷硬化 | 5.0462 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡窑儿上村
（三） | 水峪贯镇 | 小计 |  |  |  | 51.3016 |  |  |  |  | 水峪贯镇
13 | 水峪贯镇榆林村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 水峪贯镇榆林村 | 街巷硬化 | 21.7639 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 水峪贯镇榆林村
14 | 水峪贯镇岭上村周家沟组道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 水峪贯镇岭上村周家沟组 | 街巷硬化 | 29.5377 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 水峪贯镇岭上村
（四） | 岭底乡 | 小计 |  |  |  | 995.6164 |  |  |  |  | 岭底乡
1 | 岭底乡卯底村至申柏岩组联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡峁底村申柏岩组 | 联组路硬化 | 37.3284 | 省级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 方便群众出行 | 岭底乡卯底村
2 | 岭底乡交鲁线至周家坡联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡歇马头村周家坡组 | 联组路硬化 | 45.6285 | 省级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 方便群众出行 | 岭底乡歇马头村
3 | 岭底乡柏崖头至牛家沟组联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡寨上村 | 联组路硬化 | 239.3364 | 省级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 方便群众出行 | 岭底乡寨上村
4 | 岭底乡前庄至横头村通村路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡横头村 | 通村路硬化 | 265.8507 | 省级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 方便群众出行 | 岭底乡横头村
5 | 岭底乡窑底至光足村通村路、光足至偏交联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡光足村 | 通村路、联组路硬化 | 407.4724 | 省级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 方便群众出行 | 岭底乡光足村

## 移民
附表6
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-移民搬迁及配套
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
二 | 基础设施 建设项目-移民搬迁安置点及配套工程建设 | 合计 |  |  |  | 6130
1 | 易地扶贫搬迁政策性补贴项目 | 正达公司 | 新建 | 三个集中安置点 | 针对房屋造价成本和贫困人口交付使用价格差价进行财政补助 | 2630 | 县级资金 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 确保贫困人口移民户均不超一万元补贴 | 县房管中心
2 | 易地扶贫搬迁拆旧复垦项目 | 扶贫办 | 续建 | 各易地扶贫搬迁乡镇 | 按照住新拆旧原则，通过有效评估搬迁人口旧房价值进行补贴 | 800 | 县级资金 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 应拆尽拆、应补尽补 | 各搬迁乡镇
3 | 城东小学项目 | 教育科技局 | 新建 | 梁家庄集中安置点 | 集中安置点义务教育小学校配套 | 1200 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 确保搬迁人口子女具备就近入学条件 | 教育科技局
4 | 城南菜市场 | 房地产管理中心 | 新建 | 梁家庄安置点 | 在集中安置点周边建设大型集贸市场，有效带动贫困人口就业、创新 | 1500 | 县级资金 | 2019-03-04 | 2019-12-31 | 集贸市场摊位布置及功能区设置，提供摊位供搬迁人口使用。 | 天宁镇梁家庄村

## 人居环境改善
附表7
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-人居环境改善项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
四 | 人居环境改善项目 | 合计 |  |  |  | 1750.62
1 | 庞泉沟美化亮化工程 | 农业农村局 | 新建 | 庞泉沟镇长立村 | 街道美化亮化 | 92 | 市级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 庞泉沟镇
2 | 会立环境卫生整治 | 农业农村局 | 续建 | 会立乡西落沟、石沙庄、米家庄 | 公路沿线环境卫生整治 | 128 | 市级资金 | 2018-05-01 | 2019-12-31 | 提升贫困村环境卫生条件 | 会立乡
3 | 会立村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 会立村 | 1、村内街巷安装太阳能灯50盏（20万）；2、村内及出入村口排水渠整治，长1000米，沟底x顶x深0.4x0.6x0.8混凝土现浇，约730m³（54.4万）；3、清理村内外垃圾，新购垃圾清运车1辆、分类垃圾桶10组（5.2万）；4、新建和维修残墙断壁，村南新建围墙长50m、高1.5m（7万）；5、村内排水渠外至围墙环境整治2200㎡（13.2万）。 | 99.8 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 会立乡会立村民委员会
4 | 山庄头村人居环境整治项目工程 | 农业农村局 | 新建 | 山庄头村 | 1.砂石道路局部平整7500㎡2.村庄绿化300㎡3.场地硬化400㎡，新建护栏墙600m，植草砖绿化1200㎡，新建排水边沟400m，新建围墙50m4.村庄环卫工程（垃圾清理）5.村庄公共服务设施（入口标识） | 100 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 岭底乡山庄头村民委员会
5 | 寨上村人居环境整治项目工程 | 农业农村局 | 新建 | 寨上村 | 1.场地平整、硬化1000㎡2.道路硬化400㎡3.道路绿化800㎡4.新建围墙30m5.新建护栏墙750m6.新建排水沟100m7.新建给水工程一项8.新修防护墙一项9.护坡挡墙34m³10.道路修复300㎡11.公共场地平整12000㎡12.厂地硬化1300㎡ | 100 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 岭底乡寨上村民委员会
6 | 光足村人居环境整治项目工程 | 农业农村局 | 新建 | 光足村 | 1.道路硬化工程：村内部道路拓宽新建2000㎡及整修路面2000㎡2.街巷整治3.村庄环卫工程：清理村庄存量垃圾4.道路护栏5.活动场地硬化：场地平整500㎡，场地硬化500㎡ | 100 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 岭底乡光足村民委员会
7 | 逯家岩村太阳能路灯安装建设项目 | 农业农村局 | 新建 | 逯家岩村 | 安装太阳能路灯30盏（12万） | 12 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底乡逯家岩村民委员会
8 | 惠家庄村太阳能路灯安装建设项目 | 农业农村局 | 新建 | 惠家庄村 | 安装太阳能路灯39盏（15.6万） | 15.6 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底乡惠家庄村民委员会
9 | 惠家庄村农村人居环境整治项目 | 农业农村局 | 新建 | 惠家庄村 | 1.垃圾车一辆（2.5万）2.垃圾桶15个（3万） | 5.5 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底乡惠家庄村民委员会
10 | 东坡底村太阳能路灯安装建设项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底村 | 安装太阳能路灯45盏（18万） | 18 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底乡东坡底村民委员会
11 | 东坡底村东坡底村人居整治改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底村 | 1.垃圾车一辆（2.5万）2.垃圾桶15个（3万） | 5.5 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底村民委员会
12 | 冯家沟口村太阳能路灯安装建设项目 | 农业农村局 | 新建 | 冯家沟口村 | 安装太阳能路灯30盏（12万） | 12 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底乡冯家沟口村民委员会
13 | 燕家庄村太阳能路灯安装建设项目 | 农业农村局 | 新建 | 燕家庄村 | 安装太阳能路灯20盏（8万） | 8 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底乡燕家庄村民委员会
14 | 燕家庄村农村人居环境整治项目 | 农业农村局 | 新建 | 燕家庄村 | 1.垃圾车一辆（2.5万）2.垃圾桶15个（3万） | 5.5 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底乡燕家庄村民委员会
15 | 舍科村农村人居环境整治项目 | 农业农村局 | 新建 | 舍科村 | 1.垃圾车一辆（2.5万）2.垃圾桶15个（3万） | 5.5 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 东坡底乡舍科村民委员会
16 | 张沟美化、亮化、净化项目 | 农业农村局 | 新建 | 张沟村、阳堤塔、二合庄 | 1.安装太阳能路灯30盏，2.垃圾清运车3辆，果皮箱30个，垃圾桶40个。 | 20.52 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 庞泉沟镇张沟村民委员会
17 | 翟家庄村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 翟家庄村 | 1.村内购置2台垃圾运输自卸电动三轮车（5万元）；2.30个垃圾箱（2.1万元）。 | 7.1 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 会立乡翟家庄村民委员会
18 | 河西庄村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 河西庄村 | 1.村内太阳能路灯35盏（14万）；2.石砌生态护坡290m*3m（61万元）；3.村内购置1台垃圾运输自卸电动三轮车（2.5万元）4.10组分类垃圾桶（3.6万元)；5.6组垃圾箱(1.2万元） | 82.3 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 会立乡河西庄村民委员会
19 | 神堂坪村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 神堂坪村 | 仿古太阳能路灯60盏（30万）；购置公厕一座（10万）分类垃圾桶20组（4.8万），分类垃圾箱15组（3万）垃圾清运车2辆（5万） | 52.8 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 会立乡神堂坪村民委员会
20 | 代家庄村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 代家庄村 | 1、村垃圾处理建设，村内购置2台垃圾运输自卸电动三轮车（5万元）；30个分类垃圾箱（2.1万元）；40个240升铁皮垃圾桶（2万元）；2、石砌护坡，前庄组新建石砌护坡长80米、高4米（25万元）。3、在前庄组、后庄组村内夜间盲区，安装太阳能路灯41盏，（16.4万元）。 | 50.5 | 县级资金 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 会立乡代家庄村民委员会
21 | 美丽宜居乡村建设示范村 | 住建局 | 新建 | 天宁镇磁窑村、天宁镇田家山村、西社镇横岭村、会立乡代家庄村、会立乡神堂坪村、庞泉沟镇山水村、庞泉沟镇苏家湾村、东坡底乡逯家岩村 | 依据各村实际条件，美化环境，建设美丽宜居乡村示范村 | 830 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 各相关乡镇、村

## 教育
附表8
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-发展教育脱贫项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
七 | 发展教育脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 974.02
1 | 高等学历教育补助项目 | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 为我县2019年考中的二本B类以上的贫困大学生一次性发放每人5000元补助。 | 75 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 确保我县2019年考中的二本B类以上的贫困大学生可以领取一次性每人5000元补助 | 扶贫办
2 | “雨露计划” | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 为我县2019年就读于中职、高职的学生发放每人2000元补助 | 262.2 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 确保我县2019年就读于中职、高职的学生领取每人2000元补助 | 扶贫办
3 | 致富带头人培训项目 | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 为我县有能力的致富带头人提供技能培训 | 45 | 省级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 为我县有意愿的致富带头人提供就业培训服务 | 扶贫办
4 | 建档立卡贫困生生活补助 | 职中 | 新建 | 交城县 | 职高建档立卡贫困人数生活补助 | 11.5 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 职高建档立卡贫困人数生活补助 | 职中
5 | 学前教育资助 | 教育科技局 | 新建 | 交城县 | 学前教育困难幼儿补助 | 27 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 学前教育困难幼儿补助 | 教育科技局
6 | 义务教育寄宿生活补助 | 教育科技局 | 新建 | 交城县 | 贫困寄宿生生活补助 | 3 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 贫困寄宿生生活补助 | 教育科技局
7 | 寄宿生免费就餐 | 教育科技局 | 新建 | 交城县 | 贫困寄宿生免费就餐 | 63.06 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 贫困寄宿生免费就餐 | 教育科技局
8 | 义务教育学生营养餐 | 教育科技局 | 新建 | 交城县 | 义务教育学生营养餐补助 | 412 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 义务教育学生营养餐补助 | 教育科技局
9 | 普通高中助学金 | 教育科技局 | 新建 | 交城县 | 国家助学金 | 40.2 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 国家助学金 | 教育科技局
10 | 普通高中建档立卡学生免学费 | 教育科技局 | 新建 | 交城县 | 贫困学生免学费项目 | 13.46 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 贫困学生免学费项目 | 教育科技局
11 | 普通高中建档立卡学生生活补助 | 教育科技局 | 新建 | 交城县 | 贫困高中生生活补助 | 21.6 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 贫困高中生生活补助 | 教育科技局

## 保障
附表9
交城县2019年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-社会保障兜底
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
八 | 社会保障兜底 脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 1360.791
1 | 建档立卡贫困户养老保险 | 农保中心 | 新建 | 交城县 | 为贫困人口代缴养老保险 | 128.34 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 为全县贫困人口代价养老保险 | 农保中心
2 | 农村基层党组织助残扶贫 | 残联 | 新建 | 交城县 | 帮助发展有稳定收入的项目 | 3 | 县级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 帮助发展有稳定收入的项目 | 残联
3 | 健康扶贫 | 医疗保险服务中心 | 新建 | 交城县 | 健康扶贫相关报销补助 | 600 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 对我县健康扶贫范围内人员应补尽补 | 医疗保险服务中心
4 | 贫困人口参保县级补助 | 医疗保险服务中心 | 新建 | 交城县 | 建档立卡贫困人口参合补助 | 182.6682 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 建档立卡贫困人口参合补助 | 医疗保险服务中心
5 | 贫困人口补充医保 | 医疗保险服务中心 | 新建 | 交城县 | 补充医保 | 138.385 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 建档立卡贫困人口补充医保 | 医疗保险服务中心
6 | 重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 新建 | 交城县 | 重度残疾人护理补贴 | 39.168 | 县级资金 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 重度残疾人护理补贴 | 民政局
7 | 困难残疾人补助 | 民政局 | 新建 | 交城县 | 社会救助 | 43 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 困难残疾人补助 | 民政局
8 | 贫困人口医疗救助 | 医疗保障局 | 新建 | 交城县 | 社会救助 | 79 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 贫困人口医疗救助 | 医疗保障局
9 | 农机具购置补助 | 农机局 | 新建 | 交城县 | 贫困人口发展产业购买农机具补贴 | 4.5998 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 购买农机具的贫困户享受 | 农机局
10 | 生态护林员报酬 | 林业局 | 续建 | 交城县山区 | 雇用有劳动能力的贫困人口，从事护林工作，提供劳务报酬 | 142.63 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 为有劳动能力的贫困人口提供护林员岗位 | 林业局