|  |
| --- |
| 附表1 |
| **交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目总表** |
|  |  单位：万元 |
| **序号** | **项目名称** | **项目主管部门** | **项目性质** | **实施地点** | **主要建设任务** | **统筹整合资金规模** | **筹资方式** | **建设周期** | **补助标准及绩效目标** | **责任单位** |
| **开工时间** | **完工时间** |
|  | **总 计** |  |  |  |  | **16688.34768** |  |  |  |  |  |
| **一** | **发展生产脱贫项目** | **合计** |  |  |  | **3701**  |  |  |  |  |  |
| **（一）** | **农业产业脱贫项目** | **小计** |  |  |  | **721** |  |  |  |  |  |
| 1 | 洪相乡洪相村核桃仓储包装项目 | 农业农村局 | 续建 | 洪相村 | 保鲜储藏库配套设施，新建生产车间1000平米等 | 350 |  | 2019.9 | 2021.9 | 人均月增收300元 | 洪相乡 |
| 2 | 岭底乡塔梭旧村青储玉米、土豆种子、小杂粮种植开发 | 农业农村局 | 新建 | 塔梭旧村 | 种植青储玉米400亩、小杂粮100亩、土豆200亩等 | 200 |  | 2020.1 | 2020.12 | 人均月增收300元 | 岭底乡 |
| 3 | 庞泉沟镇吊袋木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 庞泉沟镇庞泉沟村、长立村 | 购买白木耳菌棒14万棒 | 45 |  |  |  |  | 交城县顺鑫农林种植专业合作社 |
| 4 | 东坡底乡燕家庄村吊袋木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 东坡底乡燕家庄村 | 购买白木耳菌棒15万棒 | 50 |  |  |  |  | 交城县山座崖种植专业合作社 |
| 5 | 东坡底乡李家沟村吊袋木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 东坡底乡李家沟村 | 购买白木耳菌棒7万棒 | 28 |  |  |  |  | 交城县裕民菌类种植专业合作社 |
| 6 | 东坡底乡东坡底村吊袋木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 东坡底乡东坡底村 | 购买黑木耳菌棒15万棒 | 36 |  |  |  |  | 交城县闫兴农牧专业合作社 |
| 7 | 东坡底乡东坡底村蔬菜、玉米种植示范基地建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 东坡底乡东坡底村 | 购买种子、化肥、农机具，水利设施等 | 12 |  |  |  |  | 交城县东三黄芥种植专业合作社 |
| **（二）** | **畜牧产业脱贫项目** | **小计** |  |  |  | **530** |  |  |  |  |  |
| 1 | 交城宇晖农牧有限公司年出栏20000头生猪养殖 | 农业农村局 | 新建 | 辛南村 | 新建育肥等各类猪舍12000平方米，兽医室、库房300平方米，采暖设备、污水处理设备 | 350 |  | 2020.3 | 2020.9 | 带动贫困户增收、保证农户利益 | 夏家营镇 |
| 2 | 交城县开明林牧专业合作社黑猪养殖项目 | 农业农村局 | 新建 | 岭底乡寨上村 | 新建猪舍3栋，堆粪棚、化粪池、附属办公用房，引进种猪100头 | 100 |  | 2020.1 | 2020.12 | 通过劳务用工带动5户贫困户增收，通过流转土地订单收购玉米等饲料带动12户贫困户增收，无偿为贫困户提供猪粪使用 | 交城县开明林牧专业合作社 |
| 3 | 岭底乡肉鸡养殖项目 | 农业农村局 | 新建 | 岭底乡光足村偏交组 | 建鸡舍、饲料库、消毒室、初级粪棚、污水处理池饮水设备等 | 80 |  | 2020.3 | 2020.12 | 通过劳务用工带动贫困户增收、通过入股，年终分红300元 | 交城县众富养殖专业合作社 |
| **（三）** | **林业产业脱贫项目** | **小计** |  |  |  | **350** |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西巨鹏鑫麝业科技有限责任公司林麝基地扩建项目 | 林业局 | 扩建 | 庞泉沟镇市庄村 | 扩建标准化养殖园区、扩建项目占地30亩、新建麝舍200间、建成后新引进麝种200只 | 350 |  | 2020.3 | 2020.1 | 直接带动贫困户283人、户均增收6581元 | 林业局 |
| **（四）** | **旅游产业脱贫项目** | **小计** |  |  |  | **800** |  |  |  |  |  |
| 1 | 交城县如金园艺发展有限公司 | 文化旅游局 | 扩建 | 交城县安定村 | 旅游道路3公里及河道水利工程建设，景观绿化、游步道120亩，康养公寓、温泉康养体验区，其他配套服务设施建设 | 350 |  | 2020.3 | 2021.3 | 提供岗位就业，建设用工，人员培训，未来接待服务岗位就业 | 洪相乡 |
| 2 | 庞泉沟水上乐园公共文化服务中心建设及二期工程果老峰户外休闲运动小镇的建设，创建国家级旅游度假区设施提升 | 文化旅游局 | 续建 | 会立乡中庄村 | 公共文化服务中心建设，游客服务中心，二期工程果老峰户外休闲运动小镇、建设足球场，整体园区基础设施提升住宿环境改造，海啸海浪池升级改造，园区地面喷涂修复 | 350 |  | 2020.1 | 2020.12 | 用工300余人，带动整条庞泉沟增加饭店100余家，泳衣售卖摊点60余家，工程建设用工若干 | 会立乡 |
| 3 | 香约薰衣草庄园房车营地建设项目 | 文化旅游局 | 新建 | 会立乡代家庄村 | 高品质无动力房车18辆，其中餐厅3辆、房车15辆 | 100 |  | 2020.3 | 2021.3 | 吸纳贫困户参与务工及摆摊设点，增加贫困户收入 | 会立乡 |
| **（五）** | **一乡一园区项目** | 农业农村局 | 新建 |  |  | **300** |  |  |  |  | 各乡镇 |
| **（六）** | **壮大集体产业项目** |  | 新建 |  |  | **1000** |  |  |  |  | 各乡镇 |
| **二** | **基础设施建设项目** | **合计** |  |  |  | **10571.16068**  |  |  |  |  |  |
| **（一）** | **水利工程** | **小计** |  | **详见附表2** |  | **5596.79** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 452 |  |  |  |  | 水利局 |
| 2 | 2020年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 5144.79 |  |  |  |  | 各乡镇 |
| **（二）** | **人畜分离工程** | **小计** |  | **详见附表3** |  | **639.9576** |  |  |  |  | 各乡镇 |
| **（三）** | **农村道路工程** | **小计** |  | **详见附表4** |  | **2516.61308** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019年农村道路工程项目 | 小计 |  |  |  | 670.4465  |  |  |  |  | 各乡镇 |
| 2 | 2020年农村道路工程项目 | 小计 |  |  |  | 1846.16658  |  |  |  |  | 各乡镇 |
| **（四）** | **以工代赈项目** |  |  |  |  | **473.8** |  |  |  |  |  |
| 1 | 19年以工代赈 | 发改局 | 新建 | 庞泉沟村 | 新建毛石挡墙300米，生态护坡700米、毛石溢流堰7座、河道清淤 | 139 |  | 2019.6.1 | 2019.10.1 |  | 庞泉沟镇 |
| 发改局 | 新建 | 苏家湾村 | 石笼挡墙998米、溢流堰坝一座、植物护坡960平方米、干砌片石挡墙140米、石汀步13.6米、成品吊桥一座 |  | 2019.6.1 | 2019.10.1 |  | 庞泉沟镇 |
| 2 | 西社镇沙沟村护村河坝以工代赈建设项目 | 发改局 | 新建 | 西社镇沙沟村 | 麻则沟1000米、大沟800米、道路护坡160米及污水地下排放 | 240 |  | 2020.6 | 2020.11 | 改善人居环境，有效提高居民居住安全 | 西社镇沙沟村 |
| 3 | 水峪贯镇西孟村基本农田以工代赈项目 | 发改局 | 新建 | 水峪贯镇西孟村 | 低产田改造270亩、农田灌溉蓄水池1000立方米、水泵安装及田间管网 | 94.8 |  | 2020.6 | 2020.11 | 可提升当地经济和贫困人口收入 | 水峪贯镇西孟村 |
| **（五）** | **移民搬迁安置点及配套工程建设** |  |  |  |  | **1344** |  |  |  |  |  |
| 1 | 易地扶贫政策性补贴项目 | 扶贫开发公司 | 新建 | 梁家庄、西营 | 针对房屋造价成本和贫困人口交付使用价格差价进行财政补助 | 180 | 县级资金 | 2016.5 | 2018.12 | 确保贫困人口户均不超1万元 | 县房管中心 |
| 2 | 城南菜市场 | 房地产管理中心 | 新建 | 梁家庄安置点 | 在集中安置点周边建设大型集贸市场，有效带动贫困人口就业、创新 | 1000 | 县级资金 |  |  | 集贸市场摊位布置及功能区设置，提供摊位供搬迁人口使用。 | 天宁镇梁家庄村 |
| 3 | 梁家庄集中安置点屋面平改坡续建项目 | 房地产管理中心 | 续建 | 梁家庄易地移民小区 | 屋面平改坡 | 164 |  | 2020.4.6 | 2020.7.5 | 项目竣工后，梁家庄易地移民小区移民群众为间接受益人，直接受益群众180人。 | 房地产开发公司 |
| 三 | **金融扶贫项目** | **合计** |  |  |  | **1200** |  |  |  |  |  |
| 1 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 扶贫办 | 续建 | 交城县 | 小额扶贫信贷贴息，给贷款贫困户按基准利率贴息 | 1200 | 省级资金 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 贷款期限一年期4.35%，一年以上4.75% | 扶贫办 |
| 四 | **人居环境改善项目** | **合计** |  | **详见附表5** |  | **750.86** |  |  |  |  | 各乡镇 |
| 五 | **社会保障兜底脱贫项目** | **小计** |  |  |  | **460.327** |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态护林员补助 | 林业局 | 续建 | 交城县各乡镇 | 雇佣有劳动能力的贫困人口，从事护林工作，提供劳务报酬 | 142.63 | 县级资金 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 为有劳动能力的贫困人口提供护林员岗位 | 林业局 |
| 2 | “雨露计划” | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 资助建档立卡贫困户中接受中、高等职业教育的在校学生 | 300 | 省级资金 | 2020.3.1 | 2020.10.1 | 确保我县2019年就读于中职、高职的学生领取每人3000元补助 | 扶贫办 |
| 3 | 致富带头人培训项目 | 扶贫办 | 续建 | 交城县 | 为我县有能力的致富带头人提供技能培训 | 10 | 省级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 为我县有意愿的致富带头人提供就业培训服务 | 扶贫办 |
| 4 | 建档立卡贫困劳动力免费技能培训项目 | 人社局 | 新建 | 交城县交通驾校 | 组织全县317名贫困劳动力进行驾驶证培训 | 7.697 | 省级资金 | 2017.10 | 2020.10 | 贫困劳动力在县城区域内或指定地点参加培训，且指定培训地点不属于学员户口所在乡镇的，按70元/人/天的标准给予相应食宿补助；在学员户口所在乡镇参加培训的，按40元/人/天的标准给予相应伙食补助。 | 人社局 |
| **六** | **扶贫移民后续产业奖补** | 扶贫办 | 续建 | 交城县 | 参照县扶贫龙头企业标准对西营天瑞服装加工厂进行三年奖补 | **5** | 省级资金 | 2020.1.1 | 2020.12.1 | 县级5万进行奖补发放；提高企业运营发展 | 扶贫办 |