## 总表
附表1
交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
| 总 计 |  |  |  |  | 16688.3477
一 | 发展生产脱贫项目 | 合计 |  |  |  | 3139.7
（一） | 农业产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 669.7
1 | 洪相乡洪相村核桃仓储包装项目 | 农业农村局 | 续建 | 洪相村 | 保鲜储藏库配套设施，新建生产车间1000平米等 | 350 | 省级资金 | 2019.9 | 2021.9 | 人均月增收300元 | 洪相乡
2 | 岭底乡塔梭旧村青储玉米、土豆种子、小杂粮种植开发 | 农业农村局 | 新建 | 塔梭旧村 | 种植青储玉米400亩、小杂粮100亩、土豆200亩等 | 200 | 省级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 人均月增收300元 | 岭底乡
3 | 庞泉沟镇吊袋木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 庞泉沟镇庞泉沟村、长立村 | 购买白木耳菌棒14万棒 | 21 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.1 | 通过合作种植、促进产业化发展、增加合作社和群众收入 | 交城县顺鑫农林种植专业合作社
4 | 庞泉沟镇庞泉沟村吊带木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 庞泉沟镇庞泉沟村 | 购买黑木耳菌棒6万棒、大棚维修等 | 9 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.10 | 直接带动6户贫困户、受益人口数量102人、人均月增收100元 | 交城县浩轩种植专业合作社
5 | 庞泉沟镇山水村吊带木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 庞泉沟镇山水村 | 购买白木耳菌棒3万棒 | 4.5 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.10 | 直接带动6户贫困户、受益人口数量64人、人均月增收100元 | 交城县柴园农牧专业合作社
6 | 庞泉沟镇市庄村吊带木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 庞泉沟镇市庄村 | 购买白木耳菌棒7万棒、黑木耳4.8万棒 | 17.7 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.10 | 通过合作社种植、促进产业发展、增加本村及周边村民的务工和分红收入 | 交城县庞泉沟野山菌专业合作社
7 | 庞泉沟镇庞泉沟村顺鑫农林种植专业合作社吊带木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 庞泉沟镇庞泉沟村 | 购买白木耳菌棒2万棒 | 3 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.10 | 通过合作社种植、促进产业化发展、增加合作社和群众收入、直接带动6户贫困户 | 交城县顺鑫农林种植专业合作社
8 | 东坡底乡燕家庄村吊袋木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 东坡底乡燕家庄村 | 购买白木耳菌棒15万棒 | 22.5 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.1 | 通过合作种植、促进产业化发展、增加合作社和群众收入 | 交城县山座崖种植专业合作社
9 | 东坡底乡燕家庄村吊带木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 东坡底乡燕家庄村兑久会组 | 购买白木耳菌棒4万棒，清理消毒大棚内的残留物，维修水利配套设施 | 6 | 市级资金 | 2020.5 | 2020.1 | 带动贫困户增收，人均月增收750元/月 | 交城县山座崖种植专业合作社
10 | 东坡底乡李家沟村吊袋木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 东坡底乡李家沟村 | 购买白木耳菌棒7万棒 | 10.5 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.1 | 通过合作种植、促进产业化发展、增加合作社和群众收入 | 交城县裕民菌类种植专业合作社
11 | 东坡底乡东坡底村吊袋木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 东坡底乡东坡底村 | 购买白木耳菌棒15万棒 | 22.5 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.1 | 通过合作种植、促进产业化发展、增加合作社和群众收入 | 交城县闫兴农牧专业合作社
12 | 会立乡翟家庄村吊带木耳种植建设项目 | 农业农村局 | 改建 | 会立乡翟家庄村 | 购买白木耳菌棒2万棒，清理维修大棚，维修水利配套设施 | 3 | 市级资金 | 2020.5 | 2020.1 | 带动贫困户增收，人均月增收1000元/月 | 交城县雲天养殖专业合作社
（二） | 畜牧产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 530
1 | 交城宇晖农牧有限公司年出栏20000头生猪养殖 | 农业农村局 | 新建 | 辛南村 | 新建育肥等各类猪舍12000平方米，兽医室、库房300平方米，采暖设备、污水处理设备 | 350 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.9 | 带动贫困户增收、保证农户利益 | 夏家营镇
2 | 交城县开明林牧专业合作社黑猪养殖项目 | 农业农村局 | 新建 | 岭底乡寨上村 | 新建猪舍3栋，堆粪棚、化粪池、附属办公用房，引进种猪100头 | 100 | 省级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 通过劳务用工带动5户贫困户增收，通过流转土地订单收购玉米等饲料带动12户贫困户增收，无偿为贫困户提供猪粪使用 | 交城县开明林牧专业合作社
3 | 岭底乡肉鸡养殖项目 | 农业农村局 | 新建 | 岭底乡光足村偏交组 | 建鸡舍、饲料库、消毒室、初级粪棚、污水处理池饮水设备等 | 80 | 市级资金 | 2020.3 | 2020.12 | 通过劳务用工带动贫困户增收、通过入股，年终分红300元 | 交城县众富养殖专业合作社
（三） | 林业产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 300
1 | 山西巨鹏鑫麝业科技有限责任公司林麝基地扩建项目 | 林业局 | 扩建 | 庞泉沟镇市庄村 | 新建麝舍100间、附属设施：化粪池、化验室、草料间等19间 | 300 | 省级资金 | 2020.3 | 2020.12 | 雇佣贫困户17户，其中15户务工就业，2户订单生产 | 庞泉沟镇
（四） | 旅游产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 730
1 | 交城县如金园艺发展有限公司 | 文化旅游局 | 扩建 | 交城县安定村 | 旅游道路3公里及河道水利工程建设，景观绿化、游步道120亩，康养公寓、温泉康养体验区，其他配套服务设施建设 | 330 | 县级资金 | 2020.3 | 2021.3 | 提供岗位就业，建设用工，人员培训，未来接待服务岗位就业 | 洪相乡
2 | 庞泉沟水上乐园公共文化服务中心建设及二期工程果老峰户外休闲运动小镇的建设，创建国家级旅游度假区设施提升 | 文化旅游局 | 续建 | 会立乡中庄村 | 公共文化服务中心建设，游客服务中心，二期工程果老峰户外休闲运动小镇、建设足球场，整体园区基础设施提升住宿环境改造，海啸海浪池升级改造，园区地面喷涂修复 | 300 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 用工300余人，带动整条庞泉沟增加饭店100余家，泳衣售卖摊点60余家，工程建设用工若干 | 会立乡
3 | 香约薰衣草庄园房车营地建设项目 | 文化旅游局 | 新建 | 会立乡代家庄村 | 高品质无动力房车18辆，其中餐厅3辆、房车15辆 | 100 | 县级资金 | 2020.3 | 2021.3 | 吸纳贫困户参与务工及摆摊设点，增加贫困户收入 | 会立乡
（五） | 一乡一园区项目 |  | 新建 |  |  | 100
（六） | 壮大集体产业项目 |  | 新建 |  |  | 810
1 | 夏家营镇交城县燎原养猪合作社生猪标准化养殖项目 | 农业农村局 | 扩建 | 夏家营镇王家寨村 | 新增建设面积2000㎡、新增二元母猪100头、培育商品仔猪及育肥猪4000头以上。 | 50 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.9 | 带动周围养殖收益明显、同时壮大集体收入 | 夏家营镇
2 | 会立乡交城县香约种植有限公司薰衣草庄园多咪休闲营地项目 | 农业农村局 | 扩建 | 会立乡代家庄村 | 多咪小屋10个和烧烤地台330平方米及营地周边绿化 | 100 | 省级资金 | 2020.7 | 2020.12 | 增进产业转型升级、激发和引导周边旅游发展、精准满足游客休闲度假需求 | 会立乡
3 | 岭底乡山西新常兴养殖有限公司年出栏4万头猪养殖场 | 农业农村局 | 新建 | 岭底乡圪垛村西 | 建设年出栏4万头猪大型全自动养殖场 | 200 | 省级资金 | 2020.5 | 2021.1 | 固定分红、支持鼓励有劳动力的 | 岭底乡
4 | 洪相乡交城县如金园艺发展有限公司 | 农业农村局 | 扩建 | 洪相乡安定村 | 修建景区河道防洪坝二座 | 35 | 省级资金 | 2020.5 | 2020.12 | 为附近乡村贫困户提供众多的务工机会、帮助洪相乡附近村民自主经营开设创业商铺 | 洪相乡
5 | 洪相乡交城县同人至脱贫攻坚造林专业合作社 | 农业农村局 | 扩建 | 洪相乡洪相区、城头区 | 建设50亩核桃育苗基地、购买核桃10000斤、接穗3万条 | 35 | 省级资金 | 2020.5 | 2020.12 | 项目实施三年后、预计可实现销售收入40余万元、助力洪相村脱贫攻坚、为合作社带来一定的经济效益 | 洪相乡
6 | 西营镇交城县凯鸿农业发展有限公司休闲观光采摘旅游项目 | 农业农村局 | 改建 | 西营镇大营村 | 改建6栋日光温室大棚、改建1栋生态土鸡养殖大棚、配套设施建设硬化道路400米、新增庭院绿化1200平方米 | 40 | 省级资金 | 2020.3 | 2020.10 | 流转土地、雇佣贫困劳动力参加义工、采用订单模式、收购贫困户玉米、销售贫困户农品 | 西营镇
7 | 西社镇交城县鼎力生态农业有限公司产业扶贫项目 | 农业农村局 | 新建 | 西社镇相关村 | 扩大白皮松、油松种植面积 | 50 | 省级资金 | 2020.6 | 2021.7 | 扩大产业规模、提供更多助贫岗位、增加贫困户收入、为西社镇巩固脱贫攻坚工作提供助力 | 西社镇
8 | 东坡底乡交城县黑牛农牧专业合作社养牛项目 | 农业农村局 | 扩建 | 东坡底乡逯家岩村 | 购买育肥架子牛和更换良种能繁母牛、扩建牛舍、青储池、草料棚有机肥棚、防疫等设施、开发牧草种植、购买草料、防疫针 | 100 | 省级资金 | 2020.8 | 2022.8 | 基础设施建设不超过注入总资金100万元的10%、其余资金必须全部用于购买种牛及种植饲草、合作社无论盈亏、从资金注入起每年按8%*100万元的受益资金注入逯家岩村专户 | 东坡底乡
9 | 东坡底乡贺家沟村南沟组后续产业肉牛养殖项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底乡贺家沟村南沟组 | 修建牛圈70间、20间生产用房 | 100 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.12 | 为养殖户提供产业发展设施，从而促进养殖业稳定、健康发展，使养殖户收入稳步增加 | 东坡底乡
10 | 水峪贯镇山西天汁然生物科技有限公司沙棘加工项目 | 农业农村局 | 扩建 | 水峪贯镇大游底村成家举组 | 扩建 新增包材库400㎡、建设办公面积90㎡、新车间搭建670㎡、更进生产设备和供暖设施 | 100 | 省级资金 | 2020.8 | 2020.12 | 带动周围养殖收益明显、同时壮大集体收入 | 水峪贯镇
二 | 基础设施 建设项目 | 合计 |  |  |  | 11040.5738
（一） | 水利工程 | 小计 |  | 详见附表2 |  | 5663.8827
1 | 2019年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 355.1489 | 县级资金 |  |  |  | 水利局
2 | 2020年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 5308.7337 | 县级资金 |  |  |  | 水利局
（二） | 人畜分离工程 | 小计 |  | 详见附表3 |  | 559.15 |  |  |  |  | 各乡镇
（三） | 农村道路工程 | 小计 |  | 详见附表4 |  | 1807.6585
1 | 2019年农村道路工程项目 | 小计 |  |  |  | 670.4465 | 县级资金 |  |  |  | 各乡镇
2 | 2020年农村道路工程项目 | 小计 |  |  |  | 1137.212 | 县级资金 |  |  |  | 各乡镇
（四） | 以工代赈项目 |  |  |  |  | 334.8
1 | 西社镇沙沟村护村河坝以工代赈建设项目 | 发改局 | 新建 | 西社镇沙沟村 | 麻则沟1000米、大沟800米、道路护坡160米及污水地下排放 | 240 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.11 | 改善人居环境，有效提高居民居住安全 | 西社镇沙沟村
2 | 水峪贯镇西孟村基本农田以工代赈项目 | 发改局 | 新建 | 水峪贯镇西孟村 | 低产田改造270亩、农田灌溉蓄水池1000立方米、水泵安装及田间管网 | 94.8 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.11 | 可提升当地经济和贫困人口收入 | 水峪贯镇西孟村
（五） | 移民搬迁安置点及配套工程建设 |  |  |  |  | 1775.0827
1 | 易地扶贫政策性补贴项目 | 扶贫开发公司 | 新建 | 梁家庄、西营 | 针对房屋造价成本和贫困人口交付使用价格差价进行财政补助 | 542.0827 | 县级资金 | 2016.5 | 2018.12 | 确保贫困人口户均不超1万元 | 县房管中心
2 | 城南菜市场 | 房地产服务中心 | 新建 | 梁家庄安置点 | 在集中安置点周边建设大型集贸市场，有效带动贫困人口就业、创新 | 1000 | 县级资金 |  |  | 集贸市场摊位布置及功能区设置，提供摊位供搬迁人口使用。 | 天宁镇梁家庄村
3 | 梁家庄集中安置点屋面平改坡续建项目 | 房地产服务中心 | 续建 | 梁家庄易地移民小区 | 屋面平改坡 | 233 | 县级资金 | 2020.4.6 | 2020.7.5 | 项目竣工后，梁家庄易地移民小区移民群众为间接受益人，直接受益群众180人。 | 房地产开发公司
（六） | 高标准农田建设项目 | 农业农村局 | 新建 | 水峪贯镇、夏家营镇 | 土地整理、灌溉排水工程、整修田间路、农田林网工程以及其他农艺措施 | 900 | 县级资金 | 2020.5 | 2021.5 | 间接带动13461人增收、农田灌溉能力和土壤肥力大大提升、使种植产量大幅提高、进而增加农户收入、巩固脱贫成果 | 交城县农业农村局
三 | 金融扶贫项目 | 合计 |  |  |  | 1200
1 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 扶贫办 | 续建 | 交城县 | 小额扶贫信贷贴息，给贷款贫困户按基准利率贴息 | 1200 | 省级资金 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 贷款期限一年期4.35%，一年以上4.75% | 扶贫办
四 | 人居环境改善项目 | 合计 |  | 详见附表5 |  | 817.4878 |  |  |  |  | 各乡镇
五 | 社会保障兜底 脱贫项目 | 小计 |  |  |  | 485.586
1 | 生态护林员补助 | 林业局 | 续建 | 交城县各乡镇 | 雇佣有劳动能力的贫困人口，从事护林工作，提供劳务报酬 | 142.63 | 县级资金 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 为有劳动能力的贫困人口提供护林员岗位 | 林业局
2 | “雨露计划” | 扶贫办 | 新建 | 交城县 | 资助建档立卡贫困户中接受中、高等职业教育的在校学生 | 300 | 省级资金 | 2020.3.1 | 2020.10.1 | 确保我县2019年就读于中职、高职的学生领取每人3000元补助 | 扶贫办
3 | 致富带头人培训项目 | 扶贫办 | 续建 | 交城县 | 为我县有能力的致富带头人提供技能培训 | 15 | 省级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 为我县有意愿的致富带头人提供就业培训服务 | 扶贫办
4 | 建档立卡贫困劳动力免费技能培训项目 | 人社局 | 新建 | 交城县交通驾校 | 组织全县317名贫困劳动力进行驾驶证培训 | 7.691 | 县级资金 | 2017.10 | 2020.10 | 贫困劳动力在县城区域内或指定地点参加培训，且指定培训地点不属于学员户口所在乡镇的，按70元/人/天的标准给予相应食宿补助；在学员户口所在乡镇参加培训的，按40元/人/天的标准给予相应伙食补助。 | 人社局
5 | 建档立卡贫困劳动力免费职业技能培训剩余35%资金项目 | 人社局 | 续建 | 交城县交通驾校 | 组织全县317名贫困劳动力进行驾驶员培训 | 20.265 | 县级资金 | 2017.1 | 2020.1 | 为切实提高我县农村贫困劳动力的技能水平和就业创业能力，加快脱贫攻坚步伐，根据《交城县建档立卡贫困劳动力免费职业培训实施方案》（交政办[2017]68号）文件、《交城县建档立卡农村贫困劳动力免费职业培训实施细则》（交人社字[2017]68号）等文件精神，从2017年10月31开始，按照县委、县政府为各乡镇下达的免费职业培训任务要求，以乡镇为单位进行报名，以文水诚信职业培训学校和汾阳昌星职业培训学校为依托共组织317名建档立卡贫困劳动力到交城县交通驾校进行驾照培训。现已有193人领取驾驶证，合格率达到61%，按照文件规定，可予以拨付剩余35%资金，补贴标准为（3000*35%）元/人。 | 人社局
六 | 扶贫移民后续产业奖补 | 扶贫办 | 续建 | 交城县 | 参照县扶贫龙头企业标准对西营天瑞服装加工厂进行三年奖补 | 5 | 省级资金 | 2020.1.1 | 2020.12.1 | 县级5万进行奖补发放；提高企业运营发展 | 扶贫办

## 水利
附表2
交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-水利工程项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
二 | 基础设施建设项目-水利工程 | 小计 |  |  |  | 5663.8827
（一） | 2019年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 355.1489
1 | 西营镇石候村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 巩固提升 | 西营镇石候村 | 改造村内输水管道、支管道、入户管道 | 117.6528 | 县级资金 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 6776人饮水问题得到改善 | 水利局
2 | 西营镇城头村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 巩固提升 | 西营镇城头村 | 改造村内输水管道、支管道、入户管道 | 69.1763 | 县级资金 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 3547人饮水问题得到改善 | 水利局
3 | 夏家营镇水源改造工程 | 水利局 | 新建 | 夏家营村、覃村、王村 | 新建二级加压管理站及敷设三个村输水主观网 | 12.3198 | 县级资金 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 夏家营村、覃村、王村饮水问题得到改善 | 水利局
4 | 文峪河交城段张沟村等七村生态堤坝工程 | 水利局 | 新建 | 米家庄等村 | 新建生态堤坝4600米，景观建设 | 134 | 县级资金 | 2020.4 | 2020.6 | 保护耕地2900余亩，4103人 | 水利局
5 | 圪洞坡组移民后续产业水利设施建设项目 | 水利局 | 修复扩建 | 广兴村圪洞坡 | 修复蓄水池、修建水坝、更换水路管网 | 22 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2020-03-20 | 水利设施灌溉能力提升 | 水利局
（二） | 2020年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 5308.7337
| 河道治理工程 | 小计 | 8个 |  |  | 474.7337
1 | 洪相乡石洪河河道治理改建工程 | 水利局 | 改建 | 安定村 | 新建堤防353m，排洪渠疏通390m | 52.7337 |  | 2020.7 | 2020.9 | 保护耕地1500亩 受益人口6391人 | 水利局
2 | 长立村长立组护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 长立村 | 新建护村坝700m | 78 |  | 2020.7 | 2020.9 | 保护耕地315亩 受益人口517人 | 水利局
3 | 大草坪村护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 大草坪村 | 新建护村坝503m | 48 |  | 2020.7 | 2020.9 | 保护耕地、林地1800亩 受益人口313人 | 水利局
4 | 庞泉沟村新建护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 庞泉沟村 | 新建护村坝280m | 35 |  | 2020.7 | 2020.9 | 保护耕地500亩 受益人口548人 | 水利局
5 | 社堂村河道清淤、新建护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 社堂村 | 新建护村坝494m | 87 |  | 2020.7 | 2020.9 | 保护耕地800亩 受益人口521人 | 水利局
6 | 山水村柴逯沟组新建护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 山水村 | 新建护村坝260m | 28 |  | 2020.7 | 2020.9 | 保护耕地500亩 受益人口293人 | 水利局
7 | 石沙庄村新建生态堤防工程 | 水利局 | 新建 | 石沙庄村 | 新建生态堤防435m | 45 |  | 2020.7 | 2020.9 | 保护耕地358.5亩 受益人口280人 | 水利局
8 | 石沙峪口村新建护村护地坝工程 | 水利局 | 新建 | 石沙峪口村 | 新建护村护地坝334m | 31 |  | 2020.7 | 2020.9 | 保护耕地860亩 受益人口336人 | 水利局
9 | 天宁镇青村雨水排水工程 | 水利局 | 新建 | 青村 | 埋设排水管道1000m，新建泵站1座、蓄水池1座 | 70 |  | 2020.11 | 2020.12 | 保护青村耕地及村民防汛安全 | 水利局
| 饮水安全工程 | 小计 | 39个 |  |  | 4834
1 | 天宁镇杜家庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 杜家庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 116 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决1043人饮水安全问题 | 水利局
2 | 天宁镇磁窑村水质提升工程 | 水利局 | 新建 | 磁窑村 | 管网改造、安装水表、新建阀井新建设备室、安装水质处理设备 | 67 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决676人饮水安全问题 | 水利局
3 | 西社镇横岭村饮水安全水质提升工程 | 水利局 | 改建 | 横岭村 | 新建设备室、安装水质处理设备 | 39 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决766人饮水安全问题 | 水利局
4 | 水峪贯镇芝兰村王文组水质提升工程 | 水利局 | 改建 | 芝兰村王文组 | 新建设备室、安装水质处理设备 | 23 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决230人饮水安全问题 | 水利局
5 | 水峪贯镇席麻村水质提升工程 | 水利局 | 改建 | 席麻村 | 新建设备室、安装水质处理设备 | 39 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决238人饮水安全问题 | 水利局
6 | 水峪贯镇鲁沿村董家圪垛组水质提升工程 | 水利局 | 改建 | 鲁沿村董家圪垛组 | 新建设备室、安装水质处理设备 | 23 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决189人饮水安全问题 | 水利局
7 | 夏家营镇王村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 王村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 74 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决1162人饮水安全问题 | 水利局
8 | 夏家营镇夏家营村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 夏家营村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 74 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决1093人饮水安全问题 | 水利局
9 | 东坡底乡燕家庄村塄则上组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 燕家庄村塄则上组 | 管网改造、新建阀井 | 14 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决447人饮水安全问题 | 水利局
10 | 东坡底乡杜里会村胡家沟组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 杜里会村胡家沟组 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 13 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决76人饮水安全问题 | 水利局
11 | 东坡底乡惠家庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 惠家庄村 | 管网改造、新建阀井 | 18 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决396人饮水安全问题 | 水利局
12 | 东坡底乡东坡底村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 东坡底村 | 管网改造、新建阀井 | 20 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决840人饮水安全问题 | 水利局
13 | 东坡底乡燕家庄村兑久组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 燕家庄村兑久会组 | 管网改造、新建阀井 | 18 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决236人饮水安全问题 | 水利局
14 | 庞泉沟镇市庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 市庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 11 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决265人饮水安全问题 | 水利局
15 | 庞泉沟镇市庄村水冲沟组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 市庄村水冲沟组 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 3 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决116人饮水安全问题 | 水利局
16 | 会立乡寨则村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 寨则村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 21 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决573人饮水安全问题 | 水利局
17 | 会立乡代家庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 代家庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 24 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决385人饮水安全问题 | 水利局
18 | 会立乡神堂坪村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 神堂坪村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 10 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决350人饮水安全问题 | 水利局
19 | 会立乡中庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 中庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 24 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决484人饮水安全问题 | 水利局
20 | 会立乡河西庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 河西庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 10 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决319人饮水安全问题 | 水利局
21 | 水峪贯镇树则村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 树则村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 16 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决271人饮水安全问题 | 水利局
22 | 水峪贯镇西冶村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 西冶村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 48 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决1184人饮水安全问题 | 水利局
23 | 水峪贯镇西坡村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 西坡村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 17 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决424人饮水安全问题 | 水利局
24 | 水峪贯镇鲁沿村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 鲁沿村 | 管网改造 | 3 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决1323人饮水安全问题 | 水利局
25 | 水峪贯镇东孟村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 东孟村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 8 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决423人饮水安全问题 | 水利局
26 | 水峪贯镇榆林村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 榆林村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 18 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决636人饮水安全问题 | 水利局
27 | 水峪贯镇岭上村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 岭上村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 7 |  | 2020.6 | 2020.8 | 解决329人饮水安全问题 | 水利局
28 | 水峪贯镇东孟村水质净化设备维修工程 | 水利局 | 改建 | 东孟村 | 水质净化设备维修 | 8 |  | 2020.10 | 2020.12 | 解决437人饮水安全问题 | 水利局
29 | 天宁镇蒲渠河村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 蒲渠河村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 50 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决772人饮水安全问题 | 水利局
30 | 天宁镇青村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 青村 | 新建管理房、安装无塔供水设备、新建围墙 | 28 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决1488人饮水安全问题 | 水利局
31 | 西营镇大陵庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 大陵庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 56 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决695人饮水安全问题 | 水利局
32 | 天宁镇坡底村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 坡底村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 132 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决2493人饮水安全问题 | 水利局
33 | 天宁镇阳渠村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 阳渠村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 465 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决6451人饮水安全问题 | 水利局
34 | 天宁镇西汾阳村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 西汾阳村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 230 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决3179人饮水安全问题 | 水利局
35 | 洪相乡成村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 续建 | 成村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 535 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决7814人饮水安全问题 | 水利局
36 | 洪相乡洪相村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 洪相村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 450 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决3561人饮水安全问题 | 水利局
37 | 洪相乡广兴村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 广兴村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 490 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决5068人饮水安全问题 | 水利局
38 | 洪相乡安定村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 安定村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 668 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决7646人饮水安全问题 | 水利局
39 | 西营镇大营村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 大营村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 330 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决5610人饮水安全问题 | 水利局
40 | 西营镇寨子村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 寨子村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 334 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决3735人饮水安全问题 | 水利局
41 | 交城县西营集中供水工程续建项目 | 水利局 | 改建 | 西营镇、夏家营镇 | 新建蓄水池、新建管理房、管网改造、新建阀井 | 300 |  | 2020.7 | 2020.1 | 解决46135人饮水安全问题 | 水利局

## 人畜分离
附表3
交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-人畜分离项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
二 | 基础设施 建设项目- 人畜分离 | 小计 |  |  |  | 559.15
1 | 会立乡胡家沟村 胡家沟组人畜分离工程 | 农业农村局 | 新建 | 胡家沟村胡家沟组 | 新建圈舍2400㎡，门卫室40㎡ | 73.2 | 县级资金 |  |  | 带动养殖户增收 | 胡家沟村民委员会
2 | 会立乡会立村人畜分离工程 | 农业农村局 | 新建 | 会立村 | 新建圈舍1120㎡，门卫室40㎡ | 34.8 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 带动养殖户增收 | 会立村村民委员会
3 | 会立乡龙江寨村 曹家庄组人蓄分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 龙江寨村曹家庄组 | 新建圈舍1000㎡，门卫室80㎡ | 32.4 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 带动养殖户增收 | 龙江寨村民委员会
4 | 会立乡龙江寨村 米家庄组人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 龙江寨村 米家庄组 | 新建圈舍1000㎡，门卫室80㎡ | 32.4 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 带动养殖户增收 | 龙江寨村民委员会
5 | 会立乡龙江寨村 青崖沟组人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 龙江寨村青崖沟组 | 新建圈舍600㎡，门卫室80㎡ | 20.4 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 带动养殖户增收 | 龙江寨村民委员会
6 | 会立乡上长斜村人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 上长斜村 | 新建圈舍800㎡，门卫室80㎡ | 26.4 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 带动养殖户增收 | 上长斜村民委员会
7 | 会立乡石沙庄村人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 石沙庄村 | 新建圈舍1200㎡，门卫室40㎡ | 37.2 | 县级资金 |  |  | 带动养殖户增收 | 石沙庄村民委员会
8 | 会立乡张家庄村 张家庄组人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 张家庄村 张家庄组 | 新建圈舍2000㎡，门卫室80㎡ | 62.4 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 带动养殖户增收 | 张家庄村民委员会
9 | 会立乡兑久会村 禅寺塔组人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 兑久会村 禅寺塔组 | 新建圈舍400㎡，门卫室40㎡ | 13.2 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 带动养殖户增收 | 兑久会村民委员会
10 | 庞泉沟镇长立村 长立组人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 长立村 长立组 | 新建圈舍4200㎡，青贮池2625m³ | 126 | 省级资金 | 2019.12 | 2020.1 | 带动养殖户增收 | 长立村民委员会
11 | 庞泉沟镇长立村 黄鸡塔组人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 新建 | 长立村 黄鸡塔组 | 新建圈舍1575㎡，青贮池1003.2m³ | 47.25 | 省级资金 | 2019.12 | 2020.1 | 带动养殖户增收 | 长立村民委员会
12 | 庞泉沟镇柴逯沟村 人畜分离工程项目 | 农业农村局 | 续建 | 柴逯沟村 | 续建圈舍175㎡ | 3.5 | 省级资金 | 2018.1 | 2018.1 | 带动养殖户增收 | 柴逯沟村民委员会
13 | 东坡底乡贺家沟村南沟组后续产业畜圈修复项目 | 东坡底乡 | 改建 | 东坡底乡贺家沟村南沟组 | 修复加固畜圈项棚 | 50 | 县级资金 | 半个月 |  | 确保南沟组搬迁群众后续产业稳定发展 | 东坡底乡贺家沟村南沟组

## 交通
附表4
交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-农村道路工程
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
二 | 基础设施 建设项目- 农村道路工程 | 小计 |  |  |  | 1807.6585
（一） | 2019年农村道路工程项目 | 小计 |  |  |  | 670.4465
1 | 东坡底乡 | 小计 |  |  |  | 25.5528 |  |  |  |  | 东坡底乡
1 | 东坡底乡大塔村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 东坡底乡大塔村 | 街巷硬化 | 25.5528 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 东坡底乡大塔村委
2 | 会立乡 | 小计 |  |  |  | 199.4534 |  |  |  |  | 会立乡
1 | 会立乡中庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡中庄村 | 街巷硬化 | 2.271 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡中庄村
2 | 会立乡兑久会村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡兑久会村高家坪组 | 街巷硬化、产业路 | 31.2962 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡兑久会村
3 | 会立乡西落沟村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡西落沟村田家沟组、西落沟组 | 街巷硬化 | 9.9514 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡西落沟村
4 | 会立乡石沙庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡石沙庄村 | 街巷硬化 | 12.3443 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡石沙庄村
5 | 会立乡胡家沟村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡胡家沟村 | 街巷硬化 | 3.2807 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡胡家沟村
6 | 会立乡双家寨村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡双家寨村 | 街巷硬化 | 26.8218 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡双家寨村
7 | 会立乡龙江寨村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡龙江寨村曹家庄组、米家庄组、青崖沟组 | 街巷硬化 | 48.7246 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡龙江寨村
8 | 会立乡翟家庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡翟家庄村翟家庄组、南沟组 | 街巷硬化 | 22.7447 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡翟家庄村
9 | 会立乡柏叶口村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡柏叶口村 | 街巷硬化 | 10.763 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡柏叶口村
10 | 会立乡白草庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡白草庄村 | 街巷硬化、人畜分离道路硬化 | 15.4702 | 县级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-03 | 方便群众出行，通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡白草庄村
11 | 会立乡代家庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡代家庄村 | 联组路、街巷硬化、人畜分离道路硬化 | 14.1707 | 县级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-03 | 方便群众出行，通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡代家庄村
12 | 会立乡窑儿上村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡窑儿上村 | 街巷硬化 | 1.6148 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡窑儿上村
3 | 水峪贯镇 | 小计 |  |  |  | 15.0834 |  |  |  |  | 水峪贯镇
1 | 水峪贯镇榆林村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 水峪贯镇榆林村 | 街巷硬化 | 6.164 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 水峪贯镇榆林村
2 | 水峪贯镇岭上村周家沟组道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 水峪贯镇岭上村周家沟组 | 街巷硬化 | 8.9194 | 县级资金 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 水峪贯镇岭上村
4 | 岭底乡 | 小计 |  |  |  | 430.3569 |  |  |  |  | 岭底乡
1 | 岭底乡卯底村至申柏岩组联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡峁底村申柏岩组 | 联组路硬化 | 16.2341 | 县级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-03 | 方便群众出行 | 岭底乡卯底村
2 | 岭底乡交鲁线至周家坡联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡歇马头村周家坡组 | 联组路硬化 | 19.5732 | 县级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-03 | 方便群众出行 | 岭底乡歇马头村
3 | 岭底乡柏崖头至牛家沟组联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡寨上村 | 联组路硬化 | 132.8079 | 县级资金 | 2019-01-03 | 2019-12-03 | 方便群众出行 | 岭底乡寨上村
4 | 岭底乡前庄至横头村通村路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡横头村 | 通村路硬化 | 124.6388 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-04 | 方便群众出行 | 岭底乡横头村
5 | 岭底乡窑底至光足村通村路、光足至偏交联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡光足村 | 通村路、联组路硬化 | 137.1029 | 县级资金 | 2019-01-04 | 2019-12-04 | 方便群众出行 | 岭底乡光足村
（二） | 2020年农村道路工程项目 | 小计 |  |  |  | 1137.212
（一） | 水峪贯镇 | 小计 | 4 |  |  | 316.3675
1 | 水峪贯镇西孟村进村道路硬化项目 | 交通局 | 改建 | 水峪贯镇西孟村 | 硬化道路3000米 | 67.0471 | 县级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 水峪贯镇西孟村
2 | 水峪贯镇榆林村护路筑坝工程 | 交通局 | 新建 | 水峪贯镇榆林村 | 护路坝1.5公里 | 174.2673 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 水峪贯镇榆林村
3 | 水峪贯镇鲁沿至董家圪垛组联组路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 水峪贯镇鲁沿村 | 道路硬化0.4公里 | 75.0532 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 水峪贯镇鲁沿村
（二） | 东坡底乡 | 小计 | 2 |  |  | 171.4189
1 | 东坡底乡鱼儿村通村组公路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 东坡底乡鱼儿村鱼儿组至后岭底组 | 对村内街道进行硬化 | 102.7404 | 县级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 东坡底乡鱼儿村
2 | 东坡底乡李家沟村街巷道路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 东坡底乡李家沟村 | 李家沟组产业路硬化5200平米、便民桥3座，中卷组产业路硬化5000平米、便民桥1座 | 68.6785 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 东坡底乡李家沟村
（三） | 会立乡 | 小计 | 4 |  |  | 194.3231
1 | 会立乡双家寨村人畜分离工程段硬化项目 | 交通局 | 新建 | 会立乡双家寨村 | 水泥硬化 | 19.6436 | 县级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 会立乡双家寨村
2 | 会立乡窑儿上村道路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 会立乡窑儿上村 | 新建道路硬化700米*4.5米 | 18.6268 | 县级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 会立乡窑儿上村
3 | 会立乡翟家庄村南沟组人畜分离工程段硬化项目 | 交通局 | 新建 | 会立乡翟家庄村 | 南沟组人畜分离工程段、产业道路硬化 | 102.5575 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 会立乡翟家庄村
4 | 会立乡河西庄村街巷硬化项目 | 交通局 | 改建 | 会立乡河西庄村 | 硬化村内道路及人畜分离工程产业道路长2800米、宽4.5米 | 53.4952 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 会立乡河西庄村
（四） | 西营镇 | 小计 | 1 |  |  | 235.9565
1 | 石侯进村路 | 交通局 | 改建 | 西营镇石侯村 | 道路硬化1.3公里 | 126.8847 | 县级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 西营镇石侯村
2 | 寨子进村路 | 交通局 | 改建 | 西营镇寨子村 | 道路硬化0.6公里 | 58.5255 | 县级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 西营镇寨子村
3 | 城头进村路 | 交通局 | 改建 | 西营镇城头村 | 道路硬化0.5公里 | 50.5463 | 省级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 西营镇城头村
（五） | 庞泉沟镇 | 小计 | 1 |  |  | 77.5304
1 | 庞泉沟镇张沟村道路硬化项目 | 交通局 | 新建 | 张沟村（二合庄、阳堤塔） | 新建二合庄组通往人畜分离牛场的道路硬化长约1公里、宽3米，新建阳堤塔组通往人畜分离牛场的道路硬化长约1.5公里、宽3米 | 77.5304 | 县级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 庞泉沟镇张沟村
（六） | 夏家营镇 | 小计 | 1 |  |  | 125.6043
1 | 夏家营镇贾家寨村农村道路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 夏家营镇贾家寨村 | 新建硬化村东西果园道路（长3公里、宽7米） | 125.6043 | 县级资金 | 2020.6 | 2020.1 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 夏家营镇贾家寨村
（七） | 西社镇 | 小计 | 1 |  |  | 16.0112
1 | 西社镇横岭村产业路硬化项目 | 交通局 | 新建 | 西社镇横岭村 | 硬化产业道路530米、路东侧砌石墙400立方米、回填土200立方米 | 16.0112 | 县级资金 | 2020.4 | 2020.12 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 西社镇横岭村

## 人居环境改善
附表5
交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-人居环境改善项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[8 empty] | 开工时间 | 完工时间
四 | 人居环境改善项目 | 合计 |  |  |  | 817.4878
1 | 会立乡白草庄村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 白草庄村 | 购置1台垃圾运输三轮车、20个垃圾箱 | 3.93 | 市级资金 | 2020.4 | 2020.8 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 白草庄村民委员会
2 | 会立乡上长斜村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 上长斜村 | 购置1台垃圾运输三轮车、29个垃圾箱 | 4.371 | 市级资金 | 2020.4 | 2020.8 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 上长斜村民委员会
3 | 会立乡双家寨村人居环境改善 | 农业农村局 | 新建 | 双家寨村 | 购置1台垃圾运输三轮车、29个垃圾箱 | 4.371 | 市级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 双家寨村民委员会
4 | 水峪贯镇水峪贯村安装太阳能路灯项目 | 农业农村局 | 新建 | 水峪贯村 | 安装太阳能路灯75盏 | 28.5022 | 县级资金 | 2020.4 | 2020.6 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 水峪贯村民委员会
5 | 水峪贯镇双龙村安装太阳能路灯项目 | 农业农村局 | 新建 | 双龙村 | 安装太阳能路灯20盏 | 7.6096 | 县级资金 | 2020.4 | 2020.6 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 双龙村民委员会
6 | 庞泉沟镇市庄村污水处理项目 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 新建 | 庞泉沟镇市庄村 | 新建污水处理站3个、污水管道、厕所 | 350 | 县级资金 | 2020.1 | 2020.12 | 带动贫困户增收、巩固脱贫 | 市庄村民委员会
7 | 西孟村生活污水管网铺设及生活污水处理站建设工程 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 新建 | 水峪贯镇西孟村 | 铺设全村污水管网及相关配套设施，建设日处理40吨生活污水的处理站一处 | 56.82 | 县级资金 | 2020.4 | 2020.8 | 解决全村村民的出行安全，改善村容村貌，带动贫困户增收 | 水峪贯镇西孟村村民委员会
8 | 青沿村生活污水管网铺设及生活污水处理站建设工程 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 新建 | 水峪贯镇青沿村 | 铺设全村污水管网及相关配套设施，建设日处理50吨生活污水的处理站一处 | 122.124 | 县级资金 | 2020.4 | 2020.8 | 解决全村村民的出行安全，改善村容村貌，带动贫困户增收 | 水峪贯镇青沿村村民委员会
9 | 西社镇东社村污水处理工程 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 新建 | 西社镇东社村 | 采购水质处理设备 | 29.76 | 县级资金 | 2019.11 | 2020.10 | 改善村容村貌，为村民生活提供保障，增加直接经济收益 | 西社镇东社村村民委员会
10 | 西营镇石侯村生活污水管网建设工程 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 新建 | 西营镇石侯村 | 埋设管道5800米，村南、村北各建设一个污水收集池及高压泵站 | 210 | 县级资金 | 2020.5 | 2020.10 | 有效改善人居环境，带动贫困户通过劳力务工增加收入 | 西营镇石侯村村民委员会