## 总表
附件1
交城县2022年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金规模 | 申请资金 |  | 资金规模 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[7 empty] | 调整前 | 调整后 |  | 开工时间 | 完工时间
| 总 计 |  | 162 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 13312.81
一 | 产业项目 | 合计 | 54 |  |  | 5911.581 | 4184.36 | 2584.36 | 7507.3754
（一） | 农业产业项目 | 小计 | 5 |  |  | 3420.2 | 2340.2 | 2340.2 | 1227.5
1 | 西营镇城头村年产8000吨沙棘果汁饮料灌装包装生产线建设项目 | 农业农村局 | 新建 | 西营镇城头村 | 建设项目用地面积20000平方米，其中生产车间4000平方米，原辅料库1000平方米，成品库房2000平方米，化验室占地面积为100平方米，新建一条沙棘果汁饮料生产线及相应的配套设施，形成年产8000吨的规模，项目建设总投资1950万元，申请资金900万元，其中基建投资600万元，机器设备投资1200万元，原料包材采购资金150万元。 | 1950 | 900 | 900 | 500 | 2021.1 | 2022.9 | 年产8000吨沙棘果汁饮料的规模，项目建成运营可提供30个就业岗位，极大便利群众就近就业及增收，每年产业增加6%分红给集体，用于发展乡村振兴公益事业。 | 西营镇
2 | 农业产业高质量发展补贴项目 | 农业农村局 | 新建 | 有关乡村 | 粮豆间作500亩，大豆单作1000亩，撂荒地恢复生产2000亩，统防统治20000亩，酿酒高粱种植3000亩，秸秆还田65000亩，黄牛改良4000头，设施温室大棚提升改造35万平方米，新建温室10亩，新建大棚10亩，中药材种植2200亩，白木耳种植800000棒，创建省级龙头企业1个，市级2个，县级5个；绿色品牌认证1个。 | 1224 | 1224 | 1224 | 607.5 | 2022.1 | 2022.12 | 粮豆间作200元/亩，大豆单作100元/亩，撂荒地复垦400元/亩（分三年补助，第一年200元，第二、三年100元），统防统治5元/亩，酿酒高粱种植200元/亩，秸秆还田30元/亩，黄牛改良100元/头，设施温室大棚提升改造5元/平方米，新建温室6万元/亩，新建大棚3万元/亩，中药材种植500元/亩，白木耳种植1.5元/棒，省级龙头企业10万元/个，市级5万元/个，县级3万元/个；绿色品牌认证4万元/个 | 农业农村局
3 | 交城县2021年东坡底乡等三乡镇、大塔村等十个村高标准农田建设项目 | 农业农村局 | 新建 | 庞泉沟镇百草庄村、双家寨村、翟家庄村、河西庄村；东坡底乡大塔村、李家沟村、杜里会村、贺家沟村；洪相镇裴家山村、范家庄村 | 高标准农田建设10000亩，主要包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和农田输配电工程。土地平整工程为827.03万元，占总投资的55.14%；土壤改良工程为212.24万元，占总投资的14.15%；灌溉与排水工程为267.28万元，占总投资的17.82%；田间道路工程为18.88万元，占总投资的1.26%；农田防护工程为0.76万元，占总投资的0.05%；耕地质量监测为8万元，占总投资的0.53%；其他工作及措施为165.81万元，占总投资的11.05%。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2021.12.10 | 2022.12.09 | 项目预算总投资1500.00万元，（建设规模10000亩，每亩平均1500元） 项目建成后，间接带动4317人增收。农田灌溉能力和土壤肥力大大提升，使种植产量大幅提高，进而增加农户收入，巩固脱贫成果。 | 农业农村局
4 | 天宁镇磁窑村草莓采摘园 | 乡村振兴局 | 新建 | 磁窑村 | 响应乡村振兴示范创建，发展当地特色产业，新建草莓大棚两座，占地面积5亩，提高农民就业岗位 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2022.5 | 2022.9 | 带动脱贫人口和监察帮扶对象，参与特色产业发展，解决贫困人口就业困难，分享增值收益。 | 磁窑村
5 | 西社镇米家庄村稻蟹综合种养项目 | 农业农村局 | 扩建 | 西社镇米家庄村 | 稻田基建工程和水稻秧苗及蟹苗种养殖 | 176.2 | 146.2 | 146.2 | 50 | 2022.9 | 2023.1 | 壮大村集体改，有效带动脱贫户和监测对象增收 | 米家庄村委
（二） | 旅游产业项目 | 小计 | 2 |  |  | 210 | 140 | 140 | 90
1 | 骨节山旅游开发有限公司旅游产业提档升级建设项目 | 文化和旅游局 | 续建 | 庞泉沟镇苏家湾村 | 欢乐谷建设停车场和游客服务中心提升改造，农家乐改造。 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2022 | 2022 | 带动村贫困户人均增收2500元，村集体经济增长7万元 | 骨节山旅游开发有限公司
2 | 香约薰衣草庄园夜间消费集聚区项目 | 文化和旅游局 | 新建 | 代家庄村 | 北极光、阿凡达森林、彩色部落、天使之翼、水雾交互云灯树、等风来、地板钢琴、专属隧道等互动灯光，莲花帐篷5顶及配套设施计；水幕秋千、人造沙滩、无动力过山车、旋转自行车、大型滑梯、儿童泳池、模拟高尔夫体验等设施。 | 170 | 100 | 100 | 50 | 2022.1 | 2022.12 | 补助100万，丰富庄园休闲、娱乐内容，增加互动灯光设施，点亮花海，精准对接目标人群，填补庞泉沟景区夜游文旅消费空白。 | 交城县香约种植有限公司
（三） | 示范村 | 小计 | 5 |  |  | 2177.221 | 1600 | 0 | 2100
1 | 庞泉沟镇代家庄村隐庐民宿建设（乡村旅游振兴示范村） | 乡村振兴局 | 新建 | 庞泉沟镇代家庄村 | 隐庐民宿：居民改造28处，单价20万元/处，沿街景观营造面积6366㎡；乡村综合服务中心：区域内场地营造面积5300㎡，单价300元/㎡，附属配套设施占地面积600㎡，单价4000元/㎡；乡村风景道：乡村绿道及山间游步道面积2500㎡，单价400元/㎡；日间照料中心：日间照料中心175㎡，单价4000元/㎡。 | 1320 | 750 | 1250 （增500万元） | 1250 | 2022 | 2022 | 村民以闲置农宅或宅基地入股享受分红，合作社盈利部分用于壮大村集体经济和重点监测对象帮扶，提供就业岗位，极大便利群众就近就业及增收。 | 乡村振兴局
2 | 天宁镇磁窑村污水管网及美化工程（乡村振兴示范村创建） | 乡村振兴局 | 新建 | 磁窑村 | 村东大道主路拆除主路面558㎡，敷设DN400高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）（钢带增强）465m；村西大道主路拆除主路面312㎡，敷设DN400高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）（钢带增强）260m；村中大道主路拆除主路面456㎡，敷设DN400高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）（钢带增强）380m；村内支路拆除支路路面3964㎡，15cm水泥混凝土路面3964㎡，敷设UPVC200室外管3684m，UPVC110室外管702m；个户冲孔：PE管110水平导向钻234户；预制检查井50个。 | 205.72 | 200 | 200 （增100万元） | 200 | 2022.1 | 2022.12 | 改善乡村环境，建设宜居乡村，提升村容村貌，提高人民幸福感，与古村落旅游有效衔接，吸引游客，增加村集体收，提高农户和脱贫户收入。 | 乡村振兴局
3 | 西社镇米家庄村数字乡村及美丽生态宜居村庄建设项目（乡村振兴示范村创建） | 乡村振兴局 | 新建 | 西社镇米家庄村 | 乡村综合系统、道路亮化基础设施、数字乡村基础设施、数字乡村综合管理平台；环境整治、土地平整、软桥两侧护坡加固、农业附属路面、新建公共厕所一处等。 | 251.501 | 250 | 250 （增100万元） | 250 | 2022.5 | 2022.12 | 以“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为目标构建立体化基层综治联动体系，以打造美丽生态宜居村庄为目标，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入推进村庄清洁和人居环境整治提升，改善村容村貌，有效吸引游客，增加农户、脱贫户和监测户收入。 | 乡村振兴局
4 | 东坡底乡逯家岩村人居环境综合治理及大数据治理项目（乡村振兴示范村创建） | 乡村振兴局 | 新建 | 东坡底乡逯家岩村 | 1.在逯家岩组村庄道路两侧新建隔离带（或防护栏）1100余米，隔离带间隔10米栽种100株植绿，村庄内主干道植绿300株，村西南测通村主干道路两侧新建护坡330立方米；新建移动式公共厕所；在石沙峪口组新建防护栏570米；在马家坪组新建防护栏530米。2.数字乡村综合治理平台和基础设施建设。 | 200 | 200 | 200 （增100万元） | 200 | 2022.4 | 2022.12 | 实现村庄美丽生态宜居，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持乡村绿色发展道路，系统推进农村生态环境综合治理。同时，推进数字乡村建设，加大农村互联网基础设施建设力度，助力乡村全面振兴，为旅游发展奠定基础，吸引游客，带动农户和脱贫户增收。 | 乡村振兴局
5 | 天宁镇田家山村非遗文化村乡村旅游项目（乡村振兴示范村创建） | 乡村振兴局 | 新建 | 天宁镇田家山村 | 景观路灯40盏；乡村文化园约1200平米，打造田家山乡村文化主题民俗，感受乡村文化、体验森林康养，以合作社模式发展村集体经济。 | 200 | 200 | 200 （增100万元） | 200 | 2022.5 | 2022.12 | 该项目建成实施后，推动了田家山村非遗与乡村振兴有效衔接，成为新型的主导产业，促进了集体、农户、脱贫户增收，形成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新时代新农村。 | 乡村振兴局
（四） | 产业建设 | 小计 | 42 |  |  | 104.16 | 104.16 | 104.16 | 4089.8754
1 | 庞泉沟镇人畜分离工程 | 农业农村局 | 续建 | 龙江寨村曹家庄组、米家庄组、青崖沟组、上长斜村上长斜组、石沙庄组 | 龙江寨村曹家庄村需安排22.68万元，龙江寨村米家庄组需安排22.68万元，龙江寨村青崖沟组需安排14.28万元，上长斜村需安排18.48万元，石沙庄村需安排26.04万元。 | 104.16 | 104.16 | 104.16 | 104.16 | 2020.1 | 2020.12 | 发展壮大肉牛养殖规模，增加养殖户经济收入，促进肉牛特色产业发展 | 庞泉沟镇人民政府
2 | 寨立村新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 水峪贯镇寨立村 | 新建堤防1200m | 120 | 120 | 120 | 60 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
3 | 沙沟村护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 西社镇沙沟村 | 新建堤防1163m | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 78.7 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
4 | 龙江寨村青崖沟组新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 庞泉沟镇龙江寨村青崖沟组 | 新建堤防1000m | 150 | 150 | 150 | 75 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
5 | 惠家庄村新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 东坡底乡惠家庄村石渠河组 | 新建堤防800m | 130 | 130 | 130 | 65 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
6 | 逯家岩村新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 东坡底乡逯家岩村 | 新建堤防700m | 110 | 110 | 110 | 55 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
7 | 夏家营村新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 夏家营镇夏家营村 | 火山河两侧修建堤防1200m | 220 | 220 | 220 | 110 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
8 | 神堂坪村东沟组新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 神堂坪村东沟组 | 新建堤防600m | 96 | 96 | 96 | 48 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
9 | 贺家寨村新建雨水排放工程 | 水利局 | 新建 | 贺家寨村 | 新建矩形钢筋混凝土渠道578m，新建过路钢筋混凝土箱涵25m，新建节制闸1座 | 187 | 187 | 200 （增13万元） | 93.5 | 2022.9 | 2023.6 | 解决交郑公路沿线贺家寨村段雨水无处排放淹没农田的问题，保护村庄及耕地，实现增收增产，受益人口1123人 | 水利局
10 | 成村退水渠工程 | 水利局 | 新建 | 成村 | 拆除新建退水渠779m，其中混凝土盖板渠道35m，浆砌石渠道182m，土渠衬砌562m，拆除新建过路桥3座 | 270 | 270 | 287 （增17万元） | 135 | 2022.9 | 2023.6 | 解决成村7880人200万平米居住区，602公顷耕地面积的雨水排放问题，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
11 | 庞泉沟镇庞泉沟村新建雨水排放工程 | 水利局 | 新建 | 庞泉沟镇庞泉沟村 | 新建格宾石笼矩形渠道244m | 80 | 80 | 92 （增12万元） | 40 | 2022.1 | 2022.12 | 解决庞泉沟村排涝问题，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
12 | 燕家庄村兑久组护村护地坝工程 | 水利局 | 新建 | 燕家庄村兑久组 | 新建护村坝600米 | 99 | 99 | 99 | 49.5 | 2022.3 | 2022.9 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
13 | 西社镇野则河村护地坝工程 | 水利局 | 新建 | 西社镇野则河村阳湾组“文峪河”段 | 新建护地坝1350m | 186 | 186 | 186 | 93 | 2022 | 2022 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
14 | 天宁镇磁窑村碾只沟护坡项目 | 水利局 | 新建 | 天宁镇磁窑村 | 新建M10浆砌石挡土墙87m，新建钢筋混凝土暗涵38m | 48 | 48 | 52 （增4万元） | 24 | 2022.1 | 2022.12 | 解决居民出行困难，带动经济发展 | 水利局
15 | 庞泉沟镇张沟村大草坪组新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 庞泉沟镇张沟村大草坪组 | 修筑护村坝长430米（大草坪组300米，王寺沟130米），下底宽2.5米；坝顶宽0.8米；高度3.2米 | 150 | 150 | 150 | 75 | 2022.1 | 2022.12 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局
16 | 天宁镇青村道路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 青村 | 全村道路硬化，长8.955公里 | 394.5 | 394.5 | 490.8 （增96.3万元） | 197.25 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，解决因修污水、自来水管网开挖道路，造成村民出行及日常生活问题，带动经济发展 | 交通运输局
17 | 辛南村道路修缮硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 辛南村 | 修缮辛南村村内北大街550米，东大街750米，旧贾寨道口至北大街交界处200米的道路并配备两边的排水沟共4.598公里 | 400 | 400 | 428.6 （增28.6万元） | 200 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，阔步迈向乡村振兴，方便村民出行，改善村容村貌，促进葡萄和酥梨种植产业发展 | 交通运输局
18 | 夏家营村村内道路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 夏家营村 | 对村内道路4.969公里实施硬化 | 390 | 390 | 292.4 （减97.6万元） | 195 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，方便村民出行，改善村容村貌，促进种植产业和农业产业发展 | 交通运输局
19 | 贾家寨村道路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 贾家寨村 | 对长0.829公里的村西产业路进行硬化、铺油 | 108 | 108 | 141.8 （增33.8万元） | 54 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，阔步迈向乡村振兴，方便村民出行，改善村容村貌，建设贾家寨村养殖基地，促进群众发展生猪、养种牛、家禽等项目 | 交通运输局
20 | 小辛村街巷硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 小辛村 | 对全村长8.082公里主街道进行铺油 | 484 | 484 | 511.9 （增27.9万元） | 242 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，阔步迈向乡村振兴，方便村民出行，改善村容村貌，促进小辛村红薯和酥梨种植产业发展 | 交通运输局
21 | 郑村道路硬化 | 交通运输局 | 改建 | 郑村 | 郑村村内道路基层处理及道路硬化1.215公里 | 220 | 220 | 301.4 （增81.4万元） | 110 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，带动村内经济帮扶村内贫困人口，带动村集体实现乡村振兴，改善村容村貌，带动经济发展 | 交通运输局
22 | 西社镇野则河村阳湾组便民路工程 | 交通运输局 | 改建 | 野则河村阳湾组 | 新建便民路0.313公里 | 30 | 30 | 22.3 （减7.7万元） | 15 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，此项目的完成，为村集体经济所利用，通过就业或入股可带动贫困户脱贫致富，增加全体村民收益，促进种植业和养殖业的发展 | 交通运输局
23 | 杜里会村南沟组进村桥修复工程 | 交通运输局 | 改建 | 杜里会村南沟组 | 新建1座跨河桥 | 50 | 50 | 23.9 （减26.1万元） | 25 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，促进群众养殖业发展 | 交通运输局
24 | 窑儿上村张家庄组进村桥建设项目 | 交通运输局 | 改建 | 窑儿上村张家庄组 | 修建进村桥1座 | 50 | 50 | 44.9 （减5.1万元） | 25 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，促进群众养殖业发展 | 交通运输局
25 | 西营镇石侯村东环路、南环路、北环路、进村路铺油工程 | 交通运输局 | 改建 | 西营镇石侯村 | 石侯村东环路、南环路、北环路、进村路铺油4.362公里 | 500 | 500 | 447.7 （减52.3万元） | 250 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，建设养殖基地，促进群众发展生猪、养种牛、家禽等项目 | 交通运输局
26 | 西营镇寨子村北环路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 西营镇寨子村 | 北环路硬化2.309公里 | 150 | 150 | 280.5 （增130.5万元） | 75 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，建设养殖基地，促进群众发展生猪、养种牛、家禽等项目 | 交通运输局
27 | 大塔村中卷组街巷硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 大塔村中卷组 | 街巷硬化1.261公里 | 60 | 60 | 74.6 （增14.6万元） | 30 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，促进群众养殖业发展 | 交通运输局
28 | 会立村（U型渠）灌溉渠项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底乡会立村 | 修建U型渠2000米（渠宽0.3米，渠深0.5米） | 60 | 60 | 60 | 30 | 2022.4 | 2022.9 | 保护水土不再流失，改善农田灌溉条件，为乡村振兴提供基础，提高村民收入，促进传统农业产业可持续发展 | 农业农村局
29 | 神堂坪村（U型渠）灌溉渠项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底村神堂坪村神堂坪组、西落沟组、东沟组 | 新建渠宽0.6米，渠深0.5米、长1600米；渠宽0.5米、深0.4米、长1000米 | 94 | 94 | 94 | 47 | 2022.4 | 2022.9 | 保护水土不再流失，改善农田灌溉条件，为乡村振兴提供基础，提高村民收入，促进传统农业产业可持续发展 | 农业农村局
30 | 夏家营镇农田灌排疏通修复工程 | 农业农村局 | 新建 | 夏家营镇 | 对全镇大辛等12个村的农田灌排渠道的疏通修复，申请资金213万元，用于渠道清淤及附属建筑的修复 | 213 | 213 | 297 （增84万元） | 107 | 2021.12 | 2022.12 | 修复全镇的农田灌排系统，改善种植条件。提升居民的宜居感和幸福感，实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化建设，促进传统农业产业可持续发展 | 农业农村局
31 | 上长斜村新建农田灌溉U型渠项目 | 农业农村局 | 新建 | 庞泉沟镇上长斜村石沙庄组 | 新建农田灌溉U型渠3300米（渠深0.5米，渠宽0.5米） | 76 | 76 | 76 | 38 | 2022.4 | 2022.12 | 保护水土不再流失，改善农田灌溉条件，为乡村振兴提供基础，提高村民收入，促进传统农业产业可持续发展 | 农业农村局
32 | 天宁镇岭底片以工代赈基础设施建设项目 | 发改局 | 新建 | 天宁镇岭底片 | 改造道路长度3.7km，宽度3.5m，道路结构采用5cm中粒式沥青面层+18cm水泥稳定碎石基层。主要工程数量：挖土方44510立方米，填土方41992立方米，水泥稳定碎石基层9748.31平方米，5cm厚沥青混凝土面层13248.31平方米，路边石2699.52米，设置广角镜5块 | 180 | 180 | 316.49 （增136.49万元） | 180 | 2022.5 | 2022.1 | 项目完成后，将进一步提升养殖产业的服务水平，完善乡村道路网，方便农民群众出行，加快推进乡村振兴战略实施，在建设、实施过程中，培训务工人员，提供脱贫户工作岗位，拓宽群众收入渠道，保障群众务工收入 | 发改局
33 | 西营镇寨子村人居环境整治村容村貌提升工程 | 乡村振兴局 | 新建 | 寨子村 | 路面恢复约8200平方，路灯246盏，道路硬化约2700平方 | 285 | 285 | 285 | 143 | 2022.5 | 2022.12 | 项目实施建设促进乡村振兴，改善村容村貌及人居环境，为旅游人员提供中途休息，为村民的出行带来了便利条件，同时间接带动了群众增加收入 | 乡村振兴局
34 | 庞泉沟镇上长斜村人居环境改善项目 | 乡村振兴局 | 扩建、新建 | 上长斜村石沙庄组 | 对排洪渠两侧的护栏进行新建450米，预算9万元，步道宽1.5米，长650平方米，预算15万元，路灯30盏，预算6万元，基础设施提升建设项目30万元 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2022.1 | 2022.1 | 人居环境进一步改善，提质了村容村貌，群众满意度幸福指数进一步提升，为旅游的旅客提供了中途休息地，同时间接也带动了群众和脱贫户增加收入 | 乡村振兴局
35 | 庞泉沟镇中庄村路面硬化项目 | 乡村振兴局 | 改建 | 庞泉沟镇中庄村 | 村内道路破损，严重影响村民出行，对村内主街道5000平方米的道路进行硬化恢复 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 2022.1 | 2022.1 | 实施道路硬化修复工程是改善农村居住环境，方便了群众出行安全，促进乡村振兴，游客交通便利，带动了农户和脱贫户增收 | 乡村振兴局
36 | 天宁镇塔梭村后续产业道路硬化项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 天宁镇塔梭村 | 塔梭村柏崖头组至塔梭村鑫泷合作社水泥硬化道路10公里，宽3.5米 | 390 | 390 | 390 | 195 | 2022.5 | 2022.12 | 确保群众出行便利、安全，为合作社发展提供了后续交通保障，有效保证了村集体、农户、脱贫增收 | 乡村振兴局
37 | 庞泉沟镇寨则村河西庄组人居环境提升工程 | 乡村振兴局 | 新建 | 庞泉沟镇寨则村河西庄组 | 排洪渠长168米，其中排洪渠北宽6.5米，东坝高度7米，上宽1米，下宽2米，西坝高度5米，上宽1米，下宽1.5米，河床高度1米；排洪渠南宽6米。东坝高度3米，上宽1米，下宽1.5米，西坝高度3米，上宽1米，下宽1.5米，河床高度1米，投资金额137.39万元；硬化路面宽3米，长79米，面积237平方米，厚度20公分，投资金额7.93万元；河边护栏80米长，集中金额2.4万元；路灯10座，投资金额4万元。 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 76 | 2022.3 | 2023.3 | 改善村容村貌,进一步提升群众满意度幸福指数，为游客中途休息提供便利，方便村民出行,间接带动全村人口增收。 | 乡村振兴局
38 | 庞泉沟镇寨则村人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 庞泉沟镇寨则村 | 对村内主街道自来水改造工程进行4000㎡的道路硬化恢复，村内排水渠进行修复及开挖3500米水渠，预计投入资金22.5万元；对村西井沟里的排洪管道长度约2500米的铺设，预计投入资金26.2万元；增加96平米路面恢复建设，预计投入2.208万元。 | 48.7 | 48.7 | 50.908 （增2.208万元） | 50.9 | 2022.3 | 2022.12 | 项目实施建设促进乡村振兴，改善村容村貌及人居环境，为旅游人员提供中途休息，为村民的出行带来了便利条件，同时间接带动了群众增加收入 | 乡村振兴局
39 | 天宁镇东汾阳村基础设施人居环境提升项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 天宁镇东汾阳村 | 村内安装太阳能路灯，大街安装441盏，每盏4000元 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 88 | 2022.7 | 2022.12 | 解决因年代长，设备老旧，路灯夜晚不亮的问题，为村民提供夜晚出行安全的环境，确保全村百姓出行便利、出行安全，受益人口数量1075人，其中脱贫户68人，提升乡村居住环境,为群众发展产业提供便利，带动村民增收 | 乡村振兴局
40 | 天宁镇梁家庄村道路硬化项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 天宁镇梁家庄村 | 硬化学校街640米×7.5米，两侧1.2米人行道及路沿石预计投资100万元；硬化安居小区北侧道路500米×8米、地下雨水分离设施预计投资230万元 | 330 | 330 | 330 | 165 | 2022 | 2022 | 项目完成后，全村环境整洁美丽，方便出行，将提升群众美好生活的幸福感，进一步提升梁家庄社区形象,为农户发展产业提供交通便利，带动群众和脱贫户增加收入 | 乡村振兴局
41 | 天宁镇东汾阳村道路修缮工程 | 乡村振兴局 | 新建、改建 | 天宁镇东汾阳村 | 一标段：东汾阳旧村路面恢复 二标段：东汾阳村新建道路硬化 | 465 | 465 | 465 | 228.3654 | 2022 | 2022 | 解决因修下水道、集中供暖工程导致道路损坏的问题，为村民提供便利的交通环境，确保全村百姓出行便利、出行安全，为发展产业提供交通便利，方便村民开车外出，间接带动村民增收 | 乡村振兴局
42 | 庞泉沟镇市庄村环境整治提升项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 庞泉沟镇市庄村 | 市庄村文峪河段约1.8公里沿线安装太阳能路灯100盏，苏家湾组榆地沟口到320省道约410米的排洪渠由暗设管道改为露天直排 | 60 | 60 | 60 | 85 | 2022.8 | 2022.12 | 打造美丽宜居、业兴人和、宜业宜居的美丽乡村，方便群众出行，确保群众雨季安全，进一步提高群众满意度，巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴,吸引游客、提高游客体验感,带动农户和脱贫户增加收入 | 乡村振兴局
二 | 基础设施 建设项目 | 合计 | 102 |  |  | 21656.1584 | 16195.9735 | 13675.7735 | 4761.4346
（一） | 水利工程 | 小计 | 48 | 详见附表2 |  | 8539.19 | 6048.04 | 4438.64 | 1965.32
（二） | 农村道路工程 | 小计 | 29 | 详见附表3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1147.7145
（三） | 污水管网建设 | 小计 | 5 | 详见附表4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 433.1
（四） | 移民搬迁安置点及配套工程建设 | 小计 | 1 |  |  | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56
1 | 交城县东坡底乡易地扶贫搬迁2017年、2018年集中安置点工程项目 | 房产中心 | 续建 | 西营天瑞小区 | 配套建设小区道路、供电、排水、供暖等附属设施 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 2022.1 | 2022.12 | 2栋5层砖混结构住宅楼可安置贫困户450人及确需同步搬迁人员 | 交城县房地产开发公司
（五） | 人居环境综合整治项目 | 小计 | 19 | 详见附表5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1153.7401
三 | 金融扶贫项目 | 合计 | 2 |  |  | 647.5 | 647.5 | 210 | 810
1 | 小额信贷贴息 | 乡村振兴局 | 续建 | 交城 | 用于脱贫人口小额信贷的贴息 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2022.1 | 2022.12 | 为建档立卡贫困户 扶贫小额信贷及时全额贴息 | 乡村振兴局
2 | 小额信贷风险补偿金 | 乡村振兴局 | 续建 | 交城 | 小额信贷 风险补偿金 | 437.5 | 437.5 | 600 （增162.5万元） | 600 | 2022.1 | 2022.12 | 注入承接小额信贷银行，保证小额信贷有效安全开展 | 乡村振兴局
四 | 社会保障兜底 脱贫项目 | 合计 | 4 |  |  | 234 | 234 | 234 | 234
1 | 致富带头人项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 省办核定培训基地 | 培训，参训学员培训费用标准为每人每天350元，原则上每期培训不得少于11天。主要包括学员食宿、教材资料、教学讲课、外出观摩、实操实训、往返交通、培训期间参训人员意外伤害保险等。培训所需费用从财政专项扶贫资金中予以安排,县乡村振兴局统一办理。 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2022.1 | 2022.12 | 参训学员培训费用标准为每人每天350元，原则上每期培训不得少于11天。主要包括学员食宿、教材资料、教学讲课、外出观摩、实操实训、往返交通、培训期间参训人员意外伤害保险等。培训所需费用从财政专项扶贫资金中予以安排,县乡村振兴局统一办理。 | 乡村振兴局
2 | 护林员补助 | 林业局 | 续建 | 交城县 | 为有效保护森林资源，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，提高村民生活质量 | 142 | 142 | 142 | 142 | 2022.1 | 2022.12 | 生态管护人员补助标准（天保）9600元人、生态管护人员补助标准（边山）6000元人、生态管护人员补助标准（平川）2400元人。 | 林业局
3 | 交通补贴项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 交城县 | 对跨省务工和省内县外务工的脱贫户和监测户劳动力，每年给予一次性交通补贴。跨省务工的补贴标准从最高不超过800元提高到1500元；省内县外务工的补贴标准从最高不超过300元提高到600元。 | 50 | 50 | 50 | 20 | 2022.1 | 2022.12 | 跨省务工的补贴标准从最高不超过800元提高到1500元；省内县外务工的补贴标准从最高不超过300元提高到600元。 | 乡村振兴局
4 | 孝心基金 | 民政局 | 新建 | 各乡镇 | 全县建档立卡脱贫人口中65周岁及以上的老年脱贫人口、监测户家庭老人及脱贫五保老人等 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2022.1 | 2022.12 | 1.65周岁及以上老年脱贫人口和老年监测对象，政府按子女缴纳赡养金总额的20%奖补“孝心红包”，每位老人一年“孝心红包”最高限额为500元。2.65周岁及以上五保老人及老年脱贫人口中的孤寡老人，均按每位老人每年500元的标准发放“孝心红包”；3.65周岁及以上的老年脱贫人口或老年监测对象，子女全部为脱贫户或监测对象的，不论赡养金缴纳与否，均按每位老人每年500元的标准发放 “孝心红包”。 | 民政局

## 水利
附件2
交城县2022年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表—水利工程
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金规模 | 申请资金 |  | 资金规模 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[7 empty] | 调整前 | 调整后 |  | 开工时间 | 完工时间
（一） | 基础设施建设项目-水利工程 | 小计 | 48 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1965.32
1 | 文峪河交城段张沟等七村生态堤防工程 | 水利局 | 改建 | 张沟等七村 | 1.张沟村段，左岸新建堤防200m；2.龙江寨村段（文峪河支沟青崖沟），新建右岸护岸413m、左岸护岸412m，岸景观步道446m、新建景观凉亭2座；3.代家庄村段，新建两岸堤防1269m、新建两岸景观步道1280m，景观凉亭1座；4.寨则段，新建左岸堤防156m，新建景观凉亭1座；5.神堂坪段，新建右岸堤防250m、景观步道250m，新建景观凉亭1座；6.田家沟段，新建右岸堤防380m、两岸景观步道380m，新建景观凉亭1座； 7.米家庄段，新建左岸护岸800，右岸护岸850m，新建景观步道850m | 967.2 | 143.81 | 143.81 | 143.81 | 2019.12 | 2021.5 | 提高治理段河道的过洪能力，进行沿河景观布设，改善人居环境。 | 水利局
2 | 交城县夏家营镇王村、夏家营村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 杜家庄村 | 交城县夏家营镇王村、夏家营村2020年饮水安全巩固提升工程 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 2020.5 | 2020.7 | 解决2255人饮水安全问题 | 水利局
3 | 交城县杜家庄村、磁窑村等6村水质提升工程土建部分 | 水利局 | 新建 | 磁窑村 | 管网改造、安装水表、新建阀井新建设备室、安装水质处理设备 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 2020.5 | 2020.8 | 解决3130人饮水安全问题 | 水利局
4 | 交城县磁窑村、横岭村、席麻村、鲁沿村董家圪垛组、芝兰村王文组水质提升设备安装工程 | 水利局 | 改建 | 横岭村 | 新建设备室、安装水质处理设备 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 2020.5 | 2020.8 | 解决2087人饮水安全问题 | 水利局
5 | 交城县会立乡5村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 芝兰村王文组 | 新建设备室、安装水质处理设备 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2020.6 | 2020.8 | 解决1885人饮水安全问题 | 水利局
6 | 交城县东坡底乡、庞泉沟镇6村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 席麻村 | 新建设备室、安装水质处理设备 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 2020.6 | 2020.8 | 解决1166人饮水安全问题 | 水利局
7 | 交城县水峪贯镇7村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 鲁沿村董家圪垛组 | 新建设备室、安装水质处理设备 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 2020.6 | 2020.8 | 解决3780人饮水安全问题 | 水利局
8 | 西营集中供水续建工程 | 水利局 | 改建 | 王村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 2020.7 | 2020.11 | 解决8595人饮水安全问题 | 水利局
9 | 西营镇寨子村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 夏家营村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 2020.7 | 2020.11 | 解决3735人饮水安全问题 | 水利局
10 | 西营镇大营村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 燕家庄村塄则上组 | 管网改造、新建阀井 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 2020.7 | 2020.11 | 解决5610人饮水安全问题 | 水利局
11 | 交城县蒲渠河村、青村、大陵庄村、燕家庄村兑久组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 蒲渠河村、青村、大陵庄村、燕家庄村兑久组 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 2020.7 | 2020.11 | 解决3166人饮水安全问题 | 水利局
12 | 交城县天宁镇阳渠村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 阳渠村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 2020.7 | 2020.11 | 解决6451人饮水安全问题 | 水利局
13 | 天宁镇西汾阳村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 西汾阳村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 2020.7 | 2020.11 | 解决3179人饮水安全问题 | 水利局
14 | 交城县天宁镇坡底村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 坡底村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 2020.7 | 2020.11 | 解决2493人饮水安全问题 | 水利局
15 | 交城县洪相乡安定村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 安定村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | 2020.7 | 2020.11 | 解决7646人饮水安全问题 | 水利局
16 | 交城县洪相乡洪相村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 洪相村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 2020.7 | 2020.11 | 解决3561人饮水安全问题 | 水利局
17 | 交城县洪相乡成村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 成村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 2020.7 | 2020.11 | 解决7814人饮水安全问题 | 水利局
18 | 交城县洪相乡广兴村2020年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 广兴村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 2020.7 | 2020.11 | 解决5068人饮水安全问题 | 水利局
19 | 交城县2020年水利脱贫攻坚巩固提升河道项目一标段 | 水利局 | 续建 | 东坡底乡石沙峪口村、庞泉沟镇石沙庄村、洪相乡安定村 | 新建堤防1600m | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 2020.7 | 2020.11 | 保护沿岸村庄及耕地 | 水利局
20 | 交城县2020年水利脱贫攻坚巩固提升河道项目二标段 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇大草坪村、柴逯沟村、社堂村、长立村、庞泉沟村 | 新建堤防1859m | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 2020.7 | 2020.11 | 保护沿岸村庄及耕地 | 水利局
21 | 青村雨水退水工程 | 水利局 | 续建 | 青村 | 新建退水管道1000m，新建排洪站及蓄水池各一座 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 2020.11 | 2021.5 | 解决青村高速南内涝问题 | 水利局
22 | 天宁镇前火山引水灌溉工程 | 水利局 | 续建 | 天宁镇前火山 | 新建灌溉管路1950米，新建27立方米蓄水池一座、400立方米蓄水池一座、３个阀井及6个出水口 | 102 | 30.6 | 30.6 | 15.3 | 2021.7 | 2021.12 | 改善提升前火山村300余亩耕地的灌溉条件 | 水利局
23 | 天宁镇东雷庄村新建堤防工程 | 水利局 | 续建 | 天宁镇东雷庄村 | 新建堤防80m | 64 | 34 | 34 | 17 | 2021.7 | 2021.12 | 提升东雷庄村防汛安全，改善水环境质量及人居环境 | 水利局
24 | 东坡底乡石沙峪口村新建护村坝工程 | 水利局 | 续建 | 东坡底乡石沙峪口村 | 新建堤防200m | 77 | 47 | 47 | 23.5 | 2021.7 | 2021.12 | 提升石沙峪口村防汛安全，改善水环境质量及人居环境 | 水利局
25 | 东坡底乡杜里会村南沟组新建防洪坝工程 | 水利局 | 续建 | 东坡底乡杜里会村南沟组 | 杜里会村南沟组新建防洪坝300m | 72 | 37 | 37 | 18.5 | 2021.7 | 2021.12 | 提高防洪能力，保障村民生命财产安全，保障农田不受洪水威胁。 | 水利局
26 | 庞泉沟镇代家庄村刘家沟组生态河道综合治理工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇代家庄村刘家沟组 | 新建浆砌石堤防800m，新建生态坝300m，河道整治1000m | 202 | 92 | 92 | 46 | 2021.7 | 2021.12 | 提升代家庄村防汛安全，改善水环境质量及人居环境，保护动物多样性。 | 水利局
27 | 庞泉沟镇双家寨村新建防洪坝工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇双家寨村 | 新建防洪坝1000m | 138 | 58 | 58 | 29 | 2021.7 | 2021.12 | 提高防洪能力，保障沿河耕地防汛安全，确保农业生产。 | 水利局
28 | 瓦窑河以西石洪河以东区域防洪退水2期治理工程 | 水利局 | 续建 | 西营镇城头村 | 渠道衬砌460m（含建筑物拆除），新建箱涵2座 | 172 | 51.6 | 120.11 （增68.51万元） | 25.8 | 2021.7 | 2021.12 | 提升城头村及周边村庄防汛水平 | 水利局
29 | 西社镇野则河村护地坝工程 | 水利局 | 续建 | 西社镇野则河村 | 新建堤防1500m | 170 | 70 | 70 | 35 | 2021.7 | 2021.12 | 提升野则河村防汛安全，改善水环境质量及人居环境。 | 水利局
30 | 庞泉沟镇山水村新建护村坝工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇山水村 | 新建堤防860m | 153 | 78 | 78 | 39 | 2021.7 | 2021.12 | 提升山水村防汛安全，改善水环境质量及人居环境。 | 水利局
31 | 庞泉沟镇苏家湾村新建护村坝工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇苏家湾村 | 新建堤防450m | 141 | 66 | 66 | 33 | 2021.7 | 2021.12 | 带动周边旅游收入，提升生态环境质量，推进脱贫攻坚工作。 | 水利局
32 | 庞泉沟镇文峪河市庄村段河道综合治理工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇文峪河市庄村 | 长约1.8km，清淤主河道宽约40m，新建两岸生态堤防总长约3.6km，堤防高约2m，于主河槽中拟建潜坝蓄水，滩槽进行绿化美化。 | 1165 | 665 | 665 | 232.5 | 2021.1 | 2021.9 | 项目实施前期提供临时就业岗位，运营期提供稳定就业岗位，旅游收入村集体分红，群众受益，集体增收。 | 庞泉沟镇市庄村民委员会
33 | 东坡底乡窑儿上村胡家沟组护村护地生态坝项目 | 水利局 | 续建 | 东坡底乡窑儿上村胡家沟组 | 新建堤防180m | 73 | 43 | 43 | 21.5 | 2021.6 | 2021.12 | 保护窑儿上村胡家沟组柏叶河沿岸群众的生命财产安全 | 水利局
34 | 一、二支总退大辛段渠道水泥砌筑工程 | 水利局 | 续建 | 夏家营镇大辛村 | 一、二支总退大辛段清淤疏浚、新建护坡740m | 87 | 37 | 37 | 18.5 | 2021.8 | 2021.12 | 解决一二支总退渗漏问题、保护沿河群众房屋安全、美化人居环境 | 水利局
35 | 西社镇西社村护地坝工程 | 水利局 | 续建 | 西社镇西社村 | 新建堤防1000m | 144 | 49 | 49 | 24.5 | 2021.6 | 2021.12 | 保护西社村文峪河东岸耕地、防治水土流失 | 水利局
36 | 交城县西营集供输水管网巩固提升工程 | 水利局 | 续建 | 夏家营镇郭家寨村、贺家寨村、王家寨村等 | 新建1000立方米钢筋砼蓄水池1座，改造郭家寨村提水泵站至温家寨村、贺家寨村、王家寨村、郑村和连家寨村管线；蓄水池监控系统1套；配套次氯酸钠投加系统4套及其他配套设施等。 | 530 | 110 | 110 | 55 | 2021.7 | 2021.12 | 改善贺家寨村、王家寨村、温家寨村、郑村、连家寨村共计7000人的饮水安全条件 | 水利局
37 | 东坡底乡柏叶口村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 续建 | 东坡底乡柏叶口村 | 改造村内供水管道3500m，新建分水阀井，配套入户管道3400m以及其他配套工程。 | 70 | 18.24 | 18.24 | 9.12 | 2021.7 | 2021.12 | 改善提升柏叶口村512人的饮水问题 | 水利局
38 | 天宁镇岭底村、岭底村魏家沟组饮水安全水源改造工程 | 水利局 | 续建 | 岭底村 | 新建截潜流一座、新建200立方米圆形钢筋混凝土蓄水池一座、铺设各类管道6000余米、新建阀井7座。 | 150 | 40 | 40 | 20 | 2021.7 | 2021.12 | 为全村村民用水提供安全便利保障 | 水利局
39 | 天宁镇青村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 续建 | 天宁镇青村 | 新建管理房、改造村内全部供水管道、新建控制及分水阀井等 | 230 | 73 | 73 | 36.5 | 2021.6 | 2021.1 | 有效解决天宁镇青村约5000人（其中流动人口3500人）饮水安全问题 | 水利局
40 | 交城县农村供水村级智能水表安装和联网工程项目 | 水利局 | 新建 | 全县自然村 | 安装198套无线远传村控水表，新建水表井198座 | 230 | 230 | 230 | 115 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后通过互联网+监管模式实现农村供水工程远程监测和管理 | 水利局
41 | 石侯村深井及管道维修项目 | 水利局 | 改建 | 交城县西营镇石侯村 | 需维修水井30眼，水井房30处，水井扬程铁管1890余米，水管管道老化5000余米，出口水损坏累计160个，需连接器30套，水泵30余套。 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 121.85 | 2022.9 | 2022.12 | 石侯村深井及管道维修项目建成后，该村受益人口数量（全村6760人，其中脱贫户378户1128人）。通过基础设施建设，帮助解决村民灌溉问题。 | 水利局
42 | 西营村深井维修及配套设施更换项目 | 水利局 | 改建 | 交城县西营镇西营村 | 水泵78/50 18.5kw需30台；水泵出水铁管3300m水泵防水线3600m；铺设浇地管道2000m；维修深水井30眼 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 79.95 | 2022.9 | 2022.12 | 西营村深井维修及配套设施更换项目建成后，该村受益人口数量（全村7713人，其中脱贫户459户1179人）。通过基础设施建设，帮助解决村民灌溉问题。 | 水利局
43 | 水峪贯镇岭上集供升级改造工程 | 水利局 | 新建 | 岭上村 | 新建300立方米钢筋砼蓄水池1座，新建水源截潜流坝1座，新建控制阀井，更换维修供水管道及配套设施设备等 | 100 | 100 | 100 | 50 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后可有效解决岭上组、双龙村、周家沟组、寨立村以及芝兰村1500人的饮水安全问题 | 水利局
44 | 水峪贯镇青沿村饮水安全水质提升工程 | 水利局 | 新建 | 青沿村 | 新建水源截潜流1座、新建大口井1座、铺设管网5km以及其他配套设施等 | 100 | 100 | 100 | 50 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后可有效解决水峪贯镇青沿村以及牛心组1500人的饮水安全问题 | 水利局
45 | 庞泉沟镇社堂村、社堂村王家湾组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 社堂村、社堂村王家湾组 | 铺设输水管道约6km（恢复路面约4km），新建控制及排气阀井等 | 80 | 80 | 80 | 40 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后可改善社堂村、社堂村王家湾组500人饮水安全问题 | 水利局
46 | 夏家营镇大辛村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 大辛村 | 改造村内供水管道约10km（恢复路面），新建控制及分水阀井，安装水表等 | 280 | 280 | 295.65 （增15.65万元） | 140 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后可有效解决夏家营镇大辛村2300人的饮水安全问题 | 水利局
47 | 夏家营镇温家寨村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 夏家营镇温家寨村 | 对全村3000米自来水主管道进行更换，解决村民的饮水难问题 | 150 | 150 | 80.82 （减69.18万元） | 75 | 2022.6 | 2022.12 | 解决村民生活用水问题，受益人口数量，其中建档立卡贫困户58人 | 水利局
48 | 夏家营镇王家寨村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 夏家营镇王家寨村 | 更换自来水管道6500米及相关配套设施 | 70 | 70 | 128.78 （增58.78万元） | 35 | 2022.4 | 2022.12 | 更换自来水管道及相关配套设施，解决吃水矛盾，减少水资源浪费，巩固农村环境整治成果 | 水利局

## 交通
附件3
交城县2022年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表—农村道路工程
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金规模 | 申请资金 |  | 资金规模 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[7 empty] | 调整前 | 调整后 |  | 开工时间 | 完工时间
（二） | 基础设施建设项目- 农村道路工程 | 小计 | 29 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1147.7145
1 | 水峪贯长树村街巷硬化工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 街巷硬化0.8公里 | 19.3975 | 19.3975 | 19.3975 | 19.3975 | 2018 | 2018 | 街巷硬化0.8公里，出行便利 | 水峪贯镇
2 | 东坡底乡光足村农村道路建设 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 道路建设 | 82.407 | 82.407 | 82.407 | 82.407 | 2018 | 2018 | 道路建设，出行便利 | 交通局
3 | 庞泉沟镇代家庄村农村道路工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 道路建设 | 12.8653 | 12.8653 | 12.8653 | 12.8653 | 2018 | 2018 | 道路建设，出行便利 | 交通局
4 | 东坡底乡上长斜村农村道路工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 道路建设 | 35.5479 | 35.5479 | 35.5479 | 35.5479 | 2018 | 2018 | 道路建设，出行便利 | 交通局
5 | 东坡底乡前庄村农村道路工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 道路建设 | 262.8976 | 262.8976 | 262.8976 | 262.8976 | 2018 | 2018 | 道路建设，出行便利 | 交通局
6 | 东坡底乡山庄头村农村道路建设 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 道路建设 | 34.728 | 34.728 | 34.728 | 34.728 | 2018 | 2018 | 道路建设，出行便利 | 交通局
7 | 东坡底乡潘岔线至大塔村通硬化路项目 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 在潘岔线至大塔村通硬化路 | 9.2235 | 9.2235 | 9.2235 | 9.2235 | 2018 | 2018 | 在潘岔线至大塔村通硬化路，出行便利 | 交通局
8 | 东坡底乡潘岔线至李家沟村通硬化路项目 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 在潘岔线至李家沟村之间通硬化路 | 31.2456 | 31.2456 | 31.2456 | 31.2456 | 2018 | 2018 | 在潘岔线至李家沟村之间通硬化路，出行便利 | 交通局
9 | 庞泉沟镇横下线至大草坪村通硬化路项目 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 在横下线至大草坪之间通硬化路项目 | 30.6259 | 30.6259 | 30.6259 | 30.6259 | 2018 | 2018 | 在横下线至大草坪之间通硬化路项目，出行便利 | 交通局
10 | 庞泉沟镇长立村农村道路工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 街巷硬化4.5公里并配套建设污水处理系统 | 117.4618 | 117.4618 | 117.4618 | 117.4618 | 2018 | 2018 | 街巷硬化4.5公里并配套建设污水处理系统，出行便利 | 庞泉沟镇
11 | 庞泉沟镇庞泉沟村通村农村道路工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 建设通村公路桥梁一座，街巷硬化0.8公里 | 38.3372 | 38.3372 | 38.3372 | 38.3372 | 2018 | 2018 | 建设通村公路桥梁一座，街巷硬化0.8公里，出行便利 | 庞泉沟镇
12 | 庞泉沟镇大草坪村农村道路工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 街巷硬化3公里并配套污水分离设施 | 54.2663 | 54.2663 | 54.2663 | 54.2663 | 2018 | 2018 | 街巷硬化3公里并配套污水分离设施，出行便利 | 庞泉沟镇
13 | 东坡底乡石沙庄村街巷硬化项目 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 村内街巷硬化 | 1.4827 | 1.4827 | 1.4827 | 1.4827 | 2018 | 2018 | 巩固脱贫成果，出行便利 | 庞泉沟镇
14 | 庞泉沟镇双家寨村街巷硬化工程项目 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 村内街巷硬化 | 0.3921 | 0.3921 | 0.3921 | 0.3921 | 2019 | 2019 | 使群众出行便利安全，更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果 | 庞泉沟镇
15 | 庞泉沟镇龙江寨村街巷硬化项目 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 对村内会立乡龙江寨村曹家庄组、米家庄组、青崖沟组街巷实现全部硬化 | 19.3469 | 19.3469 | 19.3469 | 19.3469 | 2019 | 2019 | 使群众出行便利安全，更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果 | 庞泉沟镇
16 | 庞泉沟镇翟家庄村道路硬化工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 对会立乡翟家庄村翟家庄组、南沟组内街巷进行硬化 | 7.9969 | 7.9969 | 7.9969 | 7.9969 | 2019 | 2019 | 使群众出行便利安全，更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果 | 庞泉沟镇
17 | 庞泉沟镇代家庄村道路硬化工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 联组路、街巷硬化、人畜分离道路硬化 | 0.8439 | 0.8439 | 0.8439 | 0.8439 | 2019 | 2019 | 使群众出行便利安全，更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果 | 庞泉沟镇
18 | 庞泉沟镇兑久会村街巷硬化项目 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 对村内街巷进行硬化 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 2019 | 2019 | 使群众出行便利安全，更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果 | 东坡底乡
19 | 东坡底乡西落沟村街巷硬化项目 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 对村内街道进行硬化 | 3.3343 | 3.3343 | 3.3343 | 3.3343 | 2019 | 2019 | 使群众出行便利安全，更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果 | 东坡底乡
20 | 东坡底乡柏叶口村道路硬化工程 | 交通局 | 续建 | 交城县 | 街巷硬化 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 2019 | 2019 | 使群众出行便利安全，更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果 | 东坡底乡
21 | 洪相镇广兴村街道硬化工程 | 交通局 | 续建 | 广兴村 | 硬化村内主要道路3公里 | 300 | 90 | 90 | 45 | 2021.1 | 2021.12 | 村民出行方便，村容整洁 | 洪相镇人民政府
22 | 水峪贯镇西冶至陈台村道路硬化工程 | 交通局 | 续建 | 西冶、陈台 | 柏油路新建长1500米、宽6米 | 320 | 96 | 96 | 48 | 2021.1 | 2021.12 | 增加贫困劳动力务工岗位及务工收入 | 水峪贯镇人民政府
23 | 天宁镇蒲渠河村街巷硬化工程 | 交通局 | 续建 | 蒲渠河 | 硬化道路，全村道路长3.6公里，宽7米 | 453 | 135.9 | 135.9 | 67.95 | 2021.1 | 2021.12 | 美化村内环境，给村民带来方便 | 天宁镇人民政府
24 | 天宁镇梁家庄村街巷硬化工程 | 交通局 | 续建 | 梁家庄村 | 恢复硬化道路总面积28105平方米 | 460 | 138 | 138 | 69 | 2021.5 | 2021.12 | 解决全村老百姓、交城职中、扶贫移民小区、圪洞马庄小区居民出行难的问题。 | 天宁镇人民政府
25 | 西营镇西营村北环路延伸道路修复工程 | 交通局 | 续建 | 西营村北环路延伸道路 | 西营村北环路延伸道路修复铺油，面积16000平方米 | 270 | 102 | 102 | 51 | 2021.5 | 2021.1 | 通过道路基础设施建设，提供交通便利，贫困户每年每人可增收500元以上。 | 西营镇人民政府
26 | 西营镇石侯村北环路、西环路路面铺油工程 | 交通局 | 续建 | 石侯村 | 石侯村北环路、西环路路面铺油工程，道路面积为11460平方米 | 138 | 62.4 | 62.4 | 31.2 | 2021.5 | 2021.1 | 通过道路基础设施建设，提供交通便利，贫困户每年每人可增收500元以上。 | 西营镇人民政府
27 | 西营镇寨子村南大街路面恢复工程 | 交通局 | 续建 | 寨子村 | 及时对水网改造破损路面进行修复，长度共计1100米 | 134 | 64 | 64 | 32 | 2021.5 | 2021.1 | 道路硬化项目工程建成后，能让全村村民安全出行，村内环境彻底改善，村民幸福指数大大提升。 | 西营镇人民政府
28 | 西营镇大陵庄村马前窝道路硬化工程 | 交通局 | 续建 | 大陵庄村马前窝道路 | 大陵庄村马前窝道路水泥硬化长400米，宽6米，面积2400平方米 | 46 | 28.36 | 28.36 | 14.18 | 2021.5 | 2021.1 | 通过道路基础设施建设，提供交通便利。 | 西营镇人民政府
29 | 磁窑村街巷道路硬化工程 | 交通局 | 续建 | 磁窑村 | 改建恢复主街道沥青混凝土硬化道路面19800平方米 | 170 | 45 | 45 | 22.5 | 2021.1 | 2021.1 | 解决磁窑村村民出行方便问题 | 天宁镇人民政府

## 污水管网建设
附件4
交城县2022年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表—污水管网建设
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金规模 | 申请资金 | 资金规模 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[9 empty] | 开工时间 | 完工时间
（三） | 基础设施建设项目-污水管网建设 | 小计 | 5 |  |  | #REF! | #REF! | 433.1
1 | 西营镇西营村西南生活污水治理项目 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 续建 | 西营村 | 建设生活污水收集池及配套管网1400米等 | 82 | 24.6 | 24.6 | 2021 | 2021 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 西营村民委员会
2 | 夏家营镇义望村生活污水治理项目 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 续建 | 义望村东南、307国道西 | 因青银高速拓宽，为更好的收集义望村生活污水，故设计变更为在义望村东南、307国道西，建设生活污水收集池并配套2100米管网等，将收集后的生活污水经管网输送至交城县众拓化工有限公司门口桥东与园区污水管网连接，送至园区污水处理厂处理。 | 110 | 43.5 | 43.5 | 2021 | 2021 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 义望村民委员会
3 | 西社镇野则河村生活污水治理项目 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 续建 | 野则河村 | 建设2座生活污水站及配套管网2200米等 | 350 | 105 | 105 | 2021 | 2021 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 野则河村民委员会
4 | 西营镇西营村村东退水渠污水治理项目 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 续建 | 西营镇西营村 | 西营村村东退水渠污水治理项目约1200米，处理生活污水和雨水。 | 480 | 144 | 144 | 2021.5 | 2021.12 | 通过村东退水渠生态治理项目，整治水环境，提升群众满意度和幸福感。 | 西营镇西营村民委员会
5 | 广兴村生活污水治理项目 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 新建 | 洪相镇广兴村 | 建设日处理145吨生活污水处理站一座 | 232 | 232 | 116 | 2022 | 2022 | 投资232万元，建设日处理145吨生活污水处理站一座，改善人居环境。 | 洪相镇广兴村民委员会

## 人居环境整治
附件5
交城县2022年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表—人居环境综合整治项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金规模 | 申请资金 |  | 质保金 | 资金规模 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位
[7 empty] | 调整前 | 调整后 |  |  | 开工时间 | 完工时间
（五） | 基础设施建设项目-人居环境综合整治项目 | 小计 | 19 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1153.7401
1 | 洪相镇五村人居卫生环境整治项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 成村、安定村、洪相村、广兴村、舍堂村 | 购买三轮车8辆、垃圾箱32个、垃圾桶130个、小型垃圾车2辆 | 48 | 9.95 | 9.95 | 0 | 9.95 | 2021.1 | 2021.12 | 改善人居环境、建造宜居乡村、提升人民幸福感 | 洪相镇人民政府
2 | 2021年交郑线郭家寨段人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 郭家寨村 | 购买垃圾清运车1辆、垃圾桶100个、路灯80盏，路沿硬化3000米*3米*0.06米 | 106.9 | 13.94 | 13.94 | 0 | 13.94 | 2021.5 | 2021.7 | 完善基础设施建设，便于群众生产生活开展，增产增收，提高群众满意度 | 夏家营镇人民政府
3 | 夏家营村人居环境提质工程 | 乡村振兴局 | 续建 | 夏家营村 | 对村内混凝土排水管网改造5400米、220座混凝土雨水口 | 393.1289 | 101.93 | 101.93 | 10.9567 | 90.9733 | 2021.10 | 2021.12 | 提升人居环境，便利村民生活，增强村民的宜居感和幸福感 | 夏家营镇人民政府
4 | 庞泉沟镇人居环境综合整治项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 庞泉沟镇各村 | 购置路灯360盏、垃圾三轮车20辆、绿皮垃圾桶435个 | 197.05 | 38.53 | 38.53 | 7.166 | 31.364 | 2021.7 | 2021.12 | 申请财政扶贫资金197.05万元，环境卫生得到改善，提升庞泉沟景区知名度，提升旅游年收入，百姓安居乐业，社会稳定健康，人与自然和谐相处。 | 庞泉沟镇人民政府
5 | 西营镇人居环境整治购置配套设施项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 西营镇各村 | 购置垃圾桶500个、垃圾箱16个、垃圾车40个、挂桶压缩垃圾车1辆、摆臂式垃圾车1辆 | 103.8 | 14.31 | 14.31 | 0 | 14.31 | 2021.8 | 2021.10 | 受益人口29647人、同时通过日常保洁可带动最少20户贫困户增加收入。 | 西营镇人民政府
6 | 水峪贯镇人居环境综合整治项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 水峪贯镇各村 | 西冶村等6个村自来水管网路面恢复；购置太阳能路灯250盏；水峪贯村公路两侧生活污水排水渠全部清理、铺盖石板；14个行政村每村配备1辆垃圾三轮车、部分重点村配备2辆，计18辆；每村党群服务中心配备3个垃圾桶计42个；建设26个垃圾临时转运点。 | 225.595 | 45.119 | 45.119 | 8.972 | 36.147 | 2021.8 | 2021.10 | 巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，有效提高“六乱”整治效果，切实改善镇容村貌，提升群众幸福指数。 | 水峪贯镇人民政府
7 | 东坡底乡路面修复项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 东坡底乡窑儿上村张家庄组、柏叶口村柏叶口组、杜里会村胡家沟组、逯家岩村逯家岩组、燕家庄村兑久组 | 东坡底乡修复饮水工程损毁路面，窑儿上村张家庄组长400m、宽1m、厚0.15m,柏叶口村柏叶口组长3300m、宽0.8m、厚0.15m，杜里会村胡家沟组长800m、宽3.5m、厚0.15m,逯家岩村逯家岩组长2000m、宽2m、厚0.2m,燕家庄村兑久组长260m、宽1m、厚0.15m。 | 100 | 30 | 30 | 2.8624 | 27.1376 | 2021.5 | 2021.12 | 通过修复饮水工程损毁路面，使东坡底乡人居环境改善推动美丽乡村建设。 | 东坡底乡人民政府
8 | 东坡底乡人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 东坡底乡各村 | 安装太阳能路灯280盏，包括安装地基、6米路灯杆和50瓦路灯；购置垃圾车16辆、绿皮垃圾桶485个 | 184.25 | 36.85 | 36.85 | 5.4318 | 31.4182 | 2021.5 | 2021.12 | 使东坡底乡人居环境改善，推动美丽乡村建设 | 东坡底乡人民政府
9 | 西社镇人居环境综合整治提升项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 西社镇 | 1.大岩头村村委会西平整路面、绿化、亮化工程资金约13.5万元 2.西社村桥东路面平整增设路缘石建设和绿化工程资金约9.5万元 3.南沟村墙面工程及村内空地平整、绿化工程资金约8万元 4.西社村河道垃圾清淤整治工程资金约23万元 5.沙沟村道路两侧绿化工程资金约1.6万元 6.野则河村下野平整、绿化、亮化景观工程资金约59万元 7.东社村两侧增设路缘石和绿化提升工程资金约16万元 8.西社镇南堡村、曲里村、塔上组、阳湾组、大岩头村、横岭村、米家庄村等村主干道及沿途绿化景观工程资金约39万元 9.西社村小绿地建设工程资金约24万元 | 193.6 | 35.5 | 35.5 | 0 | 35.5 | 2021.8 | 2021.1 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，有效提高“六乱”整治效果，切实改善镇容村貌，提升群众幸福指数。工程用工将向贫困户和监测户倾斜，继续巩固脱贫户脱贫成效，提高监测户的帮扶效果。 | 西社镇人民政府
10 | 交城县庞泉沟镇代家庄村环境整治提质工程二期 | 乡村振兴局 | 续建 | 庞泉沟镇代家庄村 | 土方工程、水池工程、排水工程、垃圾清运、铺装工程、绿植工程等 | 282 | 150 | 150 |  | 150 | 2022.4 | 2022.11 | 改善垃圾处理，提质村容村貌，改变环境，提高村民环境思想，项目建成以后，可增加集体村民收入，可吸纳脱贫户和监测对象务工。 | 乡村振兴局
11 | 牛头咀村人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 改建 | 牛头咀村 | 修建村道两边绿化带500米、排水渠盖板700米、安装路灯30盏、专业清理垃圾三轮车1辆、配套垃圾桶20个 | 46 | 46 | 46 |  | 46 | 2022.3 | 2022.6 | 有效改善牛头咀村人居环境，该村为脱贫村，人居环境的整治将为下一步乡村振兴开好头、起好步，把更多的群众留在自己美丽的家乡。工程用工也会适当向贫困户倾斜。 | 乡村振兴局
12 | 榆林村人居环境综合整治项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 榆林村 | 榆林村安装路灯70盏，购买垃圾桶30个，路旁围栏1000米 | 57 | 57 | 57 |  | 57 | 2022.4 | 2022.8 | 改善村民生产生活条件，保证村民夜间出行安全。提高村民幸福感、获得感。 | 乡村振兴局
13 | 夏家营镇王家寨村人居环境整治太阳能路灯工程项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 夏家营镇王家寨村 | 安装太阳能路灯220盏 | 88 | 88 | 88 |  | 88 | 2022.1 | 2022.12 | 太阳能路灯覆盖全村道路，照亮全村村民回家之路，巩固农村环境整治成果。 | 乡村振兴局
14 | 夏家营镇贾家寨村排水管网工程 | 乡村振兴局 | 新建 | 夏家营镇贾家寨村 | 修建饮水蓄水池，修建泵房一间以及配套设施，下水道渗水口60余个 | 73 | 73 | 73 |  | 73 | 2022.3 | 2022.12 | 确保农村水源安全和村民身心健康，提升贾家寨村环境质量。 | 乡村振兴局
15 | 天宁镇人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 天宁镇 | 购置吊桶垃圾车10辆，预计费用35万元，采购垃圾桶1000个，预计费用50万元 | 85 | 85 | 85 |  | 85 | 2022 | 2022 | 整治天宁镇人居环境，加强瓦窑村、坡底村、阳渠村、杜家庄村、西汾阳村、东汾阳村的村容村貌建设，保证村内环境卫生，改善天宁镇整体形象。 | 乡村振兴局
16 | 洪相镇人居环境改善项目 | 乡村振兴局 | 扩建 | 成村、安定村、洪相村、广兴村、舍堂村 | 购买铁皮垃圾桶200个，小型电动垃圾清运车40辆 | 34 | 34 | 34 |  | 34 | 2022 | 2022 | 及时有效处理5个村垃圾清运难题，改善人居环境，建造宜居乡村，提升人民幸福感。 | 乡村振兴局
17 | 农村厕所改造项目 | 农业农村局 | 改建 |  | 改造农村厕所及化粪池建设等 | 130 | 130 | 130 |  | 130 | 2022 | 2022 | 改善厕所环境，提升人居环境 | 农业农村局
18 | 东坡底乡易地扶贫搬迁安置点天瑞小区 ——供暖锅炉改造项目 | 交城县住房和城乡建设管理局 | 改建 | 西营镇西营村（东坡底乡易地扶贫搬迁安置点）天瑞小区 | 在东坡底乡易地扶贫搬迁安置点天瑞小区安装天然气锅炉及其相配套设施：1.2+4吨锅炉本体、燃烧机、控制柜等相配套设备各1套，拆旧、安装、运输及其他费用，需投入资金95万元；2.天然气管道接入，包括配套中央（低压）管道、调压柜、流量计、切断阀报警器等设备和混凝土道路开挖、硬化，需投入资金40万元；3.小区内各户供暖管道安装分户阀191套，需投入资金10万元；4.项目设计费、工程造价费、监理费、审核（计）费等有关二级费用，需投入资金15万元。实施该项目需要投入资金160万元，申请上级扶持资金160万元。 | 160 | 90 | 90 |  | 100 | 2022.7 | 2022.1 | 通过实施天然气锅炉安装项目，能够为天瑞小区315户787人搬迁群众均衡供暖，降低供暖成本500-1000元/户，切实提高搬迁群众满意度和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 住房和城乡建设管理局
19 | 坡底村人居环境整治项目（一标段新村内支路硬化工程、二标段新村内主干路铺油工程） | 乡村振兴局 | 改建 | 坡底村 | 一标段新村内支路硬化工程 1.内容:坡底村新村内支路硬化工程。2.规模：支路：均为混凝土路面18563平米，步道砖路侧带（1-2米宽，根据现场实际情况确定）约1634平米。3.申请扶持资金：共342.6万元。 二标段新村内主干路铺油工程 1.内容:坡底村新村内主干路铺油工程。2.规模：主路：均为沥青路面14492平米，步道砖路侧带（1-2米宽，根据现场实际情况确定）约4562平米，混凝土路缘石4922米。3.申请扶持资金：共394.78万元。 一标段、二标段共计737.38万元 | 737.38 | 737.38 | 737.38 |  | 100 | 2022.8 | 2022.12 | 解决因交城县坡底村村民出行，影响村民生活环境存在的问题，改变坡底村桥面貌，提升村容村貌。 | 乡村振兴局

## Sheet1 (hidden)
目前，上级可统筹资金2897万元，县级专项衔接资金8805万元，可统筹资金共计11702万元万元。 以前年度项目共需资金5528.2135万元，具体为： （1）2019年水利工程项目143.81万元 （2）2020年水利工程项目414.99万元 （3）2021年水利工程项目2072.24万元 （4）2018年农村道路工程项目729.0036万元 （5）2019年农村道路工程项目37.8809万元 （6）2021年农村道路工程项目1455.06万元 （7）2021年污水管网建设317.1万元 （8）2021年人居环境综合整治项目358.129万元 2022年项目共需资金13067.88万元，具体为： （1）产业项目3014万元 （2）2022年水利工程项目3267万元 （3）2022年农村道路工程项目2836.5万元 （4）2022年污水管网建设232万元 （5）移民搬迁安置点及配套工程建设61.56万元 （6）2022年人居环境综合整治项目2202.32万元 （7）灌溉渠项目443万元 （8）以工代赈项目180万元 （9）金融扶贫项目647.5万元 （10）社会保障兜底脱贫项目184万元