附件1

交城县2023年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金规模 | 建设周期 | | 补助标准  及绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工  时间 | 完工  时间 |
|  | **总 计** | **102** |  |  |  | **10,759.00871** |  |  |  |  |
| **一** | **产业项目** | **合计** | **47** |  |  | **6488.6246** |  |  |  |  |
| **（一）** | **农业产业**  **项目** | **2** |  |  |  | **613** |  |  |  |  |
| 1  - 7 - | 2023年农业产业高质量发展补贴项目 | 农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 预计发展粮豆间作3000亩，大豆单作2500亩，酿酒高粱种植1500亩，撂荒地开发种植1000亩，农业生产托管30000亩，秋耕整地50000亩，玉米大豆带状复合种植托管服务3000亩，统防统治20000亩，黄牛改良4000头，架子牛收购2000头，新建日光温室大棚30亩，塑料拱棚10亩，白木耳种植120万棒，羊肚菌种植30亩，中药材种植2000亩，庭院经济发展2000户。 | 213 | 2023.4 | 2023.12 | 粮豆间作200元/亩，大豆单作200元/亩，酿酒高粱种植200元/亩，撂荒地开发种植400元/亩（分三年补助，第一年200元，第二、三年100元），农业生产托管100元/亩，秋耕整地30元/亩，玉米大豆带状复合种植托管服务10元/亩，统防统治5元/亩，黄牛改良100元/头，架子牛收购200元/头（养殖户、规模场各100元），新建日光温室大棚6万元/亩，塑料拱棚3万元/亩，白木耳种植1.5元/棒，羊肚菌种植2000元/亩，中药材种植500元/亩（分三年补助，第一年300元，第二、三年100元），庭院经济2000元/户（最高）。 | 农业农村局 |
| 2 | 交城县2020年、2021年高标准农田建设项目 | 农业农村局 | 续建 | 有关  乡镇 | 2020年建设高标准农田5000亩，2021年建设高标准农田10000亩，主要包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和农田输配电工程。 | 400 | 2021.1 | 2023.12 | 通过项目实施，有效改善农田质量，提高农田灌排能力和土壤肥力，提高粮食作物种植产量，进而增加农户收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 农业农村局 |
| **（二）**  - 8 - | **特色产业**  **项目** | **1** |  |  |  | **100** |  |  |  |  |
| 1 | 庞泉沟镇酒文旅融合发展特色产业镇 | 乡村振兴局 | 新建 | 庞泉  沟镇 | 用于特色产业镇创建和特色产业的发展，对带动特色产业能力强的龙头企业、合作社给予奖补，对特色产业镇创建工作开展以来新增各类市场主体进行奖补。 | 100 | 2023.3 | 2023.12 | 在各级部门的关心指导下，庞泉沟镇依托庞泉酒庄紧紧抓住白酒产业发展主线，健机制、出政策、定方案、抓落实，各项工作有序推进，取得了阶段性成就。 | 庞泉沟镇 |
| **（三）** | **产业建设** | **43** |  |  |  | **5647.1046** |  |  |  |  |
| 1 | 会立村（U型渠）灌溉渠项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底乡会立村 | 修建U型渠2000米（渠宽0.3米，渠深0.5米） | 60 | 2022.4 | 2023.5 | 保护水土不再流失，改善农田灌溉条件，为乡村振兴提供基础，提高村民收入，促进传统农业产业可持续发展。 | 农业农村局 |
| 2  - 9 - | 神堂坪村（U型渠）灌溉渠项目 | 农业农村局 | 新建 | 东坡底村神堂坪村神堂坪组、西落沟组、东沟组 | 新建渠宽0.6米，渠深0.5米、长1600米；渠宽0.5米、深0.4米、长1000米 | 63 | 2022.4 | 2023.5 | 保护水土不再流失，改善农田灌溉条件，为乡村振兴提供基础，提高村民收入，促进传统农业产业可持续发展。 | 农业农村局 |
| 3 | 夏家营镇农田灌排疏通修复工程 | 农业农村局 | 新建 | 夏家营镇 | 对全镇大辛等12个村的农田灌排渠道的疏通修复，申请资金213万元，用于渠道清淤及附属建筑的修复 | 176 | 2021.12 | 2023.6 | 修复全镇的农田灌排系统，改善种植条件。提升居民的宜居感和幸福感，实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化建设，促进传统农业产业可持续发展。 | 农业农村局 |
| 4 | 寨立村新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 水峪贯镇寨立村 | 新建堤防1200m | 60 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产。 | 水利局 |
| 5 | 沙沟村护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 西社镇沙沟村 | 新建堤防1163m | 78.7 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局 |
| 6 | 龙江寨村青崖沟组新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 庞泉沟镇龙江寨村青崖沟组 | 新建堤防1000m | 75 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局 |
| 7 | 惠家庄村新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 东坡底乡惠家庄村石渠河组  - 10 - | 新建堤防800m | 65 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局 |
| 8 | 逯家岩村新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 东坡底乡逯家岩村 | 新建堤防700m | 55 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局 |
| 9 | 夏家营村新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 夏家营镇夏家营村 | 火山河两侧修建堤防1200m | 110 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局 |
| 10 | 神堂坪村东沟组新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 神堂坪村东沟组 | 新建堤防600m | 48 | 2022.4.1 | 2022.12.1 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产 | 水利局 |
| 11 | 贺家寨村新建雨水排放工程 | 水利局 | 新建 | 贺家寨村 | 新建矩形钢筋混凝土渠道578m，新建过路钢筋混凝土箱涵25m，新建节制闸1座。 | 106.5 | 2022.9 | 2023.6 | 解决交郑公路沿线贺家寨村段雨水无处排放淹没农田的问题，保护村庄及耕地，实现增收增产，受益人口1123人。 | 水利局 |
| 12 | 成村退水渠工程 | 水利局 | 新建 | 成村 | 拆除新建退水渠779m，其中混凝土盖板渠道35m，浆砌石渠道182m，土渠衬砌562m，拆除新建过路桥3座 | 152 | 2022.9 | 2023.6 | 解决成村7880人200万平米居住区，602公顷耕地面积的雨水排放问题，保护村庄及耕地，实现增收增产。 | 水利局 |
| 13  - 11 - | 庞泉沟镇庞泉沟村新建雨水排放工程 | 水利局 | 新建 | 庞泉沟镇庞泉沟村 | 新建格宾石笼矩形渠道244m | 52 | 2022.1 | 2022.12 | 解决庞泉沟村排涝问题，保护村庄及耕地，实现增收增产。 | 水利局 |
| 14 | 燕家庄村兑久组护村护地坝工程  - 12 - | 水利局 | 新建 | 燕家庄村兑久组 | 新建护村坝600米 | 49.5 | 2022.3 | 2022.9 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产。 | 水利局 |
| 15 | 西社镇野则河村护地坝工程 | 水利局 | 新建 | 西社镇野则河村阳湾组“文峪河”段 | 新建护地坝1350m | 93 | 2022 | 2022 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产。 | 水利局 |
| 16 | 天宁镇磁窑村碾只沟护坡项目 | 水利局 | 新建 | 天宁镇磁窑村 | 新建M10浆砌石挡土墙87m，新建钢筋混凝土暗涵38m | 28 | 2022.1 | 2022.12 | 解决居民出行困难，带动经济发展。 | 水利局 |
| 17 | 庞泉沟镇张沟村大草坪组新建堤防工程 | 水利局 | 新建 | 庞泉沟镇张沟村大草坪组 | 修筑护村坝长430米（大草坪组300米，王寺沟130米），下底宽2.5米；坝顶宽0.8米；高度3.2米 | 75 | 2022.1 | 2022.12 | 提升抗洪能力，保护村庄及耕地，实现增收增产。 | 水利局 |
| 18 | 天宁镇青村道路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 青村 | 全村道路硬化，长8.955公里 | 293.55 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，解决因修污水、自来水管网开挖道路，造成村民出行及日常生活问题，带动经济发展。 | 交通运输局 |
| 19 | 辛南村道路修缮硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 辛南村 | 修缮辛南村村内北大街550米，东大街750米，旧贾寨道口至北大街交界处200米的道路并配备两边的排水沟共4.598公里 | 228.6 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，阔步迈向乡村振兴，方便村民出行，改善村容村貌，促进葡萄和酥梨种植产业发展。 | 交通运输局 |
| 20 | 夏家营村村内道路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 夏家营村 | 对村内道路4.969公里实施硬化 | 97.4 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，方便村民出行，改善村容村貌，促进种植产业和农业产业发展。 | 交通运输局 |
| 21  - 13 - | 贾家寨村道路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 贾家寨村 | 对长0.829公里的村西产业路进行硬化、铺油 | 87.8 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，阔步迈向乡村振兴，方便村民出行，改善村容村貌，建设贾家寨村养殖基地，促进群众发展生猪、养种牛、家禽等项目。 | 交通运输局 |
| 22 | 小辛村街巷硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 小辛村 | 对全村长8.082公里主街道进行铺油 | 269.9 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，阔步迈向乡村振兴，方便村民出行，改善村容村貌，促进小辛村红薯和酥梨种植产业发展。 | 交通运输局 |
| 23 | 郑村道路  硬化 | 交通运输局 | 改建 | 郑村 | 郑村村内道路基层处理及道路硬化1.215公里 | 191.4 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，带动村内经济帮扶村内贫困人口，带动村集体实现乡村振兴，改善村容村貌，带动经济发展。 | 交通运输局 |
| 24 | 西社镇野则河村阳湾组便民路工程 | 交通运输局 | 改建 | 野则河村阳湾组 | 新建便民路0.313公里 | 7.3 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，此项目的完成，为村集体经济所利用，通过就业或入股可带动贫困户脱贫致富，增加全体村民收益，促进种植业和养殖业的发展。 | 交通运输局 |
| 25 | 窑儿上村张家庄组进村桥建设项目 | 交通运输局 | 改建 | 窑儿上村张家庄组 | 修建进村桥1座 | 19.9 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，促进群众养殖业发展。 | 交通运输局 |
| 26 | 西营镇石侯村东环路、南环路、北环路、进村路铺油工程  - 14 - | 交通运输局 | 改建 | 西营镇石侯村 | 石侯村东环路、南环路、北环路、进村路铺油4.362公里 | 197.7 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，建设养殖基地，促进群众发展生猪、养种牛、家禽等项目。 | 交通运输局 |
| 27 | 西营镇寨子村北环路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 西营镇寨子村 | 北环路硬化2.309公里 | 205.5 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，建设养殖基地，促进群众发展生猪、养种牛、家禽等项目。 | 交通运输局 |
| 28 | 大塔村中卷组街巷硬化工程  - 15 - | 交通运输局 | 改建 | 大塔村中卷组 | 街巷硬化1.261公里 | 44.6 | 2022.6 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，促进群众养殖业发展。 | 交通运输局 |
| 29 | 城头村北环路、工业路硬化工程 | 交通运输局 | 改建 | 城头村 | 北环路路面铺油1150米、工业路路面铺油300米 | 254 | 2023.6 | 2023.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌。 | 交通运输局 |
| 30 | 西营镇寨子村人居环境整治村容村貌提升工程 | 乡村振兴局 | 新建 | 寨子村 | 路面恢复约8200平方，路灯246盏，道路硬化约2700平方 | 142 | 2022.5 | 2022.12 | 项目实施建设促进乡村振兴，改善村容村貌及人居环境，为旅游人员提供中途休息，为村民的出行带来了便利条件，同时间接带动了群众增加收入。 | 乡村振兴局 |
| 31 | 天宁镇塔梭村后续产业道路硬化项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 天宁镇塔梭村 | 塔梭村柏崖头组至塔梭村鑫泷合作社水泥硬化道路10公里，宽3.5米 | 195 | 2022.5 | 2022.12 | 确保群众出行便利、安全，为合作社发展提供了后续交通保障，有效保证了村集体、农户、脱贫增收。 | 乡村振兴局 |
| 32 | 庞泉沟镇寨则村河西庄组人居环境提升工程 | 乡村振兴局 | 新建 | 庞泉沟镇寨则村河西庄组 | 排洪渠长168米，其中排洪渠北宽6.5米，东坝高度7米，上宽1米，下宽2米，西坝高度5米，上宽1米，下宽1.5米，河床高度1米；排洪渠南宽6米。东坝高度3米，上宽1米，下宽1.5米，西坝高度3米，上宽1米，下宽1.5米，河床高度1米，投资金额137.39万元；硬化路面宽3米，长79米，面积237平方米，厚度20公分，投资金额7.93万元；河边护栏80米长，集中金额2.4万元；路灯10座，投资金额4万元 | 75.72 | 2022.3 | 2023.3 | 改善村容村貌，进一步提升群众满意度幸福指数，为游客中途休息提供便利，方便村民出行，间接带动全村人口增收。 | 乡村振兴局 |
| 33  - 16 - | 天宁镇东汾阳村基础设施人居环境提升项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 天宁镇东汾阳村 | 村内安装太阳能路灯，大街安装441盏，每盏4000元 | 88.4 | 2022.7 | 2022.12 | 解决因年代长，设备老旧，路灯夜晚不亮的问题，为村民提供夜晚出行安全的环境，确保全村百姓出行便利、出行安全，受益人口数量1075人，其中脱贫户68人，提升乡村居住环境，为群众发展产业提供便利，带动村民增收。 | 乡村振兴局 |
| 34 | 天宁镇梁家庄村道路硬化项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 天宁镇梁家庄村 | 硬化学校街640米×7.5米，两侧1.2米人行道及路沿石预计投资100万元；硬化安居小区北侧道路500米×8米、地下雨水分离设施预计投资230万元 | 165 | 2022 | 2022 | 项目完成后，全村环境整洁美丽，方便出行，将提升群众美好生活的幸福感，进一步提升梁家庄社区形象，为农户发展产业提供交通便利，带动群众和脱贫户增加收入。 | 乡村振兴局 |
| 35 | 天宁镇东汾阳村道路修缮工程 | 乡村振兴局 | 新建、改建 | 天宁镇东汾阳村 | 一标段：东汾阳旧村路面恢复 二标段：东汾阳村新建道路硬化 | 236.6346 | 2022 | 2022 | 解决因修下水道、集中供暖工程导致道路损坏的问题，为村民提供便利的交通环境，确保全村百姓出行便利、出行安全，为发展产业提供交通便利，方便村民开车外出，间接带动村民增收。 | 乡村振兴局 |
| 36 | 夏家营镇王村人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 改建 | 夏家营镇王村 | 沥青路面12500平米，安装太阳能路灯60盏，村内街巷混凝土硬化路面15000平米 | 258 | 2023.8 | 2023.12 | 解决因王村道路出行，影响村民生活环境存在的问题，改变王村桥面貌，提升村容村貌。 | 乡村振兴局 |
| 37 | 人居环境改善项目-洪相镇洪相村道路硬化工程  - 17 - | 乡村振兴局 | 改建 | 洪相镇洪相村 | 硬化道路总面积49294平方米 | 258 | 2023 | 2024 | 硬化道路工程，解决村民出行难，使全体村民出行方便，生活更加舒适。 | 乡村振兴局 |
| 38  - 18 - | 田家山村道路硬化工程 | 乡村振兴局 | 改建 | 田家山村 | 田家山村内主干道10000平米沥青路面硬化及路沿石铺设；村内街巷5000平米水泥路面硬化。 | 247 | 2023.3 | 2023.12 | 申请补助380万元。绩效目标：通过项目工程建设用工直接带动脱贫劳动力务工约10人，人均月增加收入约1000—2000元，间接受益全村1095人（其中脱贫人口54人），解决田家山村因2022年铺设集中供热管网，更换污水管网、自来水管网导致路面损毁，影响田家山村区域常住的4500余人出行问题和村容村貌问题，保障推进乡村振兴示范村建设。 | 乡村振兴局 |
| 39 | 夏家营镇覃村主干路、环村路路面铺沥青工程 | 乡村振兴局 | 新建 | 夏家营镇覃村 | 覃村主干路、环村路路面修复，铺设沥青路面 | 208 | 2023.4 | 2023.1 | 改善村居环境，建设宜居美丽示范性农村，受益人口数量5024人，其中已脱贫建档立卡贫困户448人 | 乡村振兴局 |
| 40 | 西汾阳村内道路工程项目 | 乡村振兴局 | 改建 | 西汾阳村 | 村内主干道路硬化和恢复，合计面积24027㎡。其中：1、沥青油路2条：学府路北—从进村门楼南至北环路4500㎡（两边各带2米路沿石面包砖），北环路西—从西环路东至移民大路13280㎡（两边各带2米路沿石面包砖）。2、混凝土路4条：庆华北路北—从北环路向南至十字西街1600㎡（两边各带2米路沿石面包砖），文昌北路北—从北环路向南至十字西街1600㎡（无路沿石），十字西街西—从庆华路南至文昌路1197㎡（无路沿石），庆华北路—北至学府西街、南至北环路1850㎡（两边各1米路沿石铺青砖）。 | 259 | 2023.3 | 2023.12 | 申请补助399万元。绩效目标：通过项目工程建设用工直接带动脱贫劳动力务工约10人，人均月增加收入约1000—2000元，间接受益村民3262人（其中脱贫人口329人）。有效解决西汾阳村民出行问题，改善村民生产生活条件，优化村内产业发展环境，提升经济发展水平，推进美丽乡村建设，提升群众满意度和幸福感 | 乡村振兴局 |
| 41  - 19 - | 2023年农村厕所改造项目 | 农业农村局 | 改建 | 交城县 | 改造农村厕所及化粪池建设等 | 120 | 2023.4 | 2023.12 | 改善厕所环境，提升人居环境。 | 农业农村局 |
| 42  - 20 - | 东坡底乡燕家庄人居环境治理项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 燕家庄 | 1.燕家庄村燕家庄组，新建1000平米街巷硬化，安装路灯20盏，行道树1000株，预计需投入资金80万元；2.燕家庄村愣则组新建排水渠100米，预计需投入资金20万元。 | 100 | 2023.3 | 2023.12 | 通过人居环境综合治理项目实施，提升村容村貌，改善群众居住环境，提高群众满意度。 | 乡村振兴局 |
| 43 | 2023年代家庄村市级领导帮扶 | 乡村振兴局 | 新建 | 代家庄 | 乡村振兴示范村后续配套设施 | 50 | 2023.4 | 2023.12 | 配套示范村建设后续设施，进一步完善示范创建建设内容，提升群众满意度。 | 乡村振兴局 |
| **（四）** | **人畜分离**  **项目** | **1** |  |  |  | **128.52** |  |  |  |  |
| 1 | 东坡底乡人畜分离工程 | 农业农村局 | 续建 | 东坡底乡胡家沟组、会立村、禅寺塔组、张家庄组 | 胡家沟组需安排51.24万元、会立村需安排24.36万元、禅寺塔组需安排9.24万元、张家庄组需安排43.68万元。 | 128.52 | 2020.1 | 2020.12 | 发展壮大肉牛养殖规模，增加养殖户经济收入，促进肉牛特色产业发展。 | 农业农村局 |
| **二** | **基础设施建设项目** | **合计** | **50** |  |  | **3965.08411** |  |  |  |  |
| （一） | 水利工程 | 小计 | 29 | 详见附件2 |  | 2433.86521 |  |  |  |  |
| （二） | 农村道路  工程 | 小计 | 9 | 详见附件3 |  | 380.83 |  |  |  |  |
| （三） | 人居环境综合整治项目 | 小计 | 10 | 详见附件4 |  | 794.3889 |  |  |  |  |
| （四） | 广兴村生活污水治理项目 | 环保局 | 1 | 洪相镇广兴村 | 建设日处理145吨生活污水处理站一座 | 116 | 2022 | 2022 | 投资232万元，建设日处理145吨生活污水处理站一座，改善人居环境 | 洪相镇广兴村民委员会 |
| （五） | 东坡底乡康家社村横岭组浆砌石护坝以工代赈项目  - 21 - | 发改局 | 1 | 东坡底乡康家社村横岭组 | 新建长1600米护村浆砌石坝 | 240 | 2022.3 | 2023.11 | 促进村内耕地得以实现保护，增加村民种植产业经济收入，巩固脱贫攻坚 | 发改局 |
| **三**  - 22 - | **社会保障兜底脱贫项目** | **5** |  |  |  | **305.3** |  |  |  |  |
| 1 | 致富带头人培训 | 乡村振兴局 | 新建 | 交城 | 培育致富带头人 | 28 | 2023.01 | 2023.12 | 每人每天350元，原则一期不超过10天，带动周边经济发展 | 乡村振兴局 |
| 2 | 2023年贫困护林员补助 | 交城县林业局 | 新建 | 交城 | 为有效保护森林资源，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，提高村民生活质量。 | 142 | 2023.1 | 2023.12 | 生态管护人员补助标准（天保）9600元人/年；生态管护人员补助标准（边山）6000元人/年；生态管护人员补助标准（平川）2400元人/年。 | 林业局 |
| 3 | 交通补贴  项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 交城县 | 对跨省务工和省内县外务工的脱贫户和监测户劳动力，每年给予一次性交通补贴。跨省务工的补贴标准从最高不超过800元提高到1500元；省内县外务工的补贴标准从最高不超过300元提高到600元 | 50 | 2022.1 | 2022.12 | 跨省务工的补贴标准从最高不超过800元提高到1500元；省内县外务工的补贴标准从最高不超过300元提高到600元 | 乡村振兴局 |
| 4 | 孝心基金 | 交城县民政局 | 新建 | 交城县慈善总会 | 有效解决农村老年脱贫人口、老年监测对象等群体收入来源匮乏、养老护老、爱老敬老等各种问题 | 13.3 | 2023.1 | 2303.12 | 1.65周岁及以上老年脱贫人口和老年监测对象，政府按子女缴纳赡养金总额的20%奖补“孝心红包”，每位老人一年“孝心红包”最高限额为500元；  2.65周岁及以上五保老人及老年脱贫人口中的孤寡老人，均按每位老人每年500元的标准发放“孝心红包”；  3.65周岁及以上的老年脱贫人口或老年监测对象，子女全部为脱贫户或监测对象的，不论赡养金缴纳与否，均按每位老人每年500元的标准发放“孝心红包” | 交城县慈善总会 |
| 5  - 23 - | 稳岗补助 | 交城县创业就业服务中心 | 新建 | 交城县 | 进一步抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好脱贫劳动力稳就业促增收相关工作。 | 72 | 2022.9 | 2023.12 | 对到户籍所在乡以外连续外出务工6个月以上，平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗奖补，连续补助6个月，对就业帮扶车间与脱贫劳动力签订半年以上劳动合同的，按照实际工作月数，给予脱贫劳动力每人每月200元稳岗补助。 | 交城县创业就业服务中心 |