附件

交城县2026年安全生产工作任务清单

| 序号 | 工作目标 | 具体工作任务 | 县级责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、压实全链条责任体系，筑牢安全发展根本根基 | 1.建立习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要指示批示精神全闭环工作机制，全年专题学习不少于4次，将安全生产方针政策、法律法规纳入理论学习中心组和干部教育培训体系。 | 县委组织部、县委宣传部，县安全生产委员会各成员单位，各乡（镇）人民政府 |  |
| 2 |  | 2.制定县、乡两级党政领导干部2026年度安全生产重点工作任务清单，健全“五项工作机制”，执行调度、约谈、通报制度，落实高危行业挂牌包保责任。 | 县安全生产委员会办公室，各乡（镇）人民政府 |  |
| 3 |  | 3.严格执行“三管三必须”实施细则，压实行业监管职责，建立季度安全生产风险分析研判机制，构建全域监管格局。 | 县安全生产委员会各成员单位 |  |
| 4 |  | 4.督促企业主要负责人履行第一责任人职责，按频次带队检查重大隐患，组织学习判定标准，建立内部隐患报告奖励制度；常态化开展反“三违”等活动，高危行业推行“无监控不作业”。 | 县级各行业监管部门 |  |
| — 13 — 5 |  | 5.规范督检考事项并实行计划备案制，对事故多发区域和行业约谈通报，规范事故调查处理流程，形成全链条闭环管理。 | 县委办公室、县安全生产委员会办公室、各乡（镇）人民政府 |  |
| — 14 — 6 | 二、严抓源头闭环管控，深化隐患排查治本攻坚 | 1.落实安全准入“谁审批谁负责、谁主管谁负责”原则，从严审批化工、矿山等高危行业建设项目；依托省、市平台实现数据共享和风险监控，年底前完成国、省干线及农村道路高风险路段监测预警设施全覆盖，配合建成市级森林防灭火监测预警与应急指挥平台，推广电焊作业数字化管理，运用科技手段排查地质灾害、非法采矿等线索，鼓励用数字技术提升消防安全管理水平。 | 县行政审批服务管理局、县发展和改革局、县工信和科技局、县应急管理局、县交通运输局、县林业局、县自然资源局、县消防救援大队等相关部门 |  |
| 7 |  | 2.健全隐患全生命周期闭环管理体系，督促企业落实重大隐患全流程管理；化工等高危行业推行专家指导帮扶机制，发挥安责险事故预防作用；公开隐患举报渠道，落实举报奖励政策。 | 县应急管理局牵头，各行业监管部门配合 |  |
| 8 |  | 3.各行业监管部门制定“现场核查+线上监控”年度执法计划；对重大隐患挂牌督办、“一案双罚”，典型隐患“一患双查”；强化行刑衔接，对主观违法行为移送司法机关。 | 县应急管理局、县公安局、县司法局，各行业监管部门 |  |
| 9 |  | 4.构建常态化警示曝光体系，采集典型隐患影像资料并公开曝光；对自然灾害事件复盘评估，较大及典型生产安全事故配合市级召开现场警示教育会；督促企业每半年至少开展1次全员警示教育。 | 县安全生产委员会办公室牵头，县安全生产委员会各成员单位、各乡（镇）人民政府配合 |  |
| 10 | 三、聚焦重点行业领域，精准推进全链条专项治理 | 1.细化安全生产治本攻坚三年行动年度任务清单，实行调度通报，聚焦6大领域深化“一件事”全链条整治，完成总结评估并建章立制。 | 县安全生产委员会办公室牵头，县自然资源局、县住房和城乡建设管理局、县能源局、县消防救援大队等相关部门配合 |  |
| 11 | 三、聚焦重点行业领域，精准推进全链条专项治理 | 2.矿山领域：对县管生产建设煤矿开展全覆盖“体检式”精查，开展水害、瓦斯灾害专项帮扶；压实煤矿企业主体责任，严打违法违规行为，推行“无监控不作业”和“电子围栏”，推进智能化改造；制定并抓好落实非煤矿山“三个一批”实施方案，强化停产停建非煤矿山巡查，严打私挖盗采，规范尾矿库管控。 | 县应急管理局、县自然资源局 |  |
| 12 |  | 3.危险化学品领域：执行“防范化工安全风险十条硬措施”，开展高危细分领域整治，完成重大危险源企业“消地协作”检查；督促化工园区完成安全风险等级自评，对化工重点企业开展专家指导服务；推动非国有加油站建设视频智能分析系统，强化烟花爆竹全链条监管。 | 县应急管理局、县工信和科技局、交城经济开发区管理委员会 |  |
| 13 |  | 4.冶金工贸领域：推动钢铁、铸造企业建立设备设施全生命周期安全管理机制；3人以上木粉尘企业接入安全风险监测预警系统，深化粉尘防爆、涉氨制冷整治；督促轻工企业落实有限空间作业刚性措施。 | 县应急管理局 |  |
| 14 |  | 5.建筑施工领域：开展“危大工程”全流程管控，严打违法分包等行为；推行起重机械电子证照全覆盖；排查整治3层及以上经营性自建房隐患，实施“一栋一策”治理。 | 县住房和城乡建设管理局牵头，各乡（镇）人民政府配合 |  |
| — 15 — 15 |  | 6.城镇燃气领域：推进燃气管网智慧化管理，改造建成区老旧燃气管网；建立第三方施工全流程管控机制；推动人员密集场所安装燃气泄漏报警器和紧急切断阀；开展液化气站专项检查，严打“黑气、黑瓶、黑窝点”，督促供气企业入户检查和宣传。 | 县住房和城乡建设管理局牵头，县市场监督管理局、县应急管理局等相关部门配合 |  |
| 16 — 16 — | 三、聚焦重点行业领域，精准推进全链条专项治理 | 7.交通运输领域：制定“减量控大”专项方案，开展“百吨王”货车整治；确保重点营运车辆在线监控覆盖率100%、违法预警处置率不低于95%，对习惯性违章人员培训处罚；严打交通违法行为，停止新增800公里以上长途客运班线；完成危险路段评估改造，推进铁路沿线外部环境隐患整治。 | 县交通运输局、县交通管理大队、交城公路管理段 |  |
| 17 |  | 8.消防领域：落实基层消防工作意见，整治人员密集场所动火作业、建筑保温材料隐患，深化高层建筑火灾风险治理；聚焦重点场所和薄弱领域，严查消防违规问题，对重大火灾隐患单位挂牌督办。 | 县消防救援大队牵头，各乡（镇）人民政府、县住房和城乡建设管理局、县教育体育局、县民政局、县文化和旅游局等相关部门配合 |  |
| 18 |  | 9.特种设备、民爆物品、文化旅游、农业机械、油气管道、电力等其他领域，完成至少1轮全覆盖隐患排查整治。 | 县市场监督管理局、县公安局、县文化和旅游局、县农业农村局、县发展和改革局、县能源局等相关行业监管部门 |  |
| 19 | 四、健全综合防控体系，全面提升自然灾害防治能力 | 1.完善防灾减灾救灾格局，制定跨部门应急联动职责清单；灾害高风险期实行24小时联合值守；精准下拨救灾资金物资，妥善安置受灾群众，推进灾后重建，积极参与全国综合减灾示范社区、示范乡镇创建。 | 县应急管理局牵头，县财政局、县民政局、县气象局、县水利局、县林业局、各乡（镇）人民政府等配合 |  |
| 20 | 四、健全综合防控体系，全面提升自然灾害防治能力 | 2.森林草原火灾防控：实施防灭火治本攻坚三年行动，落实“六个能力”提升措施，制定森林草原防灭火指挥部成员单位职责清单；执行林长巡林和野外用火审批制度，开展隐患清零和违规用火整治；推进消防基础设施建设，制定现场指挥部工作细则，培养2—3名县级专业指挥人员。 | 县林业局牵头，县应急管理局、县公安局、各乡（镇）人民政府配合 |  |
| 21 |  | 3.水旱灾害防控：推进文峪河等重点河流防洪工程，改造县城雨水管渠；对低洼易涝区、地下空间“一点一策”治理；完善气象预报与防汛应急联动机制，储备抗旱物资。 | 县水利局牵头，县住房和城乡建设管理局、县气象局、县应急管理局配合 |  |
| 22 |  | 4.地震灾害防控：配合完成省地震烈度速报与预警工程交城段建设，实施地震易发区房屋设施加固和农村低收入群体住房抗震改造；6月底前完成县级应急避难场所评估规划并启动建设，年底前建成县级示范性应急避难场所，推进乡村应急避难场所标准化建设。 | 县防震减灾中心牵头，县住房和城乡建设管理局、县应急管理局、各乡（镇）人民政府配合 |  |
| 23 |  | 5.地质灾害防控：完善气象风险预警发布机制，建成地面沉降监测网络，实行动态“双控管理”；推进隐患点避险搬迁和治理工程，加强应急技术支撑队伍建设，编制高风险区域应对预案。 | 县自然资源局牵头，县气象局、县应急管理局配合 |  |
| 24 — 17 — |  | 6.气象灾害防控：提升气象预警预报精准度，确保预警提前量不低于4小时；强化防雷重点单位监管，完成年度防雷专项检查；及时开展人工影响天气作业。 | 县气象局牵头，各行业监管部门配合 |  |
| — 18 — 25 | 五、建强实战应急体系，全面提升综合救援处置能力 | 1.4月底前修订印发《县级突发事件总体应急预案》，9月底前完成各专项应急预案制修订，推动乡村编制现场处置预案；建立跨部门、跨层级应急联动机制，年内组织不少于2次跨区域、跨部门综合性应急演练及评估，各行业开展专项演练。 | 县应急管理局牵头，县安全生产委员会各成员单位、各乡（镇）人民政府配合 |  |
| 26 |  | 2.加强国家综合性消防救援队伍建设，建强县级灭火救援专业队伍和政府专职消防队；打造县级应急救援骨干队伍，规范提升社会应急力量，强化实战化训练。 | 县应急管理局、县消防救援大队 |  |
| 27 |  | 3.健全省、市、县、乡、村五级应急物资储备网络，采用多种储备模式；制定县级救灾物资超期处置管理办法，优化救援装备配备；完善应急运输绿色通道，建立快速调运机制，确保首批应急物资6小时内运抵县域灾区。 | 县应急管理局、县财政局、县交通运输局、县发展和改革局、各乡（镇）人民政府 |  |
| 28 | 六、强化基层赋能增效，推进应急管理治理能力现代化 | 1.对标国家、省、市要求，编制并印发《交城县“十五五”现代化应急体系建设规划》，谋划实施重点任务和重大工程。 | 县应急管理局牵头，县发展和改革局、县财政局等相关部门配合 |  |
| 29 |  | 2.制定提升基层应急管理能力工作措施，推动乡（镇）、村（社区）明确应急管理及消防工作机构、设立专职岗位；县级应急管理部门制定乡镇隐患排查事项清单，健全“街乡吹哨、部门报到”机制，推动乡（镇）、村（社区）建强专兼职应急救援队伍。 | 县应急管理局、县消防救援大队，各乡（镇）人民政府 |  |
| 30 |  | 3.举办全县领导干部应急管理能力培训班，对新任职党政领导干部开展安全生产专题培训；各重点行业组织监管人员行政执法实务培训，实现企业主要负责人安全培训全覆盖，拓展至安全管理人员，督促企业加强全员安全培训。 | 县委组织部、县应急管理局，各行业监管部门 |  |
| 31 | 六、强化基层赋能增效，推进应急管理治理能力现代化 | 4.深化“久安”大模型应用，开发特色功能；统筹推进“智慧应急”“数字消防”建设；推动AI辅助执法系统建设，在高风险区域推广无人机、机器人巡检技术；强化应急窄带无线通信网应用，为偏远乡村配备卫星电话等保底通信设备。 | 县应急管理局、县工信和科技局、县消防救援大队、县自然资源局、县林业局等相关部门，各乡（镇）人民政府配合 |  |
| 32 |  | 5.将安全生产、防灾减灾救灾纳入宣传计划，在县级媒体开展常态化宣传；组织开展安全生产月等主题活动，深化安全宣传“五进”；督促人员密集场所年内至少组织1次应急逃生演练，发挥群团组织作用开展群众性安全活动，畅通举报渠道并落实奖励政策。 | 县委宣传部、县应急管理局、县教育体育局、县卫生健康局、共青团交城县委、县妇女联合会等相关部门，各乡（镇）人民政府 |  |
| 33 | 七、工作调度提醒 | 制定本辖区、本行业2026年度安全生产工作实施方案，细化任务清单、明确责任分工、严格时限要求；县安全生产委员会办公室开展调度提醒，对工作不力单位和乡镇约谈通报、追责问责。 | 县安全生产委员会办公室、县安全生产委员会各成员单位，各乡（镇）人民政府 |  |

— 19 —