2018年交城县财政预算绩效管理

自 评 报 告

一、预算绩效管理工作开展情况

交城县于2018年8月出台《交城县财政局关于对2018年统筹整合财政涉农资金进行预算绩效管理的通知》（交财资（2018）852号）文件，9月14召开了2018年预算绩效管理工作会议，会议由财政局局长主持，项目主管部门与项目实施单位、中介机构等相关人员参加，2018年预算绩效管理工作正式迈入进程。

（一）基本情况

绩效管理开始实行从目标管理到结果应用全过程覆盖，

为突出项目管理的长期性、时效性和准确性，财政和扶贫部

门将从绩效评价库中选取熟悉交城立地条件和项目运行情

况的中介机构对全县2018年度统筹整合财政涉农资金

19743万元五大类36个项目进行预算绩效管理。占年初

预算项目支出的43％。所有项目分成三包，由中介机构以抓的方式确定各中介机构参与管理的项目。中介机构根据项目要求配合、协助项目单位做好目标设定，制定好管理评价实施方案并按规定格式实施管理评价并撰写绩效评价报告。

（二）进展情况

从9月份召开会议起，中介机构即项目主管部门对接并

协助项目单位设定绩效目标，2019年3月项目单位完成绩效自评工作，4月底中介机构出具绩效评价报告。

ニ、当前预算绩效管理工作中存在的主要问题

（一）存在的主要问题

1、项目单位预算绩效管理意识淡薄，对绩效评价工作

认识不到位。只管要钱建项目，对绩效目标设定认为没必要。

2、绩效目标设定与预算指标下达程序亟待更正。按预

算绩效管理要求应该先由主管部门申报项目绩效目标，经相

关部门审核后下达项目指标，目前却是先下达项目指标，项

目主管部门才根据指标设定绩效目标。导致制定的相关制度

没有可操作性。

3、财政部门内部缺乏有效的协调，绩效评价结果与应

用有待更进一步衔接，对下年预算编制实用效果不强。

（二）开展预算绩效管理面临的困难

1、主管部门、部门预算管理职能单位绩效管理意识不

足。从2013年开始，我县开展了财政资金预算绩效评价工

作，时间不长，从上到下，对财政资金支出绩效评价认识不

足，形成工作上重预算、重资金拨付，轻效益、轻监控、轻

结果应用的状况。

2、项目实施单位对绩效评价认识不够，绩效目标设定

基本没有。项目单位只花钱，不间效，或为要钱而编制不切

实际的可行性报告，对项目设定绩效目标，尤其是在三级绩

效指标，以及对绩效目标的实现制定项目管理制度、项目资

金管理制度、项目实施结果的反馈报告设定上无概念，一定

程度上对绩效评价工作造成很大困难。

- 三、加快推进预算绩效管理工作建议

- （一）下ー步推进预算绩效管理工作的计划、措施

1、加大对财政预算部门、项目实施单位的绩效管理培训，在积极参加上级组织的绩效管理培训的基础上，计划不定期聘请专家、学者来我县开展绩效管理工作实务操作授课；对领导和职员的绩效管理职责纳入日常考核，制定考核细则，全方位提升绩效管理认识，使财政资金预算管理在上新台阶。

2、坚持引入第三方专业绩效评价机构，从第三方角度

获取、提升绩效管理经验和方法，逐步完善县级顸算绩效管

理制度

3、强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题

整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的

基础上，试点评价结果公开。一是按照“谁评价、谁公开”

的原则，由主管部门将部门自评报告向社会公开，接受公众

监督。二是在县财政局门户网站上公开，多层次推进绩效评

价结果公开，提高评价工作透明度和结果公信力。

（二）需要上级部门协调解决的问题

1、协调部门领导之间的联动，使各级领导从上而下真

正的重视预算绩效管理工作，为绩效评价工作的开展提供坚

实的基础。

2、对中央资金、省级资金涉及的项目，在绩效评价后

如何将绩效评价结果及时反馈给上级部门，为政府决策提供

参考，并作为实施行政问责的重要依据

（三）对上级部门工作的意见建议

1、请进来。希望上级部门多到县级财政指导培训，进

行大规模素质提升，方可真正实现预算绩效管理，实现财政

资金预算管理的高效。

2、走出去。希望上级部门多组织相关单位人员及承办

股室人员去绩效管理工作好的地方学习先进经验，为下一步

各基层单位预算绩效管理工作更上一层楼奠定基础。

交城县财政局

2019年7月17日