交城县2025年农业生产托管服务项目

验收报告

根据《山西省农业生产托管服务条例》、《关于做好2025年度农业生产托管服务试点工作的通知》（晋农函〔2025〕113号）和《交城县2025年农业生产托管服务项目实施方案》（交政办发〔2025〕6号）文件精神，2025年在全县6个乡镇开展农业生产托管服务项目。

一、实施情况

2025年在夏家营、洪相、西营、东坡底、水峪贯、庞泉沟6个乡镇开展农业生产托管项目，6乡镇耕种防作业面积104567.47亩，验收合格面积100375.7亩，根据2025年农业生产托管实施方案，每亩补助为不超作业价格的30%，所有环节不大于100元，应兑付补助资金178.348336万元，其中夏家营镇验收合格面积45538.47亩，补助资金47.006246万元；洪相镇验收合格面积6865.19亩，补助资金16.476456万元；西营镇验收合格面积18619.64万亩，补助资金44.687136万元；水峪贯镇验收合格面积928亩，补助资金1.831578万元；东坡底乡验收合格面积14981.14亩，补助资金38.964970 万元；庞泉沟镇验收合格面积13443.26亩，补助资金29.38195万元。

二、抽查验收情况

根据《交城县2025年农业生产托管服务项目实施方案》（交政办发〔2025〕6号）要求，在村级初验、各乡镇进行全面核查验收的基础上，由乡镇向县现代农业发展服务中心提出验收申请，县级成立验收组统一组织对每个乡镇30％的托管村，按照不少于5%的农户进行抽验。通过抽查验收东坡底乡31户，庞泉沟镇27户，水峪贯镇3户，洪相镇29户，夏家营镇50户，西营镇60户，六乡镇项目实施符合要求，群众满意度高，面积真实可靠，34个服务组织符合补助标准，需拨付补助资金178.348336万元。

交城县现代农业发展服务中心

2025年11月12日