附件1

主要畜禽监测调查

样本轮换摸底调查工作方案

摸清主要畜禽养殖场(户)基本信息及生产情况是做好主要畜禽监测调查样本轮换、确保主要畜禽监测调查数据质量的重要基础性工作。为准确获取全县主要畜禽养殖场(户)基础数据,请各级统计调查机构、农业农村部门认真组织,通力合作,做好主要畜禽监测调查样本轮换摸底调查工作。具体方案如下。

一、工作目的

各地对本辖区内猪、牛、羊、家禽所有养殖场(户)基本

情况进行全面摸底,获得全面、真实、准确的主要畜禽养殖场(户)基本信息,为构建抽样框、科学抽选样本提供基础资料。

二、工作步骤及时间要求

(一)全面摸底。以村为单位,分户对猪、牛、羊、家禽等主要畜禽存栏、出栏情况进行调查填报,其中存栏数据调查2023年3月31日时点数,出栏数据为2022年4月1日至2023年3月31日时期数,形成村级养殖情况表。本项工作于4月14日前完成。

(二)联网直报。村级养殖情况表进行人工初审后录入联

网直报平台,有条件的地区可村级直报,允许乡级或县级代报。本项工作于4月1日开始，4月18日前完成。

(三)核验检查。各乡镇统计机构对基层摸底调查结果,通过抽样检查、重点检查等多种形式进行核验检查,发现问题要及时修正。本项工作于4月22日前完成。

三、工作要求

各相关单位要高度重视此项工作,密切配合,认真摸清养殖场(户)具体信息及数据,确保调查对象不重不漏,基本信息真实可靠,摸底数据准确无误。